## 使い方
製造指示追跡テンプレート
指示登録、進捗確認、材料払出、品質検査・手直し、完了確認、差異課題を整理する日本語版のExcelテンプレートです。
テンプレートの用途
このブックは、生産計画担当者、現場責任者、班長、材料管理担当者、品質担当者が同じファイルで製造指示の完了までを管理するために使えます。
最初に指示登録を整え、その指示にひも付けて進捗、材料、品質・手直し、完了確認を記録してください。
使い方
1 | 登録基準 | 指示番号、品目、計画数量、納期、担当者、ライン、優先度を先に登録します。
2 | 工程確認 | 按製造指示記録進捗段階、進捗百分比、状態和ボトルネック説明。
3 | 材料払出 | 必要数量、払出済数量、不足数量を記録し、不足集計に使います。
4 | 品質・手直し・差異フォロー | 記録不合格数量、手直し数量、課題種別、対応対策和クローズ状態。
5 | 完了確認 | 実績完了数量、合格数量、確認結果、差異概要を記録します。
6 | 定例会議振り返り | ダッシュボードで遅延、不足、未クローズ課題、不合格数量、完了確認率を確認します。
シート説明
表示名 | システムシート名 | 種別 | 用途 | 業務データ
使用説明 | 使い方 | システム説明 | テンプレートの使い方、項目管理ルール、状態の定義、後続生成時の注意点を説明します。 | いいえ
ダッシュボード | 指示ダッシュボード | システムダッシュボード | 製造指示追跡に直接関係する6つの指標を集計し、定例会議の振り返りに使います。 | いいえ
指示登録 | 指示登録 | 業務データ | 製造指示の基準情報を登録し、指示番号、品目、計画数量、納期、優先度、ライン、担当者をそろえます。 | はい
進捗確認 | 進捗確認 | 業務データ | 指示ごとに工程段階、進捗率、ボトルネックを記録し、遅延を見つけやすくします。 | はい
材料払出 | 材料払出 | 業務データ | 指示に関連する材料の必要数量、払出済数量、不足数量を記録します。 | はい
品質・手直し・差異課題 | 品質・手直し・差異 | 業務データ | 品質異常、手直し数量、差異種別、対応内容、クローズ状態を記録します。 | はい
完了確認 | 完了確認 | 業務データ | 実績完了数量、合格数量、確認結果、差異概要を記録します。 | はい
選択肢設定テーブル | 選択肢設定 | 技術補助 | 状態、優先度、ライン、部門、段階、単位、結果などの選択肢を保持します。 | いいえ
システム項目マッピング | システム項目 | 技術補助 | 項目のシステム名、表示ラベル、項目型、入力規則、出力設定を保持します。 | いいえ
入力時の注意
必須項目は各業務シートの説明に記載しています。見出しは削除しないでください。
状態、優先度、ライン、部門、工程、単位、結果の項目は選択肢から入力します。
記録ID、作成日、更新日は関連付けと出力に使うシステム項目のため、通常の入力では手作業で変更しないでください。
外部キー項目には親テーブルの記録IDを表示します。進捗、材料、品質、完了確認はいずれも指示記録IDで指示登録に関連付けます。
このブックには、選択肢設定とシステム項目の補助シートがあります。選択肢と項目マッピングに使うため、通常の入力時に開く必要はありません。
選択肢の説明
業務シートのプルダウンには日本語ラベルを表示し、通常のユーザーがシステム値を直接扱わないようにします。
選択肢を調整する場合は、補助シートで管理してからデータ入力規則へ同期してください。
ダッシュボード説明
ダッシュボードはExcelテーブルの構造化参照を使い、未完了指示、納期超過の未完了指示、材料不足項目、未クローズ課題、不合格数量、完了確認率を自動集計します。
業務シートはExcelテーブル形式を維持し、新しい記録はテーブル範囲内に追加してください。

## 指示ダッシュボード
製造指示追跡ダッシュボード
業務シートをもとに、未完了指示、納期超過の未完了指示、材料不足、未クローズ課題、不合格数量、完了確認率を自動集計します。
指標 | 現在値 | 説明 | 確認ルール | データ元
現在の未完了指示 |  | 完了またはキャンセルされていない製造指示の件数を集計します。 | 件数が増え続ける場合は、生産計画とボトルネックを確認します。 | 指示登録
納期超過の未完了指示 |  | 納期を過ぎても完了またはキャンセルされていない製造指示を集計します。 | 1件以上あれば定例会議で確認します。 | 指示登録
材料不足項目 |  | 不足数量がある、または状態が不足になっている材料払出記録を集計します。 | 1件以上ある場合は、払出状況と代替案を優先して確認します。 | 材料払出
未クローズ課題 |  | 品質・手直し・差異課題のうち、まだクローズしていない記録を集計します。 | 3件を超えたら、担当者別に振り返ることをおすすめします。 | 品質・手直し・差異課題
不合格数量 |  | 品質・手直し記録の不合格数量を合計します。 | 数量が増え続ける場合は品質要因を確認します。 | 品質・手直し・差異課題
完了確認率 |  | 完了確認記録のうち、確認済みになっている割合を集計します。 | 80%未満の場合は完了確認の遅れを確認します。 | 完了確認
数式メモ：このシートではExcelテーブルの構造化参照を優先して使うため、固定の業務データ行番号やシート間の同じ行番号には依存しません。

## 指示登録
指示登録
製造指示の基準情報を登録し、指示番号、品目、計画数量、納期、優先度、ライン、担当者をそろえます。
入力ヒント：必須項目は、記録ID、指示番号、品目、計画数量、納期、優先度、ライン、担当部門、指示状態、担当者、作成日、更新日です。選択項目は日本語の選択肢を使い、システム項目はむやみに削除しないでください。
記録ID | 指示番号 | 品目 | 計画数量 | 納期 | 優先度 | ライン | 担当部門 | 指示状態 | 担当者 | 作成日 | 更新日 | 備考
WO-0001 | WO-260418-024 | Aシリーズポンプボディ | 1200 | 2026-05-16 | 高 | Aライン | 生産 | 進行中 | 佐藤太郎 | 2026-05-01 | 2026-05-18 | 顧客注文を優先生産。材料到着に注意。
WO-0002 | WO-260505-011 | Bシリーズバルブシート | 800 | 2026-05-25 | 中 | Bライン | 生産 | 計画中 | 鈴木美咲 | 2026-05-05 | 2026-05-18 | 初品確認後に加工へ進む。
WO-0003 | WO-260508-018 | Cシリーズブッシュ | 1500 | 2026-05-12 | 緊急 | Cライン | 材料 | 停滞 | 田中健一 | 2026-05-07 | 2026-05-18 | 主要ベアリング不足により組立ペースに影響。
WO-0004 | WO-260501-006 | Dシリーズハウジング | 600 | 2026-05-08 | 高 | Aライン | 品質 | 完了 | 高橋彩 | 2026-04-28 | 2026-05-11 | 入庫前確認は完了済み。
WO-0005 | WO-260512-032 | Eシリーズブラケット | 950 | 2026-05-18 | 中 | Dライン | 生産 | 進行中 | 佐藤太郎 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 收尾工序正在確認。
WO-0006 | WO-260515-009 | Fシリーズエンドカバー | 700 | 2026-06-02 | 低 | Bライン | 計画 | 計画中 | 鈴木美咲 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 来週生産開始予定。
WO-0007 | WO-260510-020 | Gシリーズギアボックス | 400 | 2026-05-20 | 高 | Cライン | 品質 | 完了 | 田中健一 | 2026-05-09 | 2026-05-17 | 完了後にロット振り返り予定。
WO-0008 | WO-260502-014 | Hシリーズフランジ | 300 | 2026-05-14 | 低 | Dライン | 計画 | キャンセル済み | 高橋彩 | 2026-05-02 | 2026-05-15 | 顧客都合でキャンセル。記録は保持。

## 進捗確認
進捗確認
指示ごとに工程段階、進捗率、ボトルネックを記録し、遅延を見つけやすくします。
入力ヒント：必須項目は、記録ID、進捗確認番号、指示記録ID、確認日、進捗段階、進捗率、進捗状態、担当者、作成日、更新日です。選択項目は日本語の選択肢を使い、システム項目はむやみに削除しないでください。
記録ID | 進捗確認番号 | 指示記録ID | 確認日 | 進捗段階 | 進捗率 | 進捗状態 | ボトルネック説明 | 担当者 | 作成日 | 更新日 | 備考
PRG-0001 | PRG-WO0001-01 | WO-0001 | 2026-05-03 | 準備 | 15% | 完了済み |  | 佐藤太郎 | 2026-05-03 | 2026-05-03 | 材料準備完了。
PRG-0002 | PRG-WO0001-02 | WO-0001 | 2026-05-10 | 加工 | 55% | 順調 |  | 佐藤太郎 | 2026-05-10 | 2026-05-10 | 加工は順調。
PRG-0003 | PRG-WO0001-03 | WO-0001 | 2026-05-17 | 組立 | 72% | 遅延 | ポンプボディ用シールリングの到着が計画より遅延。 | 佐藤太郎 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 夜勤追加で対応予定。
PRG-0004 | PRG-WO0002-01 | WO-0002 | 2026-05-06 | 準備 | 8% | 未開始 |  | 鈴木美咲 | 2026-05-06 | 2026-05-06 | 材料一式の準備待ち。
PRG-0005 | PRG-WO0002-02 | WO-0002 | 2026-05-18 | 加工 | 22% | 順調 |  | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 初品準備中。
PRG-0006 | PRG-WO0003-01 | WO-0003 | 2026-05-08 | 準備 | 20% | 完了済み |  | 田中健一 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 基本準備完了。
PRG-0007 | PRG-WO0003-02 | WO-0003 | 2026-05-11 | 加工 | 48% | 停滞 | 主要ベアリング未着のため組立継続不可。 | 田中健一 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 材料チームへフォロー依頼済み。
PRG-0008 | PRG-WO0004-01 | WO-0004 | 2026-05-02 | 加工 | 60% | 完了済み |  | 高橋彩 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 加工完了。
PRG-0009 | PRG-WO0004-02 | WO-0004 | 2026-05-07 | 検査 | 95% | 完了済み |  | 高橋彩 | 2026-05-07 | 2026-05-07 | 検査リリース済み。
PRG-0010 | PRG-WO0005-01 | WO-0005 | 2026-05-13 | 準備 | 25% | 完了済み |  | 佐藤太郎 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 準備完了。
PRG-0011 | PRG-WO0005-02 | WO-0005 | 2026-05-16 | 組立 | 68% | 順調 |  | 佐藤太郎 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 組立は安定。
PRG-0012 | PRG-WO0005-03 | WO-0005 | 2026-05-18 | 仕上げ | 88% | 遅延 | 最終検査の待ち行列に入っています。 | 佐藤太郎 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 需协调品質検査窗口。
PRG-0013 | PRG-WO0006-01 | WO-0006 | 2026-05-17 | 準備 | 5% | 未開始 |  | 鈴木美咲 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 生産計画の確認待ち。
PRG-0014 | PRG-WO0006-02 | WO-0006 | 2026-05-18 | 準備 | 10% | 順調 |  | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 材料を確認中。
PRG-0015 | PRG-WO0007-01 | WO-0007 | 2026-05-12 | 加工 | 75% | 完了済み |  | 田中健一 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 加工完了。
PRG-0016 | PRG-WO0007-02 | WO-0007 | 2026-05-16 | 検査 | 95% | 完了済み |  | 田中健一 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 再検査合格。
PRG-0017 | PRG-WO0008-01 | WO-0008 | 2026-05-03 | 準備 | 10% | 停滞 | 顧客要求変更。 | 高橋彩 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 後続処理はキャンセル済み。
PRG-0018 | PRG-WO0003-03 | WO-0003 | 2026-05-18 | 組立 | 50% | 停滞 | ベアリングロットがまだ不足しています。 | 田中健一 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 代替材料の確認待ち。
PRG-0019 | PRG-WO0001-04 | WO-0001 | 2026-05-18 | 検査 | 80% | 順調 |  | 高橋彩 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 抜取検査開始済み。
PRG-0020 | PRG-WO0002-03 | WO-0002 | 2026-05-19 | 加工 | 30% | 未開始 |  | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 明日着工予定。

## 材料払出
材料払出
指示に関連する材料の必要数量、払出済数量、不足数量を記録します。
入力ヒント：必須項目は、記録ID、払出記録番号、指示記録ID、材料コード、材料名、必要数量、払出済数量、単位、払出日、払出状態、担当者、作成日、更新日です。選択項目は日本語の選択肢を使い、システム項目はむやみに削除しないでください。
記録ID | 払出記録番号 | 指示記録ID | 材料コード | 材料名 | 必要数量 | 払出済数量 | 不足数量 | 単位 | 払出日 | 払出状態 | 担当者 | 作成日 | 更新日 | 備考
MAT-0001 | MAT-WO0001-001 | WO-0001 | M-PMP-001 | ポンプボディ素材 | 1200 | 1200 |  | 個 | 2026-05-02 | 払出済み | 鈴木美咲 | 2026-05-02 | 2026-05-02 | ロット単位で払出済み。
MAT-0002 | MAT-WO0001-002 | WO-0001 | M-SEAL-008 | シールリング | 1200 | 900 |  | 個 | 2026-05-10 | 不足 | 鈴木美咲 | 2026-05-10 | 2026-05-18 | 残り300個は輸送中。
MAT-0003 | MAT-WO0001-003 | WO-0001 | M-BOLT-020 | 固定ボルト | 4800 | 4800 |  | 個 | 2026-05-09 | クローズ済み | 佐藤太郎 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 一式確認済み。
MAT-0004 | MAT-WO0002-001 | WO-0002 | M-VLV-012 | バルブシート素材 | 800 | 600 |  | 個 | 2026-05-15 | 不足 | 鈴木美咲 | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 仕入先から分納予定。
MAT-0005 | MAT-WO0002-002 | WO-0002 | M-PKG-010 | 通い箱 | 80 | 80 |  | 箱 | 2026-05-16 | 払出済み | 鈴木美咲 | 2026-05-16 | 2026-05-16 | 払出済み。
MAT-0006 | MAT-WO0003-001 | WO-0003 | M-BRG-031 | ベアリング | 1500 | 0 |  | 個 | 2026-05-09 | 不足 | 田中健一 | 2026-05-09 | 2026-05-18 | 重要な不足項目。
MAT-0007 | MAT-WO0003-002 | WO-0003 | M-SLEEVE-004 | ブッシュ素材 | 1500 | 1500 |  | 個 | 2026-05-08 | 払出済み | 田中健一 | 2026-05-08 | 2026-05-08 | 一式そろっています。
MAT-0008 | MAT-WO0004-001 | WO-0004 | M-SHELL-002 | ハウジング素材 | 600 | 600 |  | 個 | 2026-04-29 | クローズ済み | 高橋彩 | 2026-04-29 | 2026-05-08 | クローズ済み。
MAT-0009 | MAT-WO0004-002 | WO-0004 | M-PAINT-006 | 塗装材料 | 60 | 55 |  | kg | 2026-05-04 | 差戻し済み | 高橋彩 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | 残材料を返却。
MAT-0010 | MAT-WO0005-001 | WO-0005 | M-BRK-014 | ブラケット素材 | 950 | 950 |  | 個 | 2026-05-13 | 払出済み | 佐藤太郎 | 2026-05-13 | 2026-05-13 | 一式そろっています。
MAT-0011 | MAT-WO0005-002 | WO-0005 | M-WELD-005 | 溶接材料 | 120 | 100 |  | kg | 2026-05-14 | 不足 | 佐藤太郎 | 2026-05-14 | 2026-05-18 | 残り20kgを補充待ち。
MAT-0012 | MAT-WO0006-001 | WO-0006 | M-END-003 | エンドカバー素材 | 700 | 0 |  | 個 | 2026-05-18 | 払出待ち | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 来週払出予定。
MAT-0013 | MAT-WO0006-002 | WO-0006 | M-BOX-001 | 梱包箱 | 70 | 0 |  | 箱 | 2026-05-18 | 払出待ち | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | まだ払出していません。
MAT-0014 | MAT-WO0007-001 | WO-0007 | M-GEAR-007 | ギア部品 | 400 | 400 |  | セット | 2026-05-10 | クローズ済み | 田中健一 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | クローズ済み。
MAT-0015 | MAT-WO0007-002 | WO-0007 | M-OIL-011 | 潤滑油 | 40 | 40 |  | kg | 2026-05-12 | 払出済み | 田中健一 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 払出済み。
MAT-0016 | MAT-WO0008-001 | WO-0008 | M-FLG-002 | フランジ素材 | 300 | 0 |  | 個 | 2026-05-03 | 差戻し済み | 高橋彩 | 2026-05-03 | 2026-05-15 | キャンセル後に差戻し。
MAT-0017 | MAT-WO0003-003 | WO-0003 | M-LUBE-009 | 組立用グリース | 30 | 20 |  | kg | 2026-05-12 | 不足 | 田中健一 | 2026-05-12 | 2026-05-18 | 追加払出待ち。
MAT-0018 | MAT-WO0001-004 | WO-0001 | M-LABEL-001 | ロットラベル | 1200 | 1200 |  | 個 | 2026-05-15 | 払出済み | 高橋彩 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | ラベル一式確認済み。
MAT-0019 | MAT-WO0005-003 | WO-0005 | M-PKG-011 | 保護袋 | 950 | 900 |  | 個 | 2026-05-17 | 不足 | 佐藤太郎 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 50個不足。
MAT-0020 | MAT-WO0002-003 | WO-0002 | M-WASH-017 | ワッシャー | 1600 | 1600 |  | 個 | 2026-05-18 | 払出済み | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 一式そろっています。

## 品質・手直し・差異
品質・手直し・差異課題
品質異常、手直し数量、差異種別、対応内容、クローズ状態を記録します。
入力ヒント：必須項目は、記録ID、品質課題番号、指示記録ID、検査日、課題種別、不合格数量、クローズ期限、手直し状態、担当者、作成日、更新日です。選択項目は日本語の選択肢を使い、システム項目はむやみに削除しないでください。
記録ID | 品質課題番号 | 指示記録ID | 検査日 | 課題種別 | 不合格数量 | 手直し数量 | クローズ期限 | 手直し状態 | 対応内容 | 担当者 | 作成日 | 更新日 | 備考
QAR-0001 | QAR-WO0001-001 | WO-0001 | 2026-05-16 | 品質不合格 | 18 | 18 | 2026-05-21 | 手直し中 | シール面を再修正後に再検査。 | 高橋彩 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 重点フォロー。
QAR-0002 | QAR-WO0001-002 | WO-0001 | 2026-05-18 | 記録差異 | 0 | 0 | 2026-05-20 | 未クローズ | 進捗確認記録を補足。 | 佐藤太郎 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 登録ルールを補完。
QAR-0003 | QAR-WO0002-001 | WO-0002 | 2026-05-18 | 工程遅延 | 0 | 0 | 2026-05-24 | 未クローズ | 初品確認の時間枠をフォロー。 | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 加工開始を確認。
QAR-0004 | QAR-WO0003-001 | WO-0003 | 2026-05-11 | 材料不足 | 0 | 0 | 2026-05-15 | 手直し必要 | ベアリング不足により組立が遅延。再計画が必要。 | 田中健一 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 期限超過で未クローズ。
QAR-0005 | QAR-WO0003-002 | WO-0003 | 2026-05-13 | 数量差異 | 12 | 10 | 2026-05-19 | 手直し中 | 実績数量差異を確認。 | 田中健一 | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 再検査待ち。
QAR-0006 | QAR-WO0004-001 | WO-0004 | 2026-05-07 | 品質不合格 | 6 | 6 | 2026-05-10 | クローズ済み | 手直し後に確認し、合格済み。 | 高橋彩 | 2026-05-07 | 2026-05-10 | クローズ。
QAR-0007 | QAR-WO0005-001 | WO-0005 | 2026-05-17 | 品質不合格 | 10 | 8 | 2026-05-22 | 確認済み | 溶接部の再修正完了、クローズ待ち。 | 佐藤太郎 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | 確認済み。
QAR-0008 | QAR-WO0005-002 | WO-0005 | 2026-05-18 | 工程遅延 | 0 | 0 | 2026-05-19 | 未クローズ | 最終検査の順番待ち。 | 高橋彩 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 調整が必要。
QAR-0009 | QAR-WO0006-001 | WO-0006 | 2026-05-18 | 記録差異 | 0 | 0 | 2026-05-26 | 未クローズ | 計画日と払出日を同期する必要あり。 | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 軽微な課題。
QAR-0010 | QAR-WO0007-001 | WO-0007 | 2026-05-16 | 品質不合格 | 4 | 4 | 2026-05-18 | クローズ済み | 再検査に合格し、クローズ済み。 | 田中健一 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | クローズ。
QAR-0011 | QAR-WO0007-002 | WO-0007 | 2026-05-17 | 数量差異 | 3 | 0 | 2026-05-20 | 確認済み | 帳簿と実物の差異を確認済み。 | 高橋彩 | 2026-05-17 | 2026-05-18 | クローズ待ち。
QAR-0012 | QAR-WO0008-001 | WO-0008 | 2026-05-15 | 記録差異 | 0 | 0 | 2026-05-16 | クローズ済み | キャンセル理由を補足済み。 | 高橋彩 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | クローズ。
QAR-0013 | QAR-WO0002-002 | WO-0002 | 2026-05-19 | 材料不足 | 0 | 0 | 2026-05-23 | 未クローズ | バルブシート素材は分納予定。残りロットの確認が必要。 | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 今後フォロー。
QAR-0014 | QAR-WO0001-003 | WO-0001 | 2026-05-18 | 数量差異 | 5 | 5 | 2026-05-21 | 手直し必要 | 抜取数量が記録と不一致。 | 高橋彩 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 記録確認が必要。
QAR-0015 | QAR-WO0003-003 | WO-0003 | 2026-05-18 | 品質不合格 | 9 | 9 | 2026-05-22 | 手直し中 | ブッシュ表面の傷を修正。 | 田中健一 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 手直し対応中。
QAR-0016 | QAR-WO0005-003 | WO-0005 | 2026-05-18 | 記録差異 | 0 | 0 | 2026-05-21 | クローズ済み | 班の引継ぎ記録を補完済み。 | 佐藤太郎 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | クローズ。

## 完了確認
完了確認
実績完了数量、合格数量、確認結果、差異概要を記録します。
入力ヒント：必須項目は、記録ID、完了確認番号、指示記録ID、完了日、実績完了数量、合格数量、確認結果、確認状態、担当者、作成日、更新日です。選択項目は日本語の選択肢を使い、システム項目はむやみに削除しないでください。
記録ID | 完了確認番号 | 指示記録ID | 完了日 | 実績完了数量 | 合格数量 | 確認結果 | 確認状態 | 差異概要 | 担当者 | 作成日 | 更新日 | 備考
CNF-0001 | CNF-WO0001 | WO-0001 | 2026-05-18 | 900 | 870 | 数量差異 | 確認中 | 一部数量は再検査後に確認。 | 高橋彩 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 最終クローズ前。
CNF-0002 | CNF-WO0002 | WO-0002 | 2026-05-25 | 0 | 0 | 確認待ち | 確認待ち | 製造指示は未完了。 | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 計画中。
CNF-0003 | CNF-WO0003 | WO-0003 | 2026-05-18 | 500 | 480 | 品質差異 | 差戻し済み | 停滞中の指示に手直し説明が必要。 | 田中健一 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 差戻して補足。
CNF-0004 | CNF-WO0004 | WO-0004 | 2026-05-09 | 600 | 594 | 結果一致 | 確認済み | 完了結果確認済み。 | 高橋彩 | 2026-05-09 | 2026-05-10 | アーカイブ済み。
CNF-0005 | CNF-WO0005 | WO-0005 | 2026-05-18 | 850 | 840 | 確認待ち | 確認待ち | 仕上げ後に確認。 | 佐藤太郎 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 最終検査待ち。
CNF-0006 | CNF-WO0006 | WO-0006 | 2026-06-02 | 0 | 0 | 確認待ち | 確認待ち | 計画製造指示で、まだ完了データはありません。 | 鈴木美咲 | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 計画中。
CNF-0007 | CNF-WO0007 | WO-0007 | 2026-05-17 | 400 | 397 | 結果一致 | 確認済み | 完了確認完了。 | 田中健一 | 2026-05-17 | 2026-05-17 | 確認済み。
CNF-0008 | CNF-WO0008 | WO-0008 | 2026-05-15 | 0 | 0 | その他差異 | クローズ済み | 指示キャンセル後に確認記録をクローズ。 | 高橋彩 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | キャンセルによりクローズ。

## 選択肢設定 (hidden)
選択肢設定テーブル
このシートはシステム用の選択肢を管理します。業務シートのプルダウンには日本語ラベルが表示されるため、通常のユーザーは編集する必要がありません。
選択肢セットキー | 対象シート | 項目名 | システム選択値 | 表示ラベル | 色の意味 | 初期値 | 並び順
option_set_key | worksheet_name | field_name | option_value | option_label | color_semantic | is_default | sort_order
work_order_status | 指示登録 | status | planned | 計画中 | neutral | はい | 1
work_order_status | 指示登録 | status | in_progress | 進行中 | info | いいえ | 2
work_order_status | 指示登録 | status | blocked | 停滞 | warning | いいえ | 3
work_order_status | 指示登録 | status | completed | 完了 | success | いいえ | 4
work_order_status | 指示登録 | status | cancelled | キャンセル済み | muted | いいえ | 5
progress_check_status | 進捗確認 | status | not_started | 未開始 | neutral | はい | 1
progress_check_status | 進捗確認 | status | on_track | 順調 | info | いいえ | 2
progress_check_status | 進捗確認 | status | delayed | 遅延 | warning | いいえ | 3
progress_check_status | 進捗確認 | status | blocked | 停滞 | danger | いいえ | 4
progress_check_status | 進捗確認 | status | completed | 完了済み | success | いいえ | 5
material_usage_status | 材料払出 | status | pending_request | 払出待ち | neutral | はい | 1
material_usage_status | 材料払出 | status | issued | 払出済み | info | いいえ | 2
material_usage_status | 材料払出 | status | shortage | 不足 | warning | いいえ | 3
material_usage_status | 材料払出 | status | returned | 差戻し済み | muted | いいえ | 4
material_usage_status | 材料払出 | status | closed | クローズ済み | success | いいえ | 5
quality_rework_status | 品質・手直し・差異 | status | open | 未クローズ | neutral | はい | 1
quality_rework_status | 品質・手直し・差異 | status | rework_required | 手直し必要 | warning | いいえ | 2
quality_rework_status | 品質・手直し・差異 | status | in_rework | 手直し中 | info | いいえ | 3
quality_rework_status | 品質・手直し・差異 | status | verified | 確認済み | success | いいえ | 4
quality_rework_status | 品質・手直し・差異 | status | closed | クローズ済み | success | いいえ | 5
completion_confirmation_status | 完了確認 | status | pending_confirmation | 確認待ち | neutral | はい | 1
completion_confirmation_status | 完了確認 | status | under_review | 確認中 | info | いいえ | 2
completion_confirmation_status | 完了確認 | status | confirmed | 確認済み | success | いいえ | 3
completion_confirmation_status | 完了確認 | status | rejected | 差戻し済み | danger | いいえ | 4
completion_confirmation_status | 完了確認 | status | closed | クローズ済み | success | いいえ | 5
priority_level | 指示登録 | priority | low | 低 | muted | いいえ | 1
priority_level | 指示登録 | priority | medium | 中 | neutral | はい | 2
priority_level | 指示登録 | priority | high | 高 | warning | いいえ | 3
priority_level | 指示登録 | priority | urgent | 緊急 | danger | いいえ | 4
production_line | 指示登録 | production_line | line_a | Aライン | neutral | はい | 1
production_line | 指示登録 | production_line | line_b | Bライン | info | いいえ | 2
production_line | 指示登録 | production_line | line_c | Cライン | info | いいえ | 3
production_line | 指示登録 | production_line | line_d | Dライン | info | いいえ | 4
department | 指示登録 | department | planning | 計画 | info | いいえ | 1
department | 指示登録 | department | production | 生産 | neutral | はい | 2
department | 指示登録 | department | material_control | 材料 | warning | いいえ | 3
department | 指示登録 | department | quality | 品質 | success | いいえ | 4
progress_stage | 進捗確認 | progress_stage | preparation | 準備 | neutral | はい | 1
progress_stage | 進捗確認 | progress_stage | processing | 加工 | info | いいえ | 2
progress_stage | 進捗確認 | progress_stage | assembly | 組立 | info | いいえ | 3
progress_stage | 進捗確認 | progress_stage | inspection | 検査 | warning | いいえ | 4
progress_stage | 進捗確認 | progress_stage | finishing | 仕上げ | success | いいえ | 5
unit | 材料払出 | unit | pieces | 個 | neutral | はい | 1
unit | 材料払出 | unit | sets | セット | info | いいえ | 2
unit | 材料払出 | unit | boxes | 箱 | info | いいえ | 3
unit | 材料払出 | unit | kilograms | kg | muted | いいえ | 4
quality_issue_type | 品質・手直し・差異 | issue_type | quality_defect | 品質不合格 | danger | はい | 1
quality_issue_type | 品質・手直し・差異 | issue_type | material_shortage | 材料不足 | warning | いいえ | 2
quality_issue_type | 品質・手直し・差異 | issue_type | quantity_variance | 数量差異 | warning | いいえ | 3
quality_issue_type | 品質・手直し・差異 | issue_type | process_delay | 工程遅延 | info | いいえ | 4
quality_issue_type | 品質・手直し・差異 | issue_type | documentation_gap | 記録差異 | muted | いいえ | 5
completion_result | 完了確認 | completion_result | pending_review | 確認待ち | neutral | はい | 1
completion_result | 完了確認 | completion_result | matched | 結果一致 | success | いいえ | 2
completion_result | 完了確認 | completion_result | quantity_variance | 数量差異 | warning | いいえ | 3
completion_result | 完了確認 | completion_result | quality_variance | 品質差異 | danger | いいえ | 4
completion_result | 完了確認 | completion_result | other_variance | その他差異 | muted | いいえ | 5

## システム項目 (hidden)
システム項目マッピング
このシートはシステム生成と後続インポートで使います。削除や名称変更はしないでください。通常の入力時に開く必要はありません。
シート名 | テーブル名 | 保存名 | モジュールキー | モジュール名 | 項目名 | 項目ラベル | 項目型 | 項目役割 | 必須 | 一意 | 初期値 | 入力規則 | 選択肢セットキー | 検索可 | 絞り込み可 | 並べ替え可 | 一覧表示 | モバイル表示 | フォーム表示 | 詳細表示 | フォーム読取専用 | CSV出力 | 関連シート | 関連項目 | 備考
worksheet_name | table_name | store_name | module_key | module_label | field_name | field_label | field_type | field_role | required | unique | default_value | validation_rule | option_set_key | is_searchable | is_filterable | is_sortable | show_in_table | show_in_mobile_table | show_in_form | show_in_detail | readonly_in_form | export_in_csv | related_worksheet | related_field | notes
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | record_id | 記録ID | text | primary_key | はい | はい | auto_sequence:WO-0001 | 自動生成。形式はWO-0001。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | 共通主キー。key_path=record_id。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | work_order_no | 指示番号 | text | display_name | はい | はい |  | 必須かつ一意。例：WO-260418-024。 |  | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 業務番号。record_idの代替ではありません。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | item_name | 品目 | text | business | はい | いいえ |  | 必須。生産品目または製品シリーズを入力します。 |  | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | ページ例に基づく品目です。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | planned_quantity | 計画数量 | number | quantity | はい | いいえ | 0 | 0以上の整数。単位は備考または品目基準でそろえます。 |  | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 指示数量の基準に使います。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | due_date | 納期 | date | due_date | はい | いいえ |  | 必須。日付形式は YYYY-MM-DD。期限超過 KPI に使用します。 |  | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | ページ例では納期を含みます。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | priority | 優先度 | select | priority | はい | いいえ | medium | 優先度の選択肢から選びます。 | priority_level | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 重点指示の識別に使います。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | production_line | ライン | select | business | はい | いいえ | line_a | ラインの選択肢から選びます。 | production_line | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | ページではラインの基準をそろえることを推奨しています。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | department | 担当部門 | select | business | はい | いいえ | production | 部門の選択肢から選びます。 | department | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | ページでは部門の基準をそろえることを推奨しています。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | status | 指示状態 | select | status | はい | いいえ | planned | 対応する状態の選択肢から選びます。 | work_order_status | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 状態項目名を統一します。具体的な業務上の意味は表示ラベルで区別します。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | owner | 担当者 | text | owner | はい | いいえ |  | 必須。担当者名または班名を推奨します。 |  | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 担当者項目を統一します。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | created_date | 作成日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。初期値は当日です。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。生成時に事前入力できます。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | updated_date | 更新日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。記録更新時に更新します。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。保存時に更新します。
指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | 指示登録 | notes | 備考 | long_text | notes | いいえ | いいえ |  | 変更説明や補足ルールを記録できます。監査ログではありません。 |  | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 簡易備考項目です。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | record_id | 記録ID | text | primary_key | はい | はい | auto_sequence:PRG-0001 | 自動生成。形式はPRG-0001。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | 共通主キー。key_path=record_id。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | progress_check_no | 進捗確認番号 | text | display_name | はい | はい |  | 必須かつ一意。指示と日付で生成することを推奨します。 |  | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 進捗確認の業務番号。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | work_order_id | 指示記録ID | foreign_key | foreign_key | はい | いいえ |  | work_orders.record_idを参照する必要があります。 |  | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい | 指示登録 | record_id | 関連シート work_orders、関連項目 record_id。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | check_date | 確認日 | date | date | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。 |  | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 工程確認日を記録します。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | progress_stage | 進捗段階 | select | business | はい | いいえ | preparation | 進捗段階の選択肢から選びます。 | progress_stage | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 準備、加工、組立、検査などの段階を区別します。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | progress_percent | 進捗率 | percentage | progress | はい | いいえ | 0 | 範囲は0〜100。パーセント表示します。 |  | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 工程進捗集計に使います。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | status | 進捗状態 | select | status | はい | いいえ | not_started | 対応する状態の選択肢から選びます。 | progress_check_status | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 状態項目名を統一します。具体的な業務上の意味は表示ラベルで区別します。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | bottleneck_reason | ボトルネック説明 | long_text | notes | いいえ | いいえ |  | 進捗遅延、停滞、異常がある場合に入力します。 |  | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 定例会議で遅延理由を振り返るために使います。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | owner | 担当者 | text | owner | はい | いいえ |  | 必須。担当者名または班名を推奨します。 |  | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 担当者項目を統一します。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | created_date | 作成日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。初期値は当日です。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。生成時に事前入力できます。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | updated_date | 更新日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。記録更新時に更新します。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。保存時に更新します。
進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | 進捗確認 | notes | 備考 | long_text | notes | いいえ | いいえ |  | 工程の補足説明を記録できます。 |  | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 簡易備考項目です。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | record_id | 記録ID | text | primary_key | はい | はい | auto_sequence:MAT-0001 | 自動生成。形式はMAT-0001。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | 共通主キー。key_path=record_id。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | material_usage_no | 払出記録番号 | text | display_name | はい | はい |  | 必須かつ一意。指示と材料で生成することを推奨します。 |  | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 材料払出の業務番号。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | work_order_id | 指示記録ID | foreign_key | foreign_key | はい | いいえ |  | work_orders.record_idを参照する必要があります。 |  | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | 指示登録 | record_id | 関連シート work_orders、関連項目 record_id。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | material_code | 材料コード | text | business | はい | いいえ |  | 必須。社内材料コードを使います。 |  | はい | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 材料検索に使います。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | material_name | 材料名 | text | business | はい | いいえ |  | 必須。材料名を入力します。 |  | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 材料払出登録に使います。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | requested_quantity | 必要数量 | number | quantity | はい | いいえ | 0 | 0以上。単位項目と合わせて使うことを推奨します。 |  | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 材料の計画必要数量。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | issued_quantity | 払出済数量 | number | quantity | はい | いいえ | 0 | 0以上。備考で説明しない限り必要数量を超えないようにします。 |  | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 材料の払出済数量。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | shortage_quantity | 不足数量 | calculated | calculated | いいえ | いいえ | 0 | 必要数量から払出済数量を引いた正の差分で計算します。最小値は0です。 |  | いいえ | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | はい |  |  | 不足KPIに使います。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | unit | 単位 | select | business | はい | いいえ | pieces | 単位の選択肢から選びます。 | unit | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 数量単位の基準を統一します。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | issue_date | 払出日 | date | date | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。 |  | いいえ | はい | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 材料払出日を記録します。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | status | 払出状態 | select | status | はい | いいえ | pending_request | 対応する状態の選択肢から選びます。 | material_usage_status | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 状態項目名を統一します。具体的な業務上の意味は表示ラベルで区別します。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | owner | 担当者 | text | owner | はい | いいえ |  | 必須。担当者名または班名を推奨します。 |  | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 担当者項目を統一します。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | created_date | 作成日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。初期値は当日です。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。生成時に事前入力できます。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | updated_date | 更新日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。記録更新時に更新します。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。保存時に更新します。
材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | 材料払出 | notes | 備考 | long_text | notes | いいえ | いいえ |  | 不足理由または代替材料を説明できます。 |  | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 簡易備考項目です。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | record_id | 記録ID | text | primary_key | はい | はい | auto_sequence:QAR-0001 | 自動生成。形式はQAR-0001。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | 共通主キー。key_path=record_id。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | quality_issue_no | 品質課題番号 | text | display_name | はい | はい |  | 必須かつ一意。指示と課題連番で生成することを推奨します。 |  | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 品質・手直しまたは差異課題の番号。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | work_order_id | 指示記録ID | foreign_key | foreign_key | はい | いいえ |  | work_orders.record_idを参照する必要があります。 |  | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | 指示登録 | record_id | 関連シート work_orders、関連項目 record_id。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | inspection_date | 検査日 | date | date | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。 |  | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 品質検査または差異を発見した日付を記録します。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | issue_type | 課題種別 | select | business | はい | いいえ | quality_defect | 課題種別の選択肢から選びます。 | quality_issue_type | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 品質課題と差異課題を対象にします。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | defective_quantity | 不合格数量 | number | quantity | はい | いいえ | 0 | 非负数。 |  | いいえ | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 不合格数量KPIに使います。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | rework_quantity | 手直し数量 | number | quantity | いいえ | いいえ | 0 | 0以上。通常は不合格数量を超えません。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 手直しが必要な数量または手直し済み数量を記録します。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | closure_due_date | クローズ期限 | date | due_date | はい | いいえ |  | 日付形式 YYYY-MM-DD。未クローズ課題のフォローに使います。 |  | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 課題クローズ的内部期限。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | status | 手直し状態 | select | status | はい | いいえ | open | 対応する状態の選択肢から選びます。 | quality_rework_status | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 状態項目名を統一します。具体的な業務上の意味は表示ラベルで区別します。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | corrective_action | 対応内容 | long_text | business | いいえ | いいえ |  | 手直し、再検査、差異対応の説明を入力します。 |  | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 対応内容のみを記録し、リマインダーや通知は含みません。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | owner | 担当者 | text | owner | はい | いいえ |  | 必須。担当者名または班名を推奨します。 |  | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 担当者項目を統一します。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | created_date | 作成日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。初期値は当日です。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。生成時に事前入力できます。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | updated_date | 更新日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。記録更新時に更新します。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。保存時に更新します。
品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異 | 品質・手直し・差異課題 | notes | 備考 | long_text | notes | いいえ | いいえ |  | 振り返りメモや差異補足を記録できます。 |  | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 簡易備考項目です。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | record_id | 記録ID | text | primary_key | はい | はい | auto_sequence:CNF-0001 | 自動生成。形式はCNF-0001。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | 共通主キー。key_path=record_id。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | completion_no | 完了確認番号 | text | display_name | はい | はい |  | 必須かつ一意。指示ごとに生成することを推奨します。 |  | はい | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 完了確認の業務番号。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | work_order_id | 指示記録ID | foreign_key | foreign_key | はい | はい |  | work_orders.record_idを参照します。指示ごとに1件の完了確認を推奨します。 |  | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい | 指示登録 | record_id | 関連シート work_orders、関連項目 record_id。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | completion_date | 完了日 | date | date | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。 |  | いいえ | はい | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 実際の完了日を記録します。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | actual_quantity | 実績完了数量 | number | quantity | はい | いいえ | 0 | 非负数。 |  | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 結果確認に使います。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | accepted_quantity | 合格数量 | number | quantity | はい | いいえ | 0 | 0以上。実績完了数量を超えないようにします。 |  | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 完了品質確認に使います。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | completion_result | 確認結果 | select | business | はい | いいえ | pending_review | 確認結果の選択肢から選びます。 | completion_result | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 記録完了結果はいいいえ匹配或存在差異。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | status | 確認状態 | select | status | はい | いいえ | pending_confirmation | 対応する状態の選択肢から選びます。 | completion_confirmation_status | いいえ | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 状態項目名を統一します。具体的な業務上の意味は表示ラベルで区別します。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | variance_summary | 差異概要 | long_text | notes | いいえ | いいえ |  | 実績数量、合格数量、その他差異の説明。 |  | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | ページ上の差異課題に対応します。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | owner | 担当者 | text | owner | はい | いいえ |  | 必須。担当者名または班名を推奨します。 |  | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 担当者項目を統一します。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | created_date | 作成日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。初期値は当日です。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。生成時に事前入力できます。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | updated_date | 更新日 | date | system | はい | いいえ | today | 日付形式 YYYY-MM-DD。記録更新時に更新します。 |  | いいえ | いいえ | はい | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | はい |  |  | システム日付項目。保存時に更新します。
完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | 完了確認 | notes | 備考 | long_text | notes | いいえ | いいえ |  | 最終確認の補足説明を記録できます。 |  | はい | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | はい | はい | いいえ | はい |  |  | 簡易備考項目です。