## Οδηγίες
Προώθηση εκδήλωσης: Πώς το ίδιο βιβλίο προώθησης γίνεται οθόνες
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση σχεδίων προώθησης εκδηλώσεων, προϋπολογισμών, πραγματικών εγγεγραμμένων και πίνακα ελέγχου CPA.
Ορίστε λεπτομέρειες εκδήλωσης, στόχους εγγραφών, κανάλια και υπεύθυνους στο φύλλο "Ρυθμίσεις Εκδήλωσης". | → | Ορίστε ενέργειες προώθησης, προϋπολογισμούς και στόχους εγγραφών στο φύλλο "Ενέργειες Προώθησης". | Column4 | Εισαγάγετε νέες εγγραφές και αποτελέσματα στο "Ιστορικό Προσέλκυσης" καθώς αποστέλλονται email ή δημοσιεύονται διαφημίσεις. | Column6 | Ελέγξτε τα ποσοστά επίτευξης, τα CPA ανά κανάλι και την κατανομή κατάσταση στο φύλλο "Πίνακας Ελέγχου".
Υπόμνημα (Οδηγός Χρωμάτων Κελιών)
Βασικά Σημεία Εισαγωγής & Παρακολούθησης
1.

## Πίνακας ελέγχου
Πίνακας ελέγχου
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση σχεδίων προώθησης εκδηλώσεων, προϋπολογισμών, πραγματικών εγγεγραμμένων και πίνακα ελέγχου CPA.
Channel | Spent | Στόχοι Εγγραφών | Πραγματικοί Εγγεγραμμένοι | CPA | Ποσοστό Επίτευξης | Μερίδιο Εγγεγραμμένων
Μερίδιο ανά Κατάσταση Προώθησης
Status | Count | Share
Planned

## Προωθητικές ενέργειες
Προωθητικές ενέργειες
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση σχεδίων προώθησης εκδηλώσεων, προϋπολογισμών, πραγματικών εγγεγραμμένων και πίνακα ελέγχου CPA.
ID Προώθησης | Όνομα Προώθησης | Channel | Budget | Spent | Target | Actual | Progress | CPA | Status | Owner | Προγραμματισμένη Ημερομηνία
PRM-001 | Email προώθησης σε εσωτερική λίστα (Batch 1) | Email Marketing | ¥0 | ¥0 | 150 |  |  |  | Published | Owner 1 | 2026-06-05
PRM-002 | Αναρτήσεις Προώθησης σε LinkedIn & X | Κοινωνικά Δίκτυα | ¥50,000 | ¥22,000 | 100 |  |  |  | Σε εξέλιξη | Owner 2 | 2026-06-10
PRM-003 | Καμπάνια Διαφημίσεων Αναζήτησης | Διαφημίσεις Αναζήτησης | ¥180,000 | ¥48,000 | 120 |  |  |  | Published | Owner 3 | 2026-06-12

## Καταγραφή εγγραφών
Καταγραφή εγγραφών
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση σχεδίων προώθησης εκδηλώσεων, προϋπολογισμών, πραγματικών εγγεγραμμένων και πίνακα ελέγχου CPA.
Log ID | Ημερομηνία Εγγραφής | ID Προώθησης | Όνομα Προώθησης | Εγγεγραμμένοι | Notes
Log-001 | 2026-06-05 | PRM-001 |  | 80 | Αποστολή αρχικού email προώθησης
Log-002 | 2026-06-06 | PRM-001 |  | 100 | Αποστολή υπενθύμισης σε όσους δεν το άνοιξαν
Log-003 | 2026-06-07 | PRM-002 |  | 55 | Ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα & εσωτερική κοινή χρήση

## Ρυθμίσεις εκδήλωσης
Ρυθμίσεις εκδήλωσης
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση σχεδίων προώθησης εκδηλώσεων, προϋπολογισμών, πραγματικών εγγεγραμμένων και πίνακα ελέγχου CPA.
Item | Value | Notes | Channel | Owner | Status
Event Name | Webinar DX Καλοκαιρινού Μάρκετινγκ 2026 | Εμφανίζεται στον πίνακα ελέγχου και στη λίστα προώθησης | Εσωτερικό Email | Owner 1 | Planned
Date | 2026-06-30 | Μορφή ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ | Email Marketing | Owner 2 | Σε εξέλιξη
Target | 370 | Συνολικό KPI. Εάν είναι κενό, αθροίζονται οι στόχοι από κάθε προώθηση | Κοινωνικά Δίκτυα | Owner 3 | Published