## Instruksjoner
Mal for plan for eventpromotering
Excel-mal for styring av eventpromoteringsplaner, budsjetter, faktiske registrerte og CPA-dashbord.
Definer eventdetaljer, registreringsmål, kanaler og eiere i arket 'Eventinnstillinger'. | → | Angi promoteringsaktiviteter, budgets og målregistrerte i arket 'Promoteringsaktiviteter'. | Column4 | Skriv inn nye registreringer og resultater i 'Attraksjonsloggen' etter hvert som e-poster sendes eller annonser publiseres. | Column6 | Sjekk måloppnåelse, kanalspesifikke CPA-er og statusdistribusjoner i arket 'Dashbord'.
Forklaring (fargeveiledning for celler)
Viktige inndata- og overvåkingspunkter
1.

## Dashbord
Dashbord
Excel-mal for styring av eventpromoteringsplaner, budsjetter, faktiske registrerte og CPA-dashbord.
Kanal | Brukt | Målregistrerte | Faktiske registrerte | CPA | Måloppnåelse | Andel registrerte
Andel etter kampanjestatus
Status | Antall | Andel
Planlagt

## Promoteringsaktiviteter
Promoteringsaktiviteter
Excel-mal for styring av eventpromoteringsplaner, budsjetter, faktiske registrerte og CPA-dashbord.
Promoterings-ID | Promoteringsnavn | Kanal | Budsjett | Brukt | Mål | Faktisk | Fremdrift | CPA | Status | Ansvarlig | Planlagt dato
PRM-001 | E-post for promotering til medlemsliste (Batch 1) | E-postmarkedsføring | ¥0 | ¥0 | 150 |  |  |  | Publisert | Ansvarlig 1 | 2026-06-05
PRM-002 | Promoteringsinnlegg på LinkedIn og X | Sosiale medier | ¥50 000 | ¥22 000 | 100 |  |  |  | Under arbeid | Ansvarlig 2 | 2026-06-10
PRM-003 | Søkeannonsekampanje | Betalt søk | ¥180 000 | ¥48 000 | 120 |  |  |  | Publisert | Ansvarlig 3 | 2026-06-12

## Attraksjonslogg
Attraksjonslogg
Excel-mal for styring av eventpromoteringsplaner, budsjetter, faktiske registrerte og CPA-dashbord.
Logg-ID | Registreringsdato | Promoterings-ID | Promoteringsnavn | Registrerte | Merknader
Log-001 | 2026-06-05 | PRM-001 |  | 80 | Første e-post for promotering sendt
Log-002 | 2026-06-06 | PRM-001 |  | 100 | Påminnelse sendt til mottakere som ikke åpnet
Log-003 | 2026-06-07 | PRM-002 |  | 55 | Innlegg i sosiale medier og intern deling

## Eventinnstillinger
Eventinnstillinger
Excel-mal for styring av eventpromoteringsplaner, budsjetter, faktiske registrerte og CPA-dashbord.
Element | Verdi | Merknader | Kanal | Ansvarlig | Status
Eventnavn | 2026 Summer Marketing DX Webinar | Vises på dashbord og promoteringsliste | Intern e-post | Ansvarlig 1 | Planlagt
Dato | 2026-06-30 | Format YYYY-MM-DD | E-postmarkedsføring | Ansvarlig 2 | Under arbeid
Mål | 370 | Overordnet KPI. Hvis tomt, summeres målene fra hver promotering | Sosiale medier | Ansvarlig 3 | Publisert