## Instructions
Event Promotion Plan Template
用於一元化管理活動推廣計劃、預算、實際登記人數和CPA看板的Excel模板。
在“活動設置”工作表中，定義活動概要、獲客目標、渠道 and 負責人。 | → | 在“推廣活動”工作表中，設置獲客活动、預算和目標獲客數。 | Column4 | 隨著郵件發送或廣告上線，在“獲客日誌”中輸入新的報名和獲取業績。 | Column6 | 在“狀況看板”中確認達成率、各渠道CPA和狀態構成比。
圖例（單元格顏色指南）
輸入和確認要點
1.

## Dashboard
Dashboard
用於一元化管理活動推廣計劃、預算、實際登記人數和CPA看板的Excel模板。
渠道 | 已用費用 | 目標獲客數 | 實際獲客數 | CPA | 達成率 | 實際構成比
按推廣狀態劃分的構成比
狀態 | 數量 | 比例
計劃中

## Promotion Actions
Promotion Actions
用於一元化管理活動推廣計劃、預算、實際登記人數和CPA看板的Excel模板。
推廣ID | 推廣活動名稱 | 渠道 | 預算 | 已用金額 | 目標獲客數 | 實際數 | 進度 | CPA | 狀態 | 負責人 | 預計發布日期
PRM-001 | 針對內部客戶群組的首輪推廣郵件 | 郵件營銷 | ¥0 | ¥0 | 150 |  |  |  | 已發布 | 負責人 1 | 2026-06-05
PRM-002 | LinkedIn和X平台推介發布 | 社交媒體推廣 | ¥50,000 | ¥22,000 | 100 |  |  |  | 準備中 | 負責人 2 | 2026-06-10
PRM-003 | 搜索廣告投放活動 | 網絡廣告 | ¥180,000 | ¥48,000 | 120 |  |  |  | 已發布 | 負責人 3 | 2026-06-12

## Attraction Log
Attraction Log
用於一元化管理活動推廣計劃、預算、實際登記人數和CPA看板的Excel模板。
日誌ID | 登記日期 | 推廣ID | 推廣活動名稱 | 獲得數 | 備註
Log-001 | 2026-06-05 | PRM-001 |  | 80 | 首輪推廣郵件發送
Log-002 | 2026-06-06 | PRM-001 |  | 100 | 針對未打開用戶的提醒郵件
Log-003 | 2026-06-07 | PRM-002 |  | 55 | 社交媒體發布與內部推廣

## Event Settings
Event Settings
用於一元化管理活動推廣計劃、預算、實際登記人數和CPA看板的Excel模板。
項目 | 設置值 | 備註 | 渠道 | 負責人 | 狀態
活動名稱 | 2026年 夏季營銷數位化轉型網路研討會 | 顯示在狀況看板和推廣列表中 | 內部郵件 | 負責人 1 | 計劃中
舉辦日期 | 2026-06-30 | YYYY-MM-DD 格式 | 郵件營銷 | 負責人 2 | 準備中
目標獲客數 | 370 | 總體KPI。如果留空，將自動合算各項活動的獲客目標 | 社交媒體推廣 | 負責人 3 | 已發布