## Anleitung
Anleitung zur Verwendung der Vorlage zur Priorisierung des Produkt-Backlogs
Bewerten Sie Anforderungen, Funktionen, Fehlerbehebungen und technische Schulden objektiv mit dem RICE-Framework, um sie in Sprint-Plänen und Roadmaps abzubilden.
RICE-Bewertungsregeln |  |  |  | Ablauf (4 Schritte)
Metrik | Einzugebender Wert | Bewertungskriterium | Rolle bei der Berechnung | SCHRITT 1 | Einstellungen
Reach (Reichweite) | Betroffene Benutzer in einem Quartal | Geben Sie einen Schätzwert ein. Z. B. 5.000 Benutzer | Wert |  | Definieren Sie Produktziele, Sprints, Entwicklungsteams und Elementkategorien.
Impact (Auswirkung) | Auswirkung auf das Benutzererlebnis | 3=Massiv, 2=Hoch, 1=Mittel, 0,5=Niedrig, 0,25=Minimal | Multiplikator |  |  | ▼
Confidence (Zuverlässigkeit) | Vertrauensniveau in die Bewertungsdaten | 1=100%, 0,8=80%, 0,5=50%, 0,2=20% | Multiplikator | SCHRITT 2 | Backlog-Bewertung
Effort (Aufwand) | Erforderliche Personenmonate für die Implementierung | Z. B. geben Sie 3 ein, wenn es 3 Personenmonate dauert | Nenner |  | Geben Sie den Elementnamen, Typ und die 4 RICE-Metriken ein. Der RICE-Score wird automatisch berechnet.
RICE-Score | Automatische Berechnung | (Reach × Impact × Confidence) / Effort | Ein höherer Score bedeutet eine höhere Priorität |  |  | ▼
|  |  |  | SCHRITT 3 | Entwicklungsstatus
Fügen Sie Fortschrittsänderungen wie Sprint-Zuweisungen, Entwicklungsstart und Releases chronologisch hinzu.
▼
|  |  |  | SCHRITT 4 | Dashboard
Überprüfen Sie die nach RICE-Score sortierten Elemente und die Statusverteilung.
Legende (Zellfarben-Leitfaden)
Eingabezelle Manuell einzugebende Felder wie Name, Reichweite (Reach), Aufwand (Effort), Notizen usw. |  |  | Formel-/Berechnungszelle Felder, die Berechnungsformeln enthalten, wie RICE-Scores oder VLOOKUP. |  | Auswahlzelle (Dropdown) Wählen Sie aus den Optionen: Typ, Auswirkung, Zuverlässigkeit, Status, Zugewiesen, Release usw. |  | Bereichs-/Tabellenkopf Hauptüberschriften. Weißer Text auf dunkelblauem Grund.
Wichtige operative Punkte
・RICE ist keine absolute Antwort, sondern eine Vergleichsachse zur Erhöhung der Transparenz. Nutzen Sie separate Eskalationskriterien für Schlüsselkunden, rechtliche Anforderungen oder Ausfälle. ・Die Reichweite (Reach) wird leicht überschätzt. Dokumentieren Sie die Basis (Messdaten, Support-Tickets, Verkaufsabschlüsse, Zielgruppen) in den Notizen, um sie später einfacher zu überprüfen. ・Bei Elementen mit hohem Score, aber geringer Zuverlässigkeit (Confidence), ist es effektiver, sie in Validierungsaufgaben oder Prototypen aufzuteilen, anstatt sie sofort zu implementieren.

## Dashboard-Übersicht
Dashboard
Aggregiert automatisch das Backlog-Volumen, den RICE-Score, die Anzahl nach Typ und die Statusverteilung.
Gesamtes Backlog |  | In Entwicklung / Sprint-Backlog | Durchschnittlicher RICE-Score | Maximaler RICE-Score
Elemente nach Typ
Typ | Anzahl
Statusverteilung
Status | Anzahl
Wichtige Prüfpunkte
・Auch bei hohem RICE-Score sollten Elemente mit geringer Zuverlässigkeit (Confidence) zur Risikominderung in Validierungsaufgaben aufgeteilt werden. ・Wenn sich zu viele Elemente in der Entwicklung befinden, legen Sie ein WIP-Limit fest und priorisieren Sie den Abschluss laufender Aufgaben. ・Abweichungen bei der Elementanzahl nach Typ helfen, das Gleichgewicht zwischen kurzfristigen Maßnahmen und dem Abbau technischer Schulden zu prüfen.

## Backlog-Bewertung
Backlog-Bewertung
Bewerten Sie Anforderungen, Funktionen, Fehlerbehebungen und technische Schulden mit den 4 RICE-Metriken, um die Priorität zu quantifizieren.
Eingaberichtlinien
1) Geben Sie ID, Name und Typ ein. 2) Geben Sie Reach, Impact, Confidence und Effort ein. 3) Der RICE-Score wird automatisch berechnet. 4) Aktualisieren Sie Status, Zugewiesen und Ziel-Release, und prüfen Sie das Dashboard.
Element-ID | Elementname | Typ | Reach (Reichweite) | Impact (Auswirkung) | Confidence (Zuverlässigkeit) | Effort (Aufwand) | RICE Score | Status | Zuständig | Ziel-Release | Notizen
ITM-001 | Single Sign-On (SSO) Integration | Neue Funktion | 5.000 | 3 | 80% | 4 |  | Backlog | Mitglied 1 | v1.2 | Von Großkunden angefordert. Geht von der Integration mit der Authentifizierungsinfrastruktur aus.
ITM-002 | Fehlerbehebung bei Absturz beim Hochladen von Bildern | Fehlerbehebung | 1.200 | 2 | 100% | 0.5 |  | In Entwicklung | Mitglied 2 | Sprint 15 | Tritt in einigen iOS-Umgebungen auf. Fehlerbehebung mit hoher Priorität.
ITM-003 | Verbesserung des ersten Willkommenstutorials | Usability-Verbesserung | 3.000 | 1 | 80% | 1 |  | Zu bewerten | Product Owner | v1.1 | Ziel, die Abschlussquote des Willkommenstutorials zu verbessern.

## Entwicklungsstatus
Entwicklungsstatus
Verwalten Sie den chronologischen Verlauf von Sprints, Statusänderungen und Releases für prioritäre Elemente.
Statusprotokoll-Notizen
Fügen Sie bei einer Statusänderung eine neue Zeile hinzu. Bei Auswahl einer Element-ID wird der Name automatisch aus der Bewertungstabelle abgerufen.
Protokoll-ID | Element-ID | Elementname | Datum | Sprint-Name | Neuer Status | Notizen
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | Backlog | Aufgrund der RICE-Bewertung als Kandidat für das nächste Release registriert.
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | Sprint 15 | In Entwicklung | Reproduktionsschritte bestätigt. Arbeit am Fix-Branch hat begonnen.
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | Zu bewerten | Ungenügende quantitative Daten. Analyseaufgabe hinzugefügt.

## Einstellungen
Einstellungen
Verwalten Sie Stammdaten wie Kategorien, Mitglieder, Releases, Status, Auswirkung und Zuverlässigkeit für RICE. Dient als Dropdown-Datenquelle.
RICE-Formel und Stammdaten-Verwaltungsrichtlinie
RICE-Score = (Reach × Impact × Confidence) / Effort Auswirkung und Zuverlässigkeit sind als Dropdowns konfiguriert, um Bewertungsabweichungen zu reduzieren. Bearbeiten Sie die Stammdaten unten.
Elementtyp | Teammitglieder | Ziel-Release / Sprint | Status | Impact (Auswirkung) | Auswirkungsbeschreibung | Confidence (Zuverlässigkeit) | Zuverlässigkeitsbeschreibung
Neue Funktion | Mitglied 1 | v1.1 | Neu | 3 | Massiv: Starke Auswirkung auf wichtige KPIs oder Benutzerbindung | 100% | 100%: Sehr klare Messdaten oder Kundenanfragen
Fehlerbehebung | Mitglied 2 | v1.2 | Zu bewerten | 2 | Hoch: Klare Verbesserung wird erwartet | 80% | 80%: Relativ starke Belege vorhanden
Performance-Optimierung | Mitglied 3 | v2.0 | Backlog | 1 | Mittel: Geringe oder begrenzte Verbesserung | 50% | 50%: Hypothesenbasiert
Technische Schulden | Product Owner | Sprint 15 | In Entwicklung | 0.5 | Niedrig: Nischen- oder sehr geringe Verbesserung | 20% | 20%: Hohe Unsicherheit
Usability-Verbesserung |  | Sprint 16 | Freigegeben | 0.25 | Minimal: Unterstützende oder vernachlässigbare Verbesserung
Zurückgestellt
Einstellungshinweise
・Die Dropdown-Bereiche sind den Anfangszeilen der Stammdaten zugeordnet. Erweitern Sie die Validierungsbereiche bei Bedarf. ・Auswirkung und Zuverlässigkeit werden in Berechnungen als numerische Werte verwendet. Nutzen Sie Beschreibungen zur Standardisierung. ・Blatt- oder Arbeitsmappenschutz ist nicht aktiviert. Nach Bedarf frei berebeitbar.