## Οδηγίες
Πρότυπο Ιστορικού Προτεραιοποίησης Backlog Προϊόντος
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση και την αντικειμενική προτεραιοποίηση του backlog.
Δείκτης | Τιμή για Εισαγωγή | Κριτήρια Αξιολόγησης | Ρόλος στον Υπολογισμό | ΒΗΜΑ 1 | Ρυθμίσεις
Απήχηση\n(Reach) | Αριθμός χρηστών που επηρεάζονται σε ένα τρίμηνο | Εισαγάγετε ως εκτίμηση. π.χ. 5.000 χρήστες | Τιμή |  | Ορίστε στόχους προϊόντος, sprint, ομάδες ανάπτυξης και κατηγορίες στοιχείων.
Αντίκτυπος\n(Impact) | Αντίκτυπος στην εμπειρία του χρήστη | 3 = Τεράστιος, 2 = Υψηλός, 1 = Μέτριος, 0.5 = Χαμηλός, 0.25 = Ελάχιστος | Πολλαπλασιαστής
Εμπιστοσύνη\n(Confidence) | Επίπεδο εμπιστοσύνης στα δεδομένα αξιολόγησης | 1 = 100%, 0.8 = 80%, 0.5 = 50%, 0.2 = 20% | Πολλαπλασιαστής | ΒΗΜΑ 2 | Αξιολόγηση Backlog

## Πίνακας Ελέγχου
Πίνακας Ελέγχου
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση και την αντικειμενική προτεραιοποίηση του backlog.
Συνολικά Στοιχεία Backlog | Σε Ανάπτυξη / Backlog Sprint | Μέση Βαθμολογία RICE | Μέγιστη Βαθμολογία RICE
Στοιχεία ανά Τύπο
Τύπος
Σύνθεση κατά Κατάσταση

## Αξιολόγηση backlog
Αξιολόγηση backlog
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση και την αντικειμενική προτεραιοποίηση του backlog.
ID Στοιχείου | Όνομα Στοιχείου | Τύπος | Απήχηση\n(Reach) | Αντίκτυπος\n(Impact) | Εμπιστοσύνη\n(Confidence) | Προσπάθεια\n(Effort) | Βαθμολογία RICE | Κατάσταση | Υπεύθυνος | Κυκλοφορία-Στόχος | Σημειώσεις
ITM-001 | Ενσωμάτωση Single Sign-On (SSO) | Νέο Χαρακτηριστικό | 5,000 | 3.00 | 80% | 4.0 |  | Backlog | Member 1 | v1.2 | Ζητήθηκε από βασικό πελάτη. Υπόθεση ενσωμάτωσης με υποδομή ταυτοποίησης.
ITM-002 | Διόρθωση Crash κατά τη Μεταφόρτωση Εικόνας | Διόρθωση Σφάλματος | 1,200 | 2.00 | 100% | 0.5 |  | Σε Ανάπτυξη | Member 2 | Sprint 15 | Συμβαίνει σε ορισμένα περιβάλλοντα iOS. Διόρθωση υψηλής προτεραιότητας.
ITM-003 | Βελτίωση Εισαγωγικού Σεμιναρίου (Welcome Tutorial) | Βελτίωση Ευχρησίας | 3,000 | 1.00 | 80% | 1.0 |  | Προς Αξιολόγηση | Υπεύθυνος Προϊόντος (PO) | v1.1 | Στοχεύει στη βελτίωση του ποσοστού ολοκλήρωσης του onboarding.

## Κατάσταση Ανάπτυξης
Κατάσταση Ανάπτυξης
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση και την αντικειμενική προτεραιοποίηση του backlog.
ID Καταγραφής | ID Στοιχείου | Όνομα Στοιχείου | Ημερομηνία | Όνομα Sprint | Νέα Κατάσταση | Σημειώσεις
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | Backlog | Καταχωρήθηκε ως υποψήφιο για την επόμενη κυκλοφορία με βάση την αξιολόγηση RICE.
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | Sprint 15 | Σε Ανάπτυξη | Επιβεβαιώθηκαν τα βήματα αναπαραγωγής. Ξεκίνησε η εργασία στον κλάδο διόρθωσης σφαλμάτων.
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | Προς Αξιολόγηση | Ανεπαρκή ποσοτικά δεδομένα. Προστέθηκε μια εργασία ανάλυσης.

## Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις
Πρότυπο Excel για τη διαχείριση και την αντικειμενική προτεραιοποίηση του backlog.
Τύπος Στοιχείου | Μέλη Ομάδας | Κυκλοφορία-Στόχος / Sprint | Κατάσταση | Αντίκτυπος (Impact) | Περιγραφή Αντικτύπου | Εμπιστοσύνη (Confidence) | Περιγραφή Εμπιστοσύνης
Νέο Χαρακτηριστικό | Member 1 | v1.1 | Νέο | 3.00 | Τεράστιος: Επηρεάζει έντονα βασικά KPI ή τη διατήρηση χρηστών | 100% | 100%: Τα δεδομένα μετρήσεων ή η ζήτηση των πελατών είναι ξεκάθαρα
Διόρθωση Σφάλματος | Member 2 | v1.2 | Προς Αξιολόγηση | 2.00 | Υψηλός: Αναμένεται σαφής βελτίωση | 80% | 80%: Σχετικά ισχυρά στοιχεία το υποστηρίζουν
Βελτίωση Απόδοσης | Member 3 | v2.0 | Backlog | 1.00 | Μέτριος: Μικρή ή περιορισμένη βελτίωση | 50% | 50%: Βασισμένο σε υποθέσεις