## Instrucciones
Plantilla de registro de priorización del backlog
Plantilla de Excel para gestionar y priorizar el backlog de forma objetiva.
Métrica | Valor a Ingresar | Criterio de Evaluación | Tratamiento en Cálculo | PASO 1 | Configuración
Reach (Alcance) | Usuarios afectados en un trimestre | Ingrese un número estimado. Ej: 5,000 usuarios | Valor |  | Defina los objetivos de producto, sprints, equipos de desarrollo y categorías de elementos.
Impact (Impacto) | Impacto en la experiencia del usuario | 3=Masivo, 2=Alto, 1=Medio, 0.5=Bajo, 0.25=Mínimo | Multiplicador
Confidence (Confianza) | Nivel de confianza en los datos de evaluación | 1=100%, 0.8=80%, 0.5=50%, 0.2=20% | Multiplicador | PASO 2 | Evaluación de Backlog

## Panel de Control
Panel de Control
Plantilla de Excel para gestionar y priorizar el backlog de forma objetiva.
Total en Backlog | En Desarrollo / Sprint Backlog | Puntuación RICE Promedio | Puntuación RICE Máxima
Elementos por Tipo
Tipo
Proporción por Estado

## Evaluación de Backlog
Evaluación de Backlog
Plantilla de Excel para gestionar y priorizar el backlog de forma objetiva.
ID de Elemento | Nombre del Elemento | Tipo | Reach (Alcance) | Impact (Impacto) | Confidence (Confianza) | Effort (Esfuerzo) | RICE Score | Estado | Responsable | Versión Objetivo | Notas
ITM-001 | Integración de Single Sign-On (SSO) | Nueva Función | 5,000 | 3.00 | 80% | 4.0 |  | Backlog | Miembro 1 | v1.2 | Solicitado por cliente importante. Se asume integración con infraestructura de autenticación.
ITM-002 | Corregir bloqueo al cargar imágenes | Corrección de Errores | 1,200 | 2.00 | 100% | 0.5 |  | En Desarrollo | Miembro 2 | Sprint 15 | Ocurre en algunos entornos iOS. Corrección de alta prioridad.
ITM-003 | Mejorar tutorial de bienvenida inicial | Mejora de Usabilidad | 3,000 | 1.00 | 80% | 1.0 |  | Por Evaluar | Propietario del Producto | v1.1 | Objetivo de mejorar la tasa de finalización del tutorial de bienvenida.

## Estado de Desarrollo
Estado de Desarrollo
Plantilla de Excel para gestionar y priorizar el backlog de forma objetiva.
ID de Registro | ID de Elemento | Nombre del Elemento | Fecha | Nombre de Sprint | Nuevo Estado | Notas
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | Backlog | Registrado como candidato para la próxima versión basado en la evaluación RICE.
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | Sprint 15 | En Desarrollo | Se confirmaron los pasos de reproducción. Se inició el trabajo en la rama de corrección.
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | Por Evaluar | Datos cuantitativos insuficientes. Se agregó una tarea de análisis.

## Configuración
Configuración
Plantilla de Excel para gestionar y priorizar el backlog de forma objetiva.
Tipo de Elemento | Miembros del Equipo | Lanzamiento / Sprint Objetivo | Estado | Impact (Impacto) | Descripción de Impacto | Confidence (Confianza) | Descripción de Confianza
Nueva Función | Miembro 1 | v1.1 | Nuevo | 3.00 | Masivo: Afecta fuertemente a los KPI clave o retención de usuarios | 100% | 100%: Datos de medición o solicitud de cliente muy claros
Corrección de Errores | Miembro 2 | v1.2 | Por Evaluar | 2.00 | Alto: Se espera una mejora clara | 80% | 80%: Hay evidencias relativamente fuertes que lo respaldan
Optimización de Rendimiento | Miembro 3 | v2.0 | Backlog | 1.00 | Medio: Mejora menor o limitada | 50% | 50%: Basado en hipótesis