## Instructions
Modèle de registre de priorisation du backlog
Modèle Excel pour gérer et prioriser objectivement le backlog.
Métrique | Valeur à Saisir | Critère d'Évaluation | Rôle dans le Calcul | ÉTAPE 1 | Configuration
Reach (Portée) | Utilisateurs affectés dans un trimestre | Saisissez un nombre estimé. Ex : 5 000 utilisateurs | Valeur |  | Définissez les objectifs de produit, sprints, équipes de développement et catégories d'éléments.
Impact (Impact) | Impact sur l'expérience utilisateur | 3=Massif, 2=Élevé, 1=Moyen, 0.5=Faible, 0.25=Minimal | Multiplicateur
Confidence (Confiance) | Niveau de confiance dans les données d'évaluation | 1=100%, 0.8=80%, 0.5=50%, 0.2=20% | Multiplicateur | ÉTAPE 2 | Évaluation de Backlog

## Tableau de Bord
Tableau de Bord
Modèle Excel pour gérer et prioriser objectivement le backlog.
Total Backlog | En Développement / Sprint Backlog | Score RICE Moyen | Score RICE Maximum
Éléments par Type
Type
Répartition par Statut

## Évaluation du Backlog
Évaluation du Backlog
Modèle Excel pour gérer et prioriser objectivement le backlog.
ID d'Élément | Nom de l'Élément | Type | Reach (Portée) | Impact (Impact) | Confidence (Confiance) | Effort (Effort) | Score RICE | État | Responsable | Version Cible | Remarques
ITM-001 | Intégration Single Sign-On (SSO) | Nouvelle Fonction | 5 000 | 3.00 | 80% | 4.0 |  | Backlog | Membre 1 | v1.2 | Demandé par client important. En supposant l'intégration avec l'infrastructure d'authentification.
ITM-002 | Corriger le crash lors du chargement des images | Correction de Bugs | 1 200 | 2.00 | 100% | 0.5 |  | En Développement | Membre 2 | Sprint 15 | Se produit dans certains environnements iOS. Correction de haute priorité.
ITM-003 | Améliorer le tutoriel d'accueil initial | Amélioration d'Usabilité | 3 000 | 1.00 | 80% | 1.0 |  | À Évaluer | Product Owner | v1.1 | Objectif d'améliorer le taux de complétion du tutoriel d'accueil.

## État de Développement
État de Développement
Modèle Excel pour gérer et prioriser objectivement le backlog.
ID de Registre | ID d'Élément | Nom de l'Élément | Date | Nom du Sprint | Nouvel État | Remarques
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | Backlog | Enregistré comme candidat pour la prochaine version sur la base de l'évaluation RICE.
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | Sprint 15 | En Développement | Étapes de reproduction confirmées. Le travail a commencé sur la branche de correction.
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | À Évaluer | Données quantitatives insuffisantes. Tâche d'analyse ajoutée.

## Configuration
Configuration
Modèle Excel pour gérer et prioriser objectivement le backlog.
Type d'Élément | Membres de l'Équipe | Version / Sprint Cible | État | Impact (Impact) | Description d'Impact | Confidence (Confiance) | Description de Confiance
Nouvelle Fonction | Membre 1 | v1.1 | Nouveau | 3.00 | Massif: Affecte fortement les KPI clés ou la rétention d'utilisateurs | 100% | 100%: Données de mesure ou demande client très claires
Correction de Bugs | Membre 2 | v1.2 | À Évaluer | 2.00 | Élevé: Amélioration nette attendue | 80% | 80%: Preuves relativement solides à l'appui
Optimisation des Performances | Membre 3 | v2.0 | Backlog | 1.00 | Moyen: Amélioration mineure ou limitée | 50% | 50%: Basé sur des hypothèses