## Upute
Predložak dnevnika prioritizacije backlog-a
Excel predložak za objektivno upravljanje i određivanje prioriteta backlog-a.
Metrika | Vrijednost za unos | Kriteriji procjene | Uloga u izračunu | 1. KORAK | Postavke
Doseg (Reach) | Broj korisnika na koje utječe u tromjesečju | Unesite kao procjenu. npr. 5.000 korisnika | Vrijednost |  | Definirajte ciljeve proizvoda, sprinteve, razvojne timove i kategorije stavki.
Utjecaj (Impact) | Utjecaj na korisničko iskustvo | 3 = Ogroman, 2 = Visok, 1 = Srednji, 0.5 = Nizak, 0.25 = Minimalan | Množitelj
Pouzdanost (Confidence) | Razina pouzdanosti podataka o procjeni | 1 = 100%, 0.8 = 80%, 0.5 = 50%, 0.2 = 20% | Množitelj | 2. KORAK | Procjena backlog-a

## Nadzorna ploča
Nadzorna ploča
Excel predložak za objektivno upravljanje i određivanje prioriteta backlog-a.
Ukupno stavki backlog-a | U razvoju / Sprint backlog | Prosječan RICE rezultat | Maksimalan RICE rezultat
Stavke prema vrsti
Vrsta
Sastav prema statusu

## Procjena backlog-a
Procjena backlog-a
Excel predložak za objektivno upravljanje i određivanje prioriteta backlog-a.
ID stavke | Naziv stavke | Vrsta | Doseg (Reach) | Utjecaj (Impact) | Pouzdanost (Confidence) | Napor (Effort) | RICE rezultat | Status | Dodijeljeno | Ciljano izdanje | Bilješke
ITM-001 | Integracija jedinstvene prijave (SSO) | Nova značajka | 5.000 | 3.00 | 80% | 4.0 |  | Backlog | Član 1 | v1.2 | Zahtjev velikog kupca. Pretpostavlja se integracija s autorizacijskom infrastrukturom.
ITM-002 | Ispravak rušenja prilikom učitavanja slike | Ispravak pogreške | 1.200 | 2.00 | 100% | 0.5 |  | U razvoju | Član 2 | Sprint 15 | Pojavljuje se u nekim iOS okruženjima. Ispravak visokog prioriteta.
ITM-003 | Poboljšanje vodiča dobrodošlice za nove korisnike | Poboljšanje upotrebljivosti | 3.000 | 1.00 | 80% | 1.0 |  | Za procjenu | Vlasnik proizvoda | v1.1 | Cilj je poboljšati stopu završetka procesa uvođenja (onboarding).

## Status razvoja
Status razvoja
Excel predložak za objektivno upravljanje i određivanje prioriteta backlog-a.
ID dnevnika | ID stavke | Naziv stavke | Datum | Naziv sprinta | Novi status | Bilješke
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | Backlog | Registrirano kao kandidat za sljedeće izdanje na temelju RICE procjene.
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | Sprint 15 | U razvoju | Potvrđeni koraci reprodukcije. Započet rad na grani za ispravak.
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | Za procjenu | Nedovoljno kvantitativnih podataka. Dodan zadatak analize.

## Postavke
Postavke
Excel predložak za objektivno upravljanje i određivanje prioriteta backlog-a.
Vrsta stavke | Članovi tima | Ciljano izdanje / sprint | Status | Utjecaj (Impact) | Opis utjecaja | Pouzdanost (Confidence) | Opis pouzdanosti
Nova značajka | Član 1 | v1.1 | Novo | 3.00 | Ogroman: Snažno utječe na ključne KPI-jeve ili zadržavanje korisnika | 100% | 100%: Jasni podaci mjerenja ili zahtjev kupca
Ispravak pogreške | Član 2 | v1.2 | Za procjenu | 2.00 | Visok: Očekuje se jasno poboljšanje | 80% | 80%: Relativno snažni dokazi to podržavaju
Poboljšanje performansi | Član 3 | v2.0 | Backlog | 1.00 | Srednji: Manje ili ograničeno poboljšanje | 50% | 50%: Temeljeno na pretpostavci