## 使い方 (instructions)
Product Management Backlog Prioritization Log Template
Excel template for product management backlog prioritization log template.
指標 | 入力する値 | 評価基準 | 計算上の扱い | STEP 1 | 優先度設定
Reach (到達度) | 四半期に影響を受けるユーザー数 | 概数で入力。例: 5,000ユーザー | 数値 |  | 自社のプロダクト目標、スプリント、開発チーム、アイテム分類を定義します。
Impact (影響度) | ユーザー体験への影響度 | 3=大, 2=中, 1=小, 0.5=極小, 0.25=最小 | 係数
Confidence (確信度) | 評価データへの信頼度 | 1=100%, 0.8=80%, 0.5=50%, 0.2=20% | 係数 | STEP 2 | バックログ評価

## 状況ボード (dashboard)
状況ボード (dashboard)
Excel template for product management backlog prioritization log template.
バックログ総数 | 開発中/スプリント投入数 | 平均RICEスコア | 最大RICEスコア
種類別アイテム数
種類
ステータス別構成比

## バックログ評価 (register)
バックログ評価 (register)
Excel template for product management backlog prioritization log template.
アイテムID | アイテム名称 | 種類 | Reach (到達度) | Impact (影響度) | Confidence (確信度) | Effort (工数) | RICEスコア | 状態 | 担当者 | 対象リリース | 備考
ITM-001 | シングルサインオン(SSO)連携 | 機能追加 | 5,000 | 3.00 | 80% | 4.0 |  | バックログ | 担当1 | v1.2 | 大口顧客から要望。認証基盤との連携を想定。
ITM-002 | 画像アップロード時のクラッシュ修正 | バグ修正 | 1,200 | 2.00 | 100% | 0.5 |  | 開発中 | 担当2 | スプリント15 | iOSの一部環境で発生。優先修正対象。
ITM-003 | 初回起動チュートリアル改善 | ユーザビリティ改善 | 3,000 | 1.00 | 80% | 1.0 |  | 要評価 | プロダクトオーナー | v1.1 | オンボーディング完了率改善を狙う。

## 開発状況 (log)
開発状況 (log)
Excel template for product management backlog prioritization log template.
ログID | アイテムID | アイテム名称 | 日付 | スプリント名 | 変更後状態 | 備考
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | バックログ | RICE評価の結果、次期候補に登録。
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | スプリント15 | 開発中 | 再現条件を確認し、修正ブランチで対応開始。
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | 要評価 | 定量データ不足のため、分析タスクを追加。

## 優先度設定 (settings) (settings)
優先度設定 (settings) (settings)
Excel template for product management backlog prioritization log template.
アイテム種類 | 開発・企画メンバー | ターゲットリリース/スプリント | 状態 | Impact (影響度) | Impact説明 | Confidence (確信度) | Confidence説明
機能追加 | 担当1 | v1.1 | 新規 | 3.00 | 大: 主要KPIや利用継続に強く影響 | 100% | 100%: 計測データや顧客要望が明確
バグ修正 | 担当2 | v1.2 | 要評価 | 2.00 | 中: 明確な改善が見込める | 80% | 80%: 根拠が比較的強い
パフォーマンス改善 | 担当3 | v2.0 | バックログ | 1.00 | 小: 限定的な改善 | 50% | 50%: 仮説ベース