## Handleiding
Sjabloon voor prioriteringslogboek van backlog
Excel-sjabloon om de backlog objectief te beheren en prioriteren.
Metriek | In te voeren waarde | Evaluatiecriteria | Rol in berekening | STAP 1 | Instellingen
Bereik (Reach) | Aantal beïnvloede gebruikers per kwartaal | Voer in als schatting, bijv. 5.000 gebruikers | Waarde |  | Definieer productdoelen, sprints, ontwikkelteams en itemcategorieën.
Impact (Impact) | Impact op de gebruikerservaring | 3 = Enorm, 2 = Hoog, 1 = Gemiddeld, 0,5 = Laag, 0,25 = Minimaal | Vermenigvuldiger
Betrouwbaarheid (Confidence) | Betrouwbaarheidsniveau van evaluatiegegevens | 1 = 100%, 0,8 = 80%, 0,5 = 50%, 0,2 = 20% | Vermenigvuldiger | STAP 2 | Backlog-evaluatie

## Dashboard
Dashboard
Excel-sjabloon om de backlog objectief te beheren en prioriteren.
Totaal aantal backlog-items | In ontwikkeling / Sprint Backlog | Gemiddelde RICE-score | Maximale RICE-score
Items per type
Type
Opbouw per status

## Backlog-evaluatie
Backlog-evaluatie
Excel-sjabloon om de backlog objectief te beheren en prioriteren.
Item-ID | Itemnaam | Type | Bereik (Reach) | Impact (Impact) | Betrouwbaarheid (Confidence) | Inspanning (Effort) | RICE-score | Status | Toegewezene | Doelrelease | Opmerkingen
ITM-001 | Integratie Single Sign-On (SSO) | Nieuwe functie | 5.000 | 3.00 | 80% | 4.0 |  | Backlog | Lid 1 | v1.2 | Aangevraagd door grote klant. Uitgaande van integratie met authenticatie-infrastructuur.
ITM-002 | Crash bij uploaden van afbeeldingen oplossen | Bugfix | 1.200 | 2.00 | 100% | 0.5 |  | In ontwikkeling | Lid 2 | Sprint 15 | Komt voor in sommige iOS-omgevingen. Fix met hoge prioriteit.
ITM-003 | Eerste introductiehandleiding verbeteren | Gebruiksvriendelijkheid verbeteren | 3.000 | 1.00 | 80% | 1.0 |  | Te evalueren | Product Owner | v1.1 | Doel is om het voltooiingspercentage van de onboarding te verbeteren.

## Ontwikkelingsstatus
Ontwikkelingsstatus
Excel-sjabloon om de backlog objectief te beheren en prioriteren.
Log-ID | Item-ID | Itemnaam | Datum | Sprintnaam | Nieuwe status | Opmerkingen
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | Backlog | Geregistreerd als kandidaat voor de volgende release op basis van RICE-evaluatie.
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | Sprint 15 | In ontwikkeling | Reproductiestappen bevestigd. Werk gestart op de fix-branch.
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | Te evalueren | Onvoldoende kwantitatieve gegevens. Analysetaak toegevoegd.

## Instellingen
Instellingen
Excel-sjabloon om de backlog objectief te beheren en prioriteren.
Itemtype | Teamleden | Doelrelease / Sprint | Status | Impact (Impact) | Impactbeschrijving | Betrouwbaarheid (Confidence) | Betrouwbaarheidsbeschrijving
Nieuwe functie | Lid 1 | v1.1 | Nieuw | 3.00 | Enorm: Beïnvloedt belangrijke KPI's of gebruikersbehoud sterk | 100% | 100%: Meetgegevens of klantvraag is duidelijk
Bugfix | Lid 2 | v1.2 | Te evalueren | 2.00 | Hoog: Duidelijke verbetering verwacht | 80% | 80%: Relatief sterk bewijs ondersteunt het
Prestatieverbetering | Lid 3 | v2.0 | Backlog | 1.00 | Gemiddeld: Geringe of beperkte verbetering | 50% | 50%: Op hypothese gebaseerd