## Brukerveiledning
Mal for prioriteringslogg for backlog
Excel-mal for objektiv administrering og prioritering av backlogen.
Måleverdi | Verdi som skal registreres | Evalueringskriterier | Rolle i beregningen | TRINN 1 | Innstillinger
Rekkevidde (Reach) | Antall brukere som påvirkes i løpet av et kvartal | Angi som et estimat. f.eks. 5 000 brukere | Verdi |  | Definer produktmål, sprinter, utviklingsteam og elementkategorier.
Effekt (Impact) | Påvirkning på brukeropplevelsen | 3 = Enorm, 2 = Høy, 1 = Middels, 0,5 = Lav, 0,25 = Minimal | Multiplikator
Konfidens (Confidence) | Konfidensnivå for evalueringsdata | 1 = 100 %, 0,8 = 80 %, 0,5 = 50 %, 0,2 = 20 % | Multiplikator | TRINN 2 | Backlog-evaluering

## Dashboard
Dashboard
Excel-mal for objektiv administrering og prioritering av backlogen.
Totalt antall backlog-elementer | Under utvikling / Sprint-backlog | Gjennomsnittlig RICE-score | Maks RICE-score
Elementer etter type
Type
Sammensetning etter status

## Backlog-evaluering
Backlog-evaluering
Excel-mal for objektiv administrering og prioritering av backlogen.
Element-ID | Elementnavn | Type | Rekkevidde (Reach) | Effekt (Impact) | Konfidens (Confidence) | Innsats (Effort) | RICE-score | Status | Ansvarlig | Målutgivelse | Notater
ITM-001 | Integrasjon av Single Sign-On (SSO) | Ny funksjon | 5,000 | 3.00 | 80% | 4.0 |  | Backlog | Medarbeider 1 | v1.2 | Etterspurt av nøkkelkunde. Antar integrasjon med autorisasjonsinfrastruktur.
ITM-002 | Rett krasj ved bildeopplasting | Feilretting | 1,200 | 2.00 | 100% | 0.5 |  | Under utvikling | Medarbeider 2 | Sprint 15 | Forekommer i enkelte iOS-miljøer. Høy prioritet på rettelsen.
ITM-003 | Forbedre velkomstveiledningen for nye brukere | Brukervennlighetsforbedring | 3,000 | 1.00 | 80% | 1.0 |  | Til evaluering | Produkteier | v1.1 | Mål om å forbedre fullføringsgraden av onboarding.

## Utviklingsstatus
Utviklingsstatus
Excel-mal for objektiv administrering og prioritering av backlogen.
Logg-ID | Element-ID | Elementnavn | Dato | Sprintnavn | Ny status | Notater
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | Backlog | Registrert som kandidat for neste utgivelse basert på RICE-evaluering.
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | Sprint 15 | Under utvikling | Bekreftet reproduksjonstrinn. Arbeidet har startet på feilrettingsgrenen.
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | Til evaluering | Utilstrekkelig kvantitative data. La til en analyseoppgave.

## Innstillinger
Innstillinger
Excel-mal for objektiv administrering og prioritering av backlogen.
Elementtype | Teammedlemmer | Målutgivelse / Sprint | Status | Effekt (Impact) | Beskrivelse av effekt | Konfidens (Confidence) | Beskrivelse av konfidens
Ny funksjon | Medarbeider 1 | v1.1 | Ny | 3.00 | Enorm: Påvirker viktige KPI-er eller brukerbeholdning sterkt | 100% | 100 %: Måledata eller kundeetterspørsel er tydelig
Feilretting | Medarbeider 2 | v1.2 | Til evaluering | 2.00 | Høy: En klar forbedring forventes | 80% | 80 %: Relativt sterke bevis støtter det
Ytelsesforbedring | Medarbeider 3 | v2.0 | Backlog | 1.00 | Middels: Mindre eller begrenset forbedring | 50% | 50 %: Hypotese-basert