## Instruções
Modelo de Registro de Priorização do Backlog
Modelo Excel gratuito para priorizar o backlog de produtos utilizando métodos como RICE ou pontuação de valor e esforço.
Métrica | Valor a Inserir | Critérios de Avaliação | Papel no Cálculo | PASSO 1 | Configurações
Alcance (Reach) | Número de usuários impactados em um trimestre | Insira como uma estimativa. ex: 5.000 usuários | Valor |  | Defina metas do produto, sprints, equipes de desenvolvimento e categorias de itens.
Impacto (Impact) | Impacto na experiência do usuário | 3 = Massivo, 2 = Alto, 1 = Médio, 0.5 = Baixo, 0.25 = Mínimo | Multiplicador
Confiança (Confidence) | Nível de confiança nos dados de avaliação | 1 = 100%, 0.8 = 80%, 0.5 = 50%, 0.2 = 20% | Multiplicador | PASSO 2 | Avaliação do Backlog

## Painel de Controle
Painel de Controle
Modelo Excel gratuito para priorizar o backlog de produtos utilizando métodos como RICE ou pontuação de valor e esforço.
Total de Itens do Backlog | Em Dev / Backlog da Sprint | Pontuação RICE Média | Pontuação RICE Máxima
Itens por Tipo
Tipo
Composição por Status

## Avaliação do Backlog
Avaliação do Backlog
Modelo Excel gratuito para priorizar o backlog de produtos utilizando métodos como RICE ou pontuação de valor e esforço.
ID do Item | Nome do Item | Tipo | Alcance (Reach) | Impacto (Impact) | Confiança (Confidence) | Esforço (Effort) | Pontuação RICE | Status | Responsável | Lançamento Alvo | Notas
ITM-001 | Integração de Single Sign-On (SSO) | Nova Funcionalidade | 5.000 | 3.00 | 80% | 4.0 |  | Backlog | Membro 1 | v1.2 | Solicitado por cliente de grande porte. Assumindo integração com infraestrutura de autenticação.
ITM-002 | Corrigir Crash no Upload de Imagem | Correção de Bug | 1.200 | 2.00 | 100% | 0.5 |  | Em Desenvolvimento | Membro 2 | Sprint 15 | Ocorre em alguns ambientes iOS. Correção de alta prioridade.
ITM-003 | Melhorar Tutorial de Boas-vindas Inicial | Melhoria de Usabilidade | 3.000 | 1.00 | 80% | 1.0 |  | A Avaliar | Product Owner | v1.1 | Visa melhorar a taxa de conclusão do onboarding.

## Status de Desenvolvimento
Status de Desenvolvimento
Modelo Excel gratuito para priorizar o backlog de produtos utilizando métodos como RICE ou pontuação de valor e esforço.
ID do Registro | ID do Item | Nome do Item | Data | Nome da Sprint | Novo Status | Notas
Log-001 | ITM-001 |  | 2026-01-08 | v1.2 | Backlog | Registrado como candidato para o próximo lançamento com base na avaliação RICE.
Log-002 | ITM-002 |  | 2026-01-10 | Sprint 15 | Em Desenvolvimento | Passos de reprodução confirmados. Trabalho iniciado na branch de correção.
Log-003 | ITM-003 |  | 2026-01-12 | v1.1 | A Avaliar | Dados quantitativos insuficientes. Adicionada uma tarefa de análise.

## Configurações
Configurações
Modelo Excel gratuito para priorizar o backlog de produtos utilizando métodos como RICE ou pontuação de valor e esforço.
Tipo de Item | Membros da Equipe | Lançamento Alvo / Sprint | Status | Impacto (Impact) | Descrição do Impacto | Confiança (Confidence) | Descrição da Confiança
Nova Funcionalidade | Membro 1 | v1.1 | Novo | 3.00 | Massivo: Afeta fortemente os principais KPIs ou retenção de usuários | 100% | 100%: Dados de medição ou demanda do cliente são claros
Correção de Bug | Membro 2 | v1.2 | A Avaliar | 2.00 | Alto: Melhoria clara é esperada | 80% | 80%: Evidência relativamente forte apoia isso
Melhoria de Desempenho | Membro 3 | v2.0 | Backlog | 1.00 | Médio: Melhoria menor ou limitada | 50% | 50%: Baseado em hipóteses