## 使い方 (instructions)
Product Management Feature Request Log Template
Excel template for product management feature request log template.
1 | 要望設定 | 2 | 要望を受付
instructions_001 | 「要望設定」シートで、要望の分類（カテゴリ）や受付経路、プロダクト担当者を定義します。 |  | 「要望一覧」シートに、受け取った要望の件名、要望元、受付チャネル、および初期優先度を入力します。
3 | 状態変化を記録 | 4 | 状況を確認
instructions_003 | 要望の調査やバックログ登録、開発開始などの状態変化を「状況履歴」シートに追記します。 |  | 「状況ボード」で、未着手の要望ボリュームや、どのカテゴリの要望が多いかを視覚的に確認します。

## 状況ボード (dashboard)
状況ボード (dashboard)
Excel template for product management feature request log template.
No. | 要望分類 | 件数 | 構成比 | ステータス観察メモ | 次の確認
1
2
3

## 要望一覧 (register)
要望一覧 (register)
Excel template for product management feature request log template.
要望ID | 要望件名 | 要望元 | 要望分類 | 受付経路 | 優先度 | 状態 | リリース予定 | 担当者 | 受付日 | 要望詳細 | バックログID
REQ-001 | CSV出力時の文字コード選択 | サポートデスク | UI/UX改善 | 顧客フィードバック | 中 | バックログ登録 | v1.3 | 担当1 | 2026-04-01 | CSVエクスポート時にUTF-8とShift_JISを選択できるようにしてほしい | DEV-984
REQ-002 | 外部CRMとの自動同期 | 営業部 | 外部API連携 | 営業フィードバック | 高 | 評価中 | 未定 | プロダクトマネージャー | 2026-04-05 | 商談管理で利用しているCRMへ顧客情報と利用状況を自動連携したい
REQ-003 | ダッシュボード表示速度の改善 | 大口顧客A | パフォーマンス改善 | サポートチケット | 高 | 新規 | v1.4 | 担当2 | 2026-04-09 | 利用者数が多い環境でダッシュボードの初期表示に時間がかかるため改善してほしい

## 状況履歴 (log)
状況履歴 (log)
Excel template for product management feature request log template.
ログID | 要望ID | 日付 | 変更後状態 | 記録者 | コメント・次回アクション
Log-001 | REQ-001 | 2026-04-01 | 新規 | 担当1 | サポートデスク経由で受付。CSV出力時の文字コード選択ニーズを確認。
Log-002 | REQ-001 | 2026-04-03 | バックログ登録 | プロダクトマネージャー | 影響範囲が限定的で顧客満足度改善が見込めるため、DEV-984として登録。
Log-003 | REQ-002 | 2026-04-06 | 評価中 | 担当3 | 要件定義のため営業へ詳細ヒアリング。対象CRM、認証方式、同期頻度を確認する。

## 要望設定 (settings)
要望設定 (settings)
Excel template for product management feature request log template.
要望分類（カテゴリ） | 受付経路（チャネル） | プロダクト担当者
新機能追加 | 顧客フィードバック | 担当1
UI/UX改善 | サポートチケット | 担当2
外部API連携 | 営業フィードバック | 担当3