## Brukerveiledning
Mal for logg over funksjonsforespørsler
Excel-mal for administrasjon av funksjonsforespørsler for produktet.
1 | Forespørselsinnstillinger | 2 | Motta forespørsler
instructions_001 | Definer forespørselskategorier, kanaler og produkteiere i arket 'Forespørselsinnstillinger'. |  | Angi tittel på forespørselen, kilde, kanal og opprinnelig prioritet i arket 'Forespørselsliste'.
3 | Registrer statusendringer | 4 | Kontroller status
instructions_003 | Legg til statusendringer som undersøkelse, registrering i backlog og utviklingsstart i arket 'Statushistorikk'. |  | Kontroller mengden av ventende forespørsler visuelt og identifiser hvilke kategorier som har flest forespørsler i arket 'Dashboard'.

## Dashboard
Dashboard
Excel-mal for administrasjon av funksjonsforespørsler for produktet.
Nr. | Kategori | Antall | Andel av totalen | Memo om statusobservasjon | Neste handling
1
2
3

## Funksjonsforespørsler
Funksjonsforespørsler
Excel-mal for administrasjon av funksjonsforespørsler for produktet.
Forespørsels-ID | Forespørselstittel | Forespørselskilde | Kategori | Kildegrupper | Prioritet | Status | Planlagt utgivelse | Ansvarlig | Mottatt dato | Forespørselsdetaljer | Backlog-ID
REQ-001 | Valg av koding for CSV-eksport | Brukerstøtte | UI/UX-forbedring | Tilbakemelding fra kunde | Middels | Lagt til i backlog | v1.3 | Ansvarlig 1 | 2026-04-01 | Gjør det mulig å velge mellom UTF-8 og Shift_JIS ved CSV-eksport | DEV-984
REQ-002 | Automatisk synkronisering med ekstern CRM | Salgsavdeling | Ekstern API-integrasjon | Tilbakemelding fra salg | Høy | Til evaluering | Uavklart | Produktsjef | 2026-04-05 | Synkroniser kundeinformasjon og bruksstatus automatisk til CRM som brukes for salgsoppfølging
REQ-003 | Forbedring av innlastingshastighet for dashboard | Nøkkelkunde A | Ytelsesforbedring | Support-sak | Høy | Ny | v1.4 | Ansvarlig 2 | 2026-04-09 | Forbedre innlastingstiden for det første dashboardet i miljøer med mange brukere

## Statushistorikk
Statushistorikk
Excel-mal for administrasjon av funksjonsforespørsler for produktet.
Logg-ID | Forespørsels-ID | Dato | Ny status | Observatør | Kommentarer og neste tiltak
Log-001 | REQ-001 | 2026-04-01 | Ny | Ansvarlig 1 | Mottatt via brukerstøtte. Bekreftet kundens behov for å velge tegnkoding ved CSV-eksport.
Log-002 | REQ-001 | 2026-04-03 | Lagt til i backlog | Produktsjef | Registrert som DEV-984 på grunn av begrenset omfang av påvirkning og høyt potensial for å forbedre kundetilfredsheten.
Log-003 | REQ-002 | 2026-04-06 | Til evaluering | Ansvarlig 3 | Detaljert forespørsel sendt til salg for kravdefinisjon. Bekreft mål-CRM, godkjenningsmetode og synkroniseringsfrekvens.

## Forespørselsinnstillinger
Forespørselsinnstillinger
Excel-mal for administrasjon av funksjonsforespørsler for produktet.
Forespørselskategori | Forespørselskanal | Produkteier / Ansvarlig
Forespørsel om ny funksjon | Tilbakemelding fra kunde | Ansvarlig 1
UI/UX-forbedring | Support-sak | Ansvarlig 2
Ekstern API-integrasjon | Tilbakemelding fra salg | Ansvarlig 3