## Instrucciones
Product Management Feedback Log Template
Excel template for product management feedback log.
1 | Configurar Ajustes Maestros
instructions_001 | Configure las categorías, segmentos de clientes y niveles de sentimiento en la pestaña de Configuración.
2 | Registrar Comentario
instructions_003 | Ingrese el comentario, el sentimiento (negativo, positivo, etc.) y la prioridad en la pestaña Lista de Comentarios.

## Panel de Control
Panel de Control
Excel template for product management feedback log.
Total de Comentarios | Casos Resueltos | Casos Negativos | Temas Urgentes (Alta)
Resumen de Proporción de Sentimiento
Sentimiento | Proporción
Positive

## Lista de Comentarios
Lista de Comentarios
Excel template for product management feedback log.
ID de Comentario | Contenido del Comentario | Tipo de Comentario | Segmento de Cliente | Sentimiento | Prioridad | Estado | Responsable | Fecha de Registro | Usuario / Empresa | Acción Tomada
FDB-001 | La pantalla a veces se queda en blanco y se congela. | Bug | Paid Plan (Standard) | Negative | Alta | En curso | Assignee 1 | 2026-04-01 | Juan Pérez (Empresa A) | Investigando los pasos de reproducción. Ticket de desarrollo creado.
FDB-002 | Desea importar masivamente detalles de reserva mediante archivo CSV. | petición de función | Paid Plan (Enterprise) | Neutral | Media | En revisión | Assignee 2 | 2026-04-03 | María López (Empresa B) | Registrado como requerimiento y añadido a la lista de candidatos para la hoja de ruta.
FDB-003 | La respuesta de soporte fue rápida, haciendo que la incorporación fuera fluida. | elogio | Trial | Positive | Baja | Resuelto | Support Leader | 2026-04-05 | Carlos García | Shared with team. Will also use for FAQ improvement.

## Historial de Respuestas
Historial de Respuestas
Excel template for product management feedback log.
ID de Acción | ID de Comentario | Fecha | Registrado Por | Detalles de la Acción | Notas
Act-001 | FDB-001 | 2026-04-01 | Assignee 1 | Verificación de navegador, OS y pasos. Solicitud de video de reproducción al usuario. | Prioridad actualizada a Alta.
Act-002 | FDB-001 | 2026-04-02 | Assignee 2 | Creado el ticket BUG-204 y enviado un método alternativo de resolución al usuario. | Candidato para la próxima versión.
Act-003 | FDB-003 | 2026-04-05 | Support Leader | Enviado correo de agradecimiento y compartido el caso con el equipo como caso de éxito. | Se usará para mejorar las preguntas frecuentes (FAQ).

## Configuración
Configuración
Excel template for product management feedback log.
Tipo de Comentario | Puntuación de Tipo | Segmento de Cliente (Plan) | Multiplicador de Segmento | Asignado de Producto | Notas del Asignado | Sentimiento | Puntuación de Sentimiento | Prioridad | Puntuación de Prioridad | Estado | Orden de Clasificación
Bug | 5 | Paid Plan (Enterprise) | 1.5 | Assignee 1 | PM / Redacción de Esp. | Positive | 1 | Alta | 5 | No iniciado | 1
petición de función | 4 | Paid Plan (Standard) | 1.2 | Assignee 2 | Alineación de Desarrollo | Neutral | 0 | Media | 3 | En revisión | 2
consulta | 2 | Free Plan | 1 | Assignee 3 | Investigación Técnica | Negative | -2 | Baja | 1 | En curso | 3