## Инструкции (instructions)
Как да използвате: Шаблон за план за внедряване и контролен списък
Това оперативно ръководство позволява централизирано управление на обхвата на внедряването, процедурите за деня на внедряването, възложените задачи и напредъка.
Workflow (4 Steps)
1 |  | Define Settings
В листа 'Настройки за внедряване' дефинирайте работните фази и членовете на екипа по внедряване.
2 |  | Дефиниране на обхват
В листа 'Обхват на внедряване' дефинирайте функциите, корекциите и статуса на QA, включени в тази версия.
3 |  | Създаване на процедури за деня на внедряване
В листа 'План за внедряване' опишете подробните работни процедури, отговорните лица и елементите за проверка.
4 |  | Наблюдение на напредъка
В деня на внедряване, използвайте 'Таблото за състояние', за да потвърдите статуса на завършеност на всички задачи и процента на завършеност за всяка фаза.
Legend (Cell Color Guide)
Клетка за въвеждане |  |  | Ръчно въведена клетка. Въведете подробности като съдържание на работата, време и бележки.
Изчислени клетки |  |  | Клетки, където KPI на таблото и агрегираните стойности се изчисляват автоматично чрез формули.
Selection Cell |  |  | Клетки, където стойностите се избират от основния списък в листа 'Настройки'.
Оперативни бележки
- | Непосредствено преди внедряването, извършете финален преглед на обхвата, за да гарантирате, че не са включени елементи извън обхвата.
- | В случай на проблеми, променете статуса на 'Проблем' и запишете събитието, решението и следващите действия в колоната за бележки.
- | След завършване на задачите, прегледайте процента на завършеност и неизпълнените задачи на таблото за състояние, като използвате тази информация за решения за отменяне при необходимост.

## Табло за управление (dashboard)
Табло за управление
Автоматично агрегира завършеност на контролен списък за деня на внедряване, напредък по фази и разпределение на състоянието на задачите.
Общо задачи |  |  | Завършени задачи |  | Брой задачи с проблеми | Темп на напредък при внедряване
Резюме на напредъка по фази
Фаза | Общо задачи | Завършени задачи | Останали. | Процент на изпълнение
Разбивка на състоянието на задачите
Централен строителен проект | Tasks | Съотношение
Бележки за решение за внедряване
Ако останат задачи с проблеми, Мениджърът по внедряване трябва да запише решението за продължаване, спиране или отменяне на внедряването в продукционна среда.

## План за внедряване (регистър)
План за внедряване
Управлява контролния списък за деня на внедряване, обхващащ дейностите преди внедряване, внедряване, проверка в продукция и след внедряване.
Подробности за внедряването
Име на внедряването | Редовно внедряване 2026-06 |  |  | Версия на внедряването | v1.8.0 |  | Дата на изпълнение | 2026/06/30
Мениджър по внедряване | PM |  |  | Планиран старт | 23:00 |  | Планиран край | 00:30
Идентификатор на задача | Детайли на задачите | Фаза | Централен строителен проект | Централен строителен проект | Планиран начален час | Планиран час на завършване | itemminutes | Подробности за проверка / потвърждение | Проверяващ | Информация за преглед на строителния график.
OP-001 | Архивиране | 1. Подготовка | Инфраструктурен екип | Централен строителен проект | 23:00 | 23:15 | 15 | Проверете успешно архивиране на DB/файлово хранилище | Ръководител на инфраструктура | Потвърдено място за запазване на файл
OP-002 | Превключване в режим на поддръжка | 2. Внедряване | Екип за разработка на приложения | Връзка / автоматично отразяване | 23:15 | 23:25 | 10 | Проверете страницата за поддръжка и отговора от проверка на изправността | PM | Окончателен преглед на потребителски известия
OP-003 | Внедряване на API в продукция | 2. Внедряване | Инфраструктурен екип | Не е започнато | 23:25 | 23:45 | 20 | Проверете честотата на грешки, логове и отговор на основни API след внедряване | QA екип | В случай на аномалия, стартирайте аварийно връщане назад

## Обхват на внедряване (дневник)
Обхват на внедряване
Управлява елементите за разработка и статуса на QA, които ще бъдат внедрени в тази актуализация.
Бележки от преглед на обхвата
Преди внедряването, потвърдете целевите задачи, резултатите от QA и осъществимостта на внедряването в продукционна среда. Елементи, изискващи корекция, трябва да бъдат премахнати от обхвата на внедряване или повторно проверени след корекция.
ID на точка | Тип проблем | Управление | Статус на разработка | Резултати от QA преглед | Информация за преглед на строителния график.
REL-101 | New Feature | Визуализация на напредъка на таблото за състояние на внедряването | Разработка завършена | Преминало | Потвърдено е показването в основните браузъри.
BUG-203 | Bug Fix | Корекция: Проблем с пренасочване при вход | В QA | Необходима е корекция | Изисква се повторна проверка на гранични случаи.
OPS-014 | Промени в инфраструктурата | Добавяне на DB индекс и коригиране на изхода от логове | В обхвата за внедряване | Извън обхват | Архивиране преди внедряване в продукция

## Настройки за внедряване (настро
Настройки за внедряване
Дефинирайте работни фази, назначени членове, статус и категории обхват за падащите списъци.
Как да използвате настройките
Всеки основен списък е свързан с падащите списъци в 'План за внедряване' и 'Обхват на внедряване'. Коригирайте имената при необходимост и използвайте за последователно управление на статуса в екипа.
Работна фаза | Членове на екипа по внедряване | Информация за преглед на строителния график. | Тип на внедряване | Статус на разработка | QA резултати
1. Подготовка преди внедряване | Инфраструктурен екип | Не е започнато | New Feature | Не е започнато | Преминало
2. Внедряване | Екип за разработка на приложения | Връзка / автоматично отразяване | Bug Fix | In Development | Необходима е корекция
3. Проверка в продукция | QA екип | Централен строителен проект | Промяна в инфраструктурата | Разработка завършена | Извън обхват
4. Дейности след внедряване | PM | Skipped |  | В QA
5. Аварийно връщане назад | Одобряващ внедряването | Изписване |  | QA завършен
| Ръководител на инфраструктура |  |  | Обхват на внедряване
| QA ръководител |  |  | Централен строителен проект