## Instrukce (instructions)
Šablona pro sledování plánu vydání produktového managementu
Šablona Excel pro sledování plánu vydání produktového managementu.
1 | Define Settings
instructions_001 | Na listu 'Nastavení vydání' definujte pracovní fáze a členy týmu vydání.
2 | Definujte rozsah
instructions_003 | Na listu 'Rozsah vydání' definujte funkce, opravy a stav QA zahrnuté v této verzi.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
Šablona Excel pro sledování plánu vydání produktového managementu.
Fáze | Celkový počet úkolů | Completed Tasks | Zbývající. | Completion Rate
Rozpad stavu úkolů
Status | úkolů | Poměr
Poznámky k rozhodnutí o vydání

## Plán vydání (registr)
Plán vydání (registr)
Šablona Excel pro sledování plánu vydání produktového managementu.
Task ID | Úkoly | Fáze | Odpovědná osoba | Status | Plánovaný čas zahájení | Plánovaný čas dokončení | Duration (min) | Podrobnosti ověření / potvrzení | Verifier | 1. Zaregistrujte zaměstnance a základní údaje v listu kmenových dat.
OP-001 | Záloha | 1. Příprava | Tým infrastruktury | Completed | 23:00 | 23:15 | 15 | Ověřte úspěšnou zálohu DB/úložiště souborů | Vedoucí infrastruktury | Potvrzené umístění uložení souboru
OP-002 | Přepnout do režimu údržby | 2. Nasazení | Tým vývoje aplikace | Vyžaduje nápravu | 23:15 | 23:25 | 10 | Ověřte stránku údržby a odezvu kontroly stavu | PM | Závěrečná revize upozornění uživatelům
OP-003 | Nasazení API do produkce | 2. Nasazení | Tým infrastruktury | Not Started | 23:25 | 23:45 | 20 | Ověřte chybovost, logy a odezvu klíčového API po nasazení. | Tým QA | V případě anomálie zahajte nouzové vrácení

## Rozsah vydání (protokol)
Rozsah vydání (protokol)
Šablona Excel pro sledování plánu vydání produktového managementu.
Item ID | Typ problému | Title | Stav vývoje | Výsledky revize QA | 1. Zaregistrujte zaměstnance a základní údaje v listu kmenových dat.
REL-101 | New Feature | Vizualizace pokroku na stavové desce vydání | Vývoj dokončen | Vyhovuje | Zobrazení ověřeno na hlavních prohlížečích.
BUG-203 | Bug Fix | Oprava: Problém s přesměrováním přihlášení | V QA | Nutná oprava | Je vyžadováno opětovné ověření okrajových případů.
OPS-014 | Změny infrastruktury | Přidání DB indexu a úprava výstupu logu | V rozsahu pro vydání | Mimo rozsah | Záloha před nasazením do produkce

## Nastavení vydání (nastavení)
Nastavení vydání (nastavení)
Šablona Excel pro sledování plánu vydání produktového managementu.
Pracovní fáze | Členové týmu vydání | Stav úkolů | Typ vydání | Stav vývoje | Výsledky QA
1. Příprava před vydáním | Tým infrastruktury | Not Started | New Feature | Not Started | Vyhovuje
2. Nasazení | Tým vývoje aplikace | Vyžaduje nápravu | Bug Fix | In Development | Nutná oprava
3. Ověření v produkci | Tým QA | Completed | Změna infrastruktury | Vývoj dokončen | Mimo rozsah