## Vejledning (instructions)
Skabelon for produktstyrings udgivelsesplan sporing
Excel-skabelon til sporing af udgivelsesplan for produktstyring.
1 | Definer indstillinger
instructions_001 | På arket 'Indstillinger for udgivelse', definer arbejdsfaser og udgivelsesteammedlemmer.
2 | Definer omfang
instructions_003 | På arket 'Udgivelsesomfang', definer funktioner, rettelser og QA-status inkluderet i denne version.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
Excel-skabelon til sporing af udgivelsesplan for produktstyring.
Fase | Opgaver i alt | Færdiggjorte opgaver | Resterende | Færdiggørelsesgrad
Fordeling af opgavestatus
Status | Opgaver | Forhold
Noter om udgivelsesbeslutning

## Udgivelsesplan (register)
Udgivelsesplan (register)
Excel-skabelon til sporing af udgivelsesplan for produktstyring.
Opgave-ID | Opgavedetaljer | Fase | Ansvarlig | Status | Planlagt starttid | Planlagt afslutningstid | Varighed (min) | Verifikation og bekræftelse | Bekræftet af | Noter
OP-001 | Sikkerhedskopiering | 1. Forberedelse | Infrastrukturteam | Fuldført | 23:00 | 23:15 | 15 | Verificer succesfuld DB/fillagring backup | Infrastrukturansvarlig | Bekræftet fillagringssted
OP-002 | Skift til vedligeholdelsestilstand | 2. Udrulning | App-udviklingsteam | I gang | 23:15 | 23:25 | 10 | Verificer vedligeholdelsesside og helbredstjek-respons | PM | Endelig gennemgang af brugerunderretning
OP-003 | Produktions-API-udrulning | 2. Udrulning | Infrastrukturteam | Ikke startet | 23:25 | 23:45 | 20 | Verificer fejlrate, logs og vigtige API-responser efter udrulning | QA-team | I tilfælde af anomali skal nød-tilbageførsel igangsættes

## Udgivelsesomfang (log)
Udgivelsesomfang (log)
Excel-skabelon til sporing af udgivelsesplan for produktstyring.
Item ID | Type | Titel | Udviklingsstatus | QA-resultater | Noter
REL-101 | Ny funktion | Fremdriftsvisualisering på udgivelsesstatusoversigt | Udvikling fuldført | Godkendt | Visning verificeret på gængse browsere.
BUG-203 | Fejlretning | Rettelse: Problem med login-omdirigering | I QA | Rettelse påkrævet | Genverifikation af kanttilfælde påkrævet.
OPS-014 | Infrastrukturændring | Tilføj DB-indeks og juster logoutput | Inden for udgivelsesomfang | Uden for omfang | Sikkerhedskopiering før produktionsudrulning

## Udgivelsesindst. (settings)
Udgivelsesindst. (settings)
Excel-skabelon til sporing af udgivelsesplan for produktstyring.
Arbejdsfase | Medlemmer af udgivelsesteamet | Opgavestatus | Udgivelsestype | Udviklingsstatus | QA-resultater
1. Forberedelse før udgivelse | Infrastrukturteam | Ikke startet | Ny funktion | Ikke startet | Godkendt
2. Udrulning | App-udviklingsteam | I gang | Fejlretning | Under udvikling | Rettelse påkrævet
3. Produktionsverifikation | QA-team | Fuldført | Infrastrukturændring | Udvikling fuldført | Uden for omfang