## Οδηγίες (instructions)
Πρότυπο Παρακολούθησης Σχεδίου Κυκλοφορίας Διαχείρισης Προϊόντων
Πρότυπο Excel για πρότυπο παρακολούθησης σχεδίου κυκλοφορίας διαχείρισης προϊόντων.
1 | Define Settings
instructions_001 | Στο φύλλο 'Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας', ορίστε τις φάσεις εργασίας και τα μέλη της ομάδας κυκλοφορίας.
2 | Ορισμός Πεδίου Εφαρμογής
instructions_003 | Στο φύλλο 'Πεδίο Κυκλοφορίας', ορίστε τις λειτουργίες, τις διορθώσεις και την κατάσταση QA που περιλαμβάνονται σε αυτήν την έκδοση.

## Πίνακας ελέγχου (dashboard)
Πίνακας ελέγχου (dashboard)
Πρότυπο Excel για πρότυπο παρακολούθησης σχεδίου κυκλοφορίας διαχείρισης προϊόντων.
Φάση | Σύνολο εργασιών | Completed Tasks | Υπόλοιπο | Ποσοστό Ολοκλήρωσης
Ανάλυση Κατάστασης Εργασιών
Κελί εισαγωγής | Εργασίες | Αναλογία
Σημειώσεις Απόφασης Κυκλοφορίας

## Σχέδιο Κυκλοφορίας (καταχώρηση)
Σχέδιο Κυκλοφορίας (καταχώρηση)
Πρότυπο Excel για πρότυπο παρακολούθησης σχεδίου κυκλοφορίας διαχείρισης προϊόντων.
Task ID | Λεπτομέρειες εργασιών | Φάση | Κύριος έργου | Κελί εισαγωγής | Προγραμματισμένη Ώρα Έναρξης | Προγραμματισμένη Ώρα Ολοκλήρωσης | Διάρκεια (λεπτά) | Λεπτομέρειες Επαλήθευσης / Επιβεβαίωσης | Επαληθευτής | Κύρια επιχειρηματικά έσοδα
OP-001 | Αντίγραφο Ασφαλείας | 1. Προετοιμασία | Ομάδα Υποδομής | Ολοκληρωμένες | 23:00 | 23:15 | 15 | Επαλήθευση επιτυχούς αντιγράφου ασφαλείας ΒΔ/Αποθήκευσης Αρχείων | Επικεφαλής Υποδομής | Επιβεβαιωμένη Τοποθεσία Αποθήκευσης Αρχείων
OP-002 | Μετάβαση σε Λειτουργία Συντήρησης | 2. Ανάπτυξη | Ομάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών | Σύνδεση/αυτόματη αντανάκλαση | 23:15 | 23:25 | 10 | Επαλήθευση Σελίδας Συντήρησης & Απόκρισης Ελέγχου Υγείας | PM | Τελική Αναθεώρηση Ειδοποίησης Χρήστη
OP-003 | Ανάπτυξη API Παραγωγής | 2. Ανάπτυξη | Ομάδα Υποδομής | Δεν Έχει Ξεκινήσει | 23:25 | 23:45 | 20 | Επαλήθευση Ρυθμού Σφαλμάτων, Αρχείων Καταγραφής & Απόκρισης Βασικών API μετά την ανάπτυξη | Ομάδα QA | Σε περίπτωση ανωμαλίας, ξεκινήστε επείγουσα αναστροφή

## Πεδίο Κυκλοφορίας (καταγραφή)
Πεδίο Κυκλοφορίας (καταγραφή)
Πρότυπο Excel για πρότυπο παρακολούθησης σχεδίου κυκλοφορίας διαχείρισης προϊόντων.
Item ID | Διαχείριση | Τίτλος | Κατάσταση Ανάπτυξης | Αποτελέσματα Αναθεώρησης QA | Κύρια επιχειρηματικά έσοδα
REL-101 | New Feature | Οπτικοποίηση Προόδου στον Πίνακα Κατάστασης Κυκλοφορίας | Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη | Επιτυχία | Εμφάνιση επαληθευμένη σε κύρια προγράμματα περιήγησης.
BUG-203 | Bug Fix | Διόρθωση: Θέμα Ανακατεύθυνσης Σύνδεσης | Σε QA | Απαιτείται διόρθωση | Απαιτείται επαναληπτική επαλήθευση οριακών περιπτώσεων.
OPS-014 | Αλλαγές Υποδομής | Προσθήκη Ευρετηρίου ΒΔ & Προσαρμογή Εξόδου Αρχείου Καταγραφής | Εντός Πεδίου Κυκλοφορίας | Εκτός πεδίου | Αντίγραφο Ασφαλείας Πριν την Ανάπτυξη Παραγωγής

## Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας (ρυθμίσει
Ρυθμίσεις Κυκλοφορίας (ρυθμίσει
Πρότυπο Excel για πρότυπο παρακολούθησης σχεδίου κυκλοφορίας διαχείρισης προϊόντων.
Φάση Εργασίας | Μέλη Ομάδας Κυκλοφορίας | Κατάσταση εργασίας | Τύπος Κυκλοφορίας | Κατάσταση Ανάπτυξης | Αποτελέσματα QA
1. Προετοιμασία πριν την κυκλοφορία | Ομάδα Υποδομής | Δεν Έχει Ξεκινήσει | New Feature | Δεν Έχει Ξεκινήσει | Επιτυχία
2. Ανάπτυξη | Ομάδα Ανάπτυξης Εφαρμογών | Σύνδεση/αυτόματη αντανάκλαση | Bug Fix | In Development | Απαιτείται διόρθωση
3. Επαλήθευση Παραγωγής | Ομάδα QA | Ολοκληρωμένες | Αλλαγή Υποδομής | Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη | Εκτός πεδίου