## Juhised (instructions)
Tootehalduse väljalaskeplaani jälgija mall
Exceli mall tootehalduse väljalaskeplaani jälgija malli jaoks.
1 | Define Settings
instructions_001 | Lehel „Väljalaske seaded“ määratleda tööpfaasid ja väljalaskemeeskonna liikmed.
2 | Määra ulatus
instructions_003 | Lehel „Väljalaske ulatus“ määratleda selles versioonis sisalduvad funktsioonid, parandused ja kvaliteedikontrolli olek.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
Exceli mall tootehalduse väljalaskeplaani jälgija malli jaoks.
Faas | Ülesanne | Completed Tasks | Allesjäänud | Completion Rate
Ülesannete oleku jaotus
Keskne ehitusprojekt | Ülesanded | Ratio
Väljalaske otsuse märkused

## Väljalaskeplaan (register)
Väljalaskeplaan (register)
Exceli mall tootehalduse väljalaskeplaani jälgija malli jaoks.
Tõsidus | Kasuta seda malli edenemise, vahe-eesmärkide, riskide, probleemide ja juhtkonna aruandluse jälgimiseks mitme projekti, meeskonna ja ärikeskkonna üleselt. | Faas | Keskne ehitusprojekt | Column5 | Planeeritud algusaeg | Planeeritud lõpetamise aeg | Duration (min) | Kontrollimise / kinnitamise üksikasjad | Kinnitaja | Ülevaatuse teave ehitusgraafiku halduseks.
OP-001 | Varukoopia | 1. Ettevalmistus | Infrastruktuuri meeskond | Keskne ehitusprojekt | 23:00 | 23:15 | 15 | Kontrolli edukat andmebaasi/failide salvestusruumi varundamist | Infrastruktuuri juht | Kinnitatud faili salvestamise asukoht
OP-002 | Lülita hooldusrežiimile | 2. Juurutamine | Rakenduse arendusmeeskond | Link / automaatne kajastus | 23:15 | 23:25 | 10 | Kontrolli hoolduslehe ja tervisekontrolli vastust | PM | Kasutajateavituse lõplik ülevaade
OP-003 | Tootmise API juurutamine | 2. Juurutamine | Infrastruktuuri meeskond | Piloodiaruanne | 23:25 | 23:45 | 20 | Kontrolli veamäära, logisid ja peamise API vastust pärast juurutamist | Kvaliteedikontrolli meeskond | Anomaalia korral käivitada hädaolukorra tagasipööramine

## Väljalaske ulatus (logi)
Väljalaske ulatus (logi)
Exceli mall tootehalduse väljalaskeplaani jälgija malli jaoks.
Item ID | Edenemine | Column3 | Arenduse olek | Kvaliteedikontrolli ülevaate tulemused | Ülevaatuse teave ehitusgraafiku halduseks.
REL-101 | New Feature | Edenemise visualiseerimine väljalaske olekute tahvlil | Arendus valmis | Õnnestus | Kuva kontrollitud peamistes brauserites.
BUG-203 | Bug Fix | Parandus: Sisselogimise ümbersuunamise probleem | Kvaliteedikontrollis | Vajab parandamist | Äärimiste juhtumite uuesti kontrollimine vajalik.
OPS-014 | Infrastruktuuri muudatused | Lisa andmebaasi indeks ja kohanda logi väljundit | Väljalaske ulatuses | Skoobist väljas | Varukoopia enne tootmisse juurutamist

## Väljalaske seaded (seaded)
Väljalaske seaded (seaded)
Exceli mall tootehalduse väljalaskeplaani jälgija malli jaoks.
Töötamise faas | Väljalaskemeeskonna liikmed | Ülesande olek | Väljalaske tüüp | Arenduse olek | Kvaliteedikontrolli tulemused
1. Väljalaske-eelne ettevalmistus | Infrastruktuuri meeskond | Piloodiaruanne | New Feature | Piloodiaruanne | Õnnestus
2. Juurutamine | Rakenduse arendusmeeskond | Link / automaatne kajastus | Bug Fix | In Development | Vajab parandamist
3. Tootmise kontroll | Kvaliteedikontrolli meeskond | Keskne ehitusprojekt | Taristu muudatus | Arendus valmis | Skoobist väljas