## Ohjeet (instructions)
Tuotehallinnan julkaisusuunnitelman seurantapohja
Excel-pohja tuotehallinnan julkaisusuunnitelman seurantapohjalle.
1 | Define Settings
instructions_001 | Määritä 'Julkaisun asetukset' -välilehdellä työvaiheet ja julkaisutiimin jäsenet.
2 | Määritä laajuus
instructions_003 | Määritä 'Julkaisun laajuus' -välilehdellä tähän versioon sisällytettävät ominaisuudet, korjaukset ja laadunvarmistuksen tila.

## Ohjausnäkymä (dashboard)
Ohjausnäkymä (dashboard)
Excel-pohja tuotehallinnan julkaisusuunnitelman seurantapohjalle.
Vaihe | Tehtävä | Completed Tasks | Remaining | Completion Rate
Tehtävien tilan erittely
Keskinen rakennushanke | Tehtävät | Suhde
Julkaisupäätösmuistiot

## Julkaisusuunnitelma (rekisteri)
Julkaisusuunnitelma (rekisteri)
Excel-pohja tuotehallinnan julkaisusuunnitelman seurantapohjalle.
Task ID | Tehtävien tiedot | Vaihe | Keskinen rakennushanke | Column5 | Suunniteltu aloitusajankohta | Suunniteltu valmistumisaika | Duration (min) | Varmennuksen / vahvistuksen tiedot | Verifier | Tarkastustieto rakentamisen aikataulunhallintaan.
OP-001 | Varmuuskopiointi | 1. Valmistelu | Infrastruktuuritiimi | Keskinen rakennushanke | 23:00 | 23:15 | 15 | Varmista tietokanta-/tiedostotallennuksen varmuuskopion onnistuminen. | Infrastruktuuripäällikkö | Vahvistettu tiedoston tallennussijainti
OP-002 | Vaihda huoltotilaan | 2. Käyttöönotto | Sovelluskehitystiimi | Linkki/automaattinen heijastus | 23:15 | 23:25 | 10 | Varmista huoltosivu ja kuntotarkistuksen vastaus. | PM | Käyttäjätiedotteen lopullinen tarkistus
OP-003 | Tuotanto-rajapinnan käyttöönotto | 2. Käyttöönotto | Infrastruktuuritiimi | Ei aloitettu | 23:25 | 23:45 | 20 | Varmista virheprosentti, lokit ja tärkeimpien rajapintojen vaste käyttöönoton jälkeen. | Laadunvarmistustiimi | Poikkeaman sattuessa aloita hätäpalautus.

## Julkaisun laajuus (loki)
Julkaisun laajuus (loki)
Excel-pohja tuotehallinnan julkaisusuunnitelman seurantapohjalle.
Item ID | Edistyminen | Column3 | Kehitystila | Laadunvarmistuksen katselmoinnin tulokset | Tarkastustieto rakentamisen aikataulunhallintaan.
REL-101 | New Feature | Edistymisen visualisointi julkaisun tilataululla | Kehitys valmis | Hyväksytty | Näyttö vahvistettu tärkeimmissä selaimissa.
BUG-203 | Bug Fix | Korjaus: Sisäänkirjautumisen uudelleenohjausongelma | Laadunvarmistuksessa | Korjaus vaaditaan | Rajatapauksien uudelleenvarmistus vaaditaan.
OPS-014 | Infrastruktuurimuutokset | Lisää tietokannan indeksi ja säädä lokin ulostuloa | Julkaisun laajuudessa | Laajuuden ulkopuolella | Varmuuskopiointi ennen tuotantokäyttöönottoa

## Julkaisun asetukset (asetukset)
Julkaisun asetukset (asetukset)
Excel-pohja tuotehallinnan julkaisusuunnitelman seurantapohjalle.
Työvaihe | Julkaisutiimin jäsenet | Tehtävän tila | Julkaisutyyppi | Kehitystila | Laadunvarmistuksen tulokset
1. Julkaisua edeltävä valmistelu | Infrastruktuuritiimi | Ei aloitettu | New Feature | Ei aloitettu | Hyväksytty
2. Käyttöönotto | Sovelluskehitystiimi | Linkki/automaattinen heijastus | Bug Fix | In Development | Korjaus vaaditaan
3. Tuotannon varmennus | Laadunvarmistustiimi | Keskinen rakennushanke | Infrastruktuurimuutos | Kehitys valmis | Laajuuden ulkopuolella