## સૂચનાઓ (instructions)
પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ રીલીઝ પ્લાન ટ્રેકર ટેમ્પ્લેટ
પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ રીલીઝ પ્લાન ટ્રેકર ટેમ્પ્લેટ માટે એક્સેલ ટેમ્પ્લેટ.
1 | Define Settings
instructions_001 | 'રીલીઝ સેટિંગ્સ' શીટ પર, કાર્ય તબક્કાઓ અને રીલીઝ ટીમના સભ્યોને વ્યાખ્યાયિત કરો.
2 | વ્યાપ્તિ વ્યાખ્યાયિત કરો
instructions_003 | 'રીલીઝ વ્યાપ્તિ' શીટ પર, આ સંસ્કરણમાં સમાવિષ્ટ સુવિધાઓ, સુધારાઓ અને QA સ્થિતિ વ્યાખ્યાયિત કરો.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ રીલીઝ પ્લાન ટ્રેકર ટેમ્પ્લેટ માટે એક્સેલ ટેમ્પ્લેટ.
તબક્કો | કાર્ય | Completed Tasks | Remaining | Completion Rate
કાર્ય સ્થિતિ વિતરણ
કેન્દ્રીય બાંધકામ પ્રોજેક્ટ | પ્રગતિ | ગુણોત્તર
રીલીઝ નિર્ણય નોંધો

## રીલીઝ પ્લાન (નોંધણી)
રીલીઝ પ્લાન (નોંધણી)
પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ રીલીઝ પ્લાન ટ્રેકર ટેમ્પ્લેટ માટે એક્સેલ ટેમ્પ્લેટ.
Task ID | કાર્ય વિગતો | તબક્કો | કેન્દ્રીય બાંધકામ પ્રોજેક્ટ | Column5 | આયોજિત શરૂઆતનો સમય | આયોજિત પૂર્ણતાનો સમય | Duration (min) | ચકાસણી / પુષ્ટિ વિગતો | Verifier | બાંધકામ સમયપત્રક સંચાલન માટે સમીક્ષા માહિતી.
OP-001 | બેકઅપ | 1. તૈયારી | ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટીમ | પૂર્ણ થયું | 23:00 | 23:15 | 15 | સફળ DB/ફાઇલ સ્ટોરેજ બેકઅપની ચકાસણી કરો | ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લીડ | ફાઇલ સેવ સ્થાનની પુષ્ટિ
OP-002 | જાળવણી મોડ પર સ્વિચ કરો | 2. ડિપ્લોયમેન્ટ | એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ ટીમ | લિંક / આપમેળે પ્રતિબિંબિત | 23:15 | 23:25 | 10 | જાળવણી પૃષ્ઠ અને હેલ્થ ચેક પ્રતિસાદની ચકાસણી કરો | PM | વપરાશકર્તા સૂચનાની અંતિમ સમીક્ષા
OP-003 | ઉત્પાદન API ડિપ્લોયમેન્ટ | 2. ડિપ્લોયમેન્ટ | ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટીમ | શરૂ થયું નથી | 23:25 | 23:45 | 20 | ડિપ્લોયમેન્ટ પછી એરર રેટ, લોગ્સ અને મુખ્ય API પ્રતિસાદની ચકાસણી કરો | QA ટીમ | અસાધારણતાના કિસ્સામાં, ઇમરજન્સી રોલબેક શરૂ કરો

## રીલીઝ વ્યાપ્તિ (લોગ)
રીલીઝ વ્યાપ્તિ (લોગ)
પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ રીલીઝ પ્લાન ટ્રેકર ટેમ્પ્લેટ માટે એક્સેલ ટેમ્પ્લેટ.
Item ID | પ્રકાર | પ્રગતિ | ડેવલપમેન્ટ સ્થિતિ | QA સમીક્ષા પરિણામો | બાંધકામ સમયપત્રક સંચાલન માટે સમીક્ષા માહિતી.
REL-101 | New Feature | રીલીઝ સ્ટેટસ બોર્ડ પર પ્રગતિનું વિઝ્યુલાઇઝેશન | ડેવલપમેન્ટ પૂર્ણ | સારું | મુખ્ય બ્રાઉઝર્સ પર ચકાસાયેલું પ્રદર્શન.
BUG-203 | Bug Fix | ફિક્સ: લોગિન રીડાયરેક્ટ સમસ્યા | QA માં | સુધારો જરૂરી | એજ કેસોની ફરીથી ચકાસણી જરૂરી છે.
OPS-014 | ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેરફારો | DB ઇન્ડેક્સ ઉમેરો અને લોગ આઉટપુટ ગોઠવો | રીલીઝ માટે વ્યાપ્તિમાં | કાર્યક્ષેત્ર બહાર | ઉત્પાદન ડિપ્લોયમેન્ટ પહેલાં બેકઅપ

## રીલીઝ સેટિંગ્સ (સેટિંગ્સ)
રીલીઝ સેટિંગ્સ (સેટિંગ્સ)
પ્રોડક્ટ મેનેજમેન્ટ રીલીઝ પ્લાન ટ્રેકર ટેમ્પ્લેટ માટે એક્સેલ ટેમ્પ્લેટ.
કાર્ય તબક્કો | રીલીઝ ટીમના સભ્યો | કાર્ય | રીલીઝ પ્રકાર | ડેવલપમેન્ટ સ્થિતિ | QA પરિણામો
1. પ્રી-રીલીઝ તૈયારી | ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ટીમ | શરૂ થયું નથી | New Feature | શરૂ થયું નથી | સારું
2. ડિપ્લોયમેન્ટ | એપ્લિકેશન ડેવલપમેન્ટ ટીમ | લિંક / આપમેળે પ્રતિબિંબિત | Bug Fix | In Development | સુધારો જરૂરી
3. ઉત્પાદન ચકાસણી | QA ટીમ | પૂર્ણ થયું | ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફેરફાર | ડેવલપમેન્ટ પૂર્ણ | કાર્યક્ષેત્ર બહાર