## הוראות (instructions)
תבנית מעקב תוכנית הפצה לניהול מוצר
תבנית אקסל למעקב אחר תוכנית הפצה בניהול מוצר.
1 | Define Settings
instructions_001 | בגיליון 'הגדרות הפצה', הגדר את שלבי העבודה ואת חברי צוות ההפצה.
2 | הגדר היקף
instructions_003 | בגיליון 'היקף הפצה', הגדר את התכונות, התיקונים ומצב בקרת האיכות הכלולים בגרסה זו.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
תבנית אקסל למעקב אחר תוכנית הפצה בניהול מוצר.
שלב | משימה | Completed Tasks | נותר | Completion Rate
פירוט מצב משימות
פרויקט בנייה מרכזי | התקדמות | Ratio
הערות החלטת הפצה

## תוכנית הפצה (רישום)
תוכנית הפצה (רישום)
תבנית אקסל למעקב אחר תוכנית הפצה בניהול מוצר.
Task ID | פרטי משימה | שלב | פרויקט בנייה מרכזי | Column5 | מועד התחלה מתוכנן | מועד סיום מתוכנן | Duration (min) | פרטי אימות / אישור | Verifier | מידע בדיקה לניהול לוח זמנים לבנייה.
OP-001 | גיבוי | 1. הכנה | צוות תשתית | Completed | 23:00 | 23:15 | 15 | ודא גיבוי מוצלח של מסד נתונים / אחסון קבצים | ראש צוות תשתית | מיקום שמירת קובץ מאושר
OP-002 | מעבר למצב תחזוקה | 2. פריסה | צוות פיתוח יישומים | קישור / סנכרון אוטומטי | 23:15 | 23:25 | 10 | ודא עמוד תחזוקה ותגובת בדיקת תקינות | PM | סקירה סופית של הודעת משתמש
OP-003 | פריסת API בייצור | 2. פריסה | צוות תשתית | Not Started | 23:25 | 23:45 | 20 | ודא שיעור שגיאות, יומנים, ותגובת API מרכזית בתר-פריסה | צוות בקרת איכות | במקרה של חריגה, יש להפעיל החזרת חירום לאחור

## היקף הפצה (יומן)
היקף הפצה (יומן)
תבנית אקסל למעקב אחר תוכנית הפצה בניהול מוצר.
Item ID | התקדמות | Column3 | מצב פיתוח | תוצאות סקירת בקרת איכות | מידע בדיקה לניהול לוח זמנים לבנייה.
REL-101 | New Feature | הדמיית התקדמות בלוח מצב הפצה | פיתוח הושלם | תקין | תצוגה אומתה בדפדפנים עיקריים.
BUG-203 | Bug Fix | תיקון: בעיית הפניית התחברות | בבקרת איכות | תיקון נדרש | נדרשת אימות מחדש למקרי קצה.
OPS-014 | שינויים בתשתית | הוספת אינדקס למסד נתונים וכיוון פלט יומן | כלול בהיקף ההפצה | מחוץ לטווח | גיבוי לפני פריסת ייצור

## הגדרות הפצה (הגדרות)
הגדרות הפצה (הגדרות)
תבנית אקסל למעקב אחר תוכנית הפצה בניהול מוצר.
שלב עבודה | חברי צוות הפצה | משימה | סוג הפצה | מצב פיתוח | תוצאות בקרת איכות
1. הכנה טרום-הפצה | צוות תשתית | Not Started | New Feature | Not Started | תקין
2. פריסה | צוות פיתוח יישומים | קישור / סנכרון אוטומטי | Bug Fix | In Development | תיקון נדרש
3. אימות ייצור | צוות בקרת איכות | Completed | שינוי תשתית | פיתוח הושלם | מחוץ לטווח