## निर्देश (instructions)
उत्पाद प्रबंधन रिलीज़ योजना ट्रैकर टेम्पलेट
उत्पाद प्रबंधन रिलीज़ योजना ट्रैकर टेम्पलेट के लिए एक्सेल टेम्पलेट।
1 | Define Settings
instructions_001 | 'रिलीज़ सेटिंग्स' शीट पर, कार्य चरणों और रिलीज़ टीम के सदस्यों को परिभाषित करें।
2 | दायरा परिभाषित करें
instructions_003 | 'रिलीज़ का दायरा' शीट पर, इस संस्करण में शामिल सुविधाओं, सुधारों और QA स्थिति को परिभाषित करें।

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
उत्पाद प्रबंधन रिलीज़ योजना ट्रैकर टेम्पलेट के लिए एक्सेल टेम्पलेट।
चरण | कार्य | Completed Tasks | शेष | Completion Rate
कार्य स्थिति वितरण
केंद्रीय निर्माण परियोजना | प्रगति | अनुपात
रिलीज़ निर्णय टिप्पणियाँ

## रिलीज़ योजना (रजिस्टर)
रिलीज़ योजना (रजिस्टर)
उत्पाद प्रबंधन रिलीज़ योजना ट्रैकर टेम्पलेट के लिए एक्सेल टेम्पलेट।
Severity | कई projects, teams, और business settings में progress, milestones, risks, issues, और leadership reporting track करने के लिए इस template का उपयोग करें। | चरण | केंद्रीय निर्माण परियोजना | Column5 | नियोजित प्रारंभ समय | नियोजित पूर्णता समय | Duration (min) | सत्यापन / पुष्टि विवरण | Verifier | निर्माण शेड्यूल प्रबंधन के लिए समीक्षा जानकारी।
OP-001 | बैकअप | 1. तैयारी | इंफ्रास्ट्रक्चर टीम | Monitoring | 23:00 | 23:15 | 15 | सफल DB/फ़ाइल संग्रहण बैकअप सत्यापित करें | इंफ्रास्ट्रक्चर लीड | फ़ाइल सहेजने का स्थान पुष्टि की गई
OP-002 | रखरखाव मोड में स्विच करें | 2. परिनियोजन | ऐप विकास टीम | Link/Auto-reflect | 23:15 | 23:25 | 10 | रखरखाव पृष्ठ और स्वास्थ्य जाँच प्रतिक्रिया सत्यापित करें | PM | उपयोगकर्ता अधिसूचना की अंतिम समीक्षा
OP-003 | उत्पादन API परिनियोजन | 2. परिनियोजन | इंफ्रास्ट्रक्चर टीम | शुरू नहीं हुआ | 23:25 | 23:45 | 20 | परिनियोजन के बाद त्रुटि दर, लॉग और मुख्य API प्रतिक्रिया सत्यापित करें | QA टीम | विसंगति के मामले में, आपातकालीन रोलबैक प्रारंभ करें

## रिलीज़ का दायरा (लॉग)
रिलीज़ का दायरा (लॉग)
उत्पाद प्रबंधन रिलीज़ योजना ट्रैकर टेम्पलेट के लिए एक्सेल टेम्पलेट।
Item ID | प्रबंधन | Column3 | विकास स्थिति | QA समीक्षा परिणाम | निर्माण शेड्यूल प्रबंधन के लिए समीक्षा जानकारी।
REL-101 | New Feature | रिलीज़ स्थिति बोर्ड पर प्रगति विज़ुअलाइज़ेशन | विकास पूर्ण | अच्छा | प्रमुख ब्राउज़रों पर सत्यापित प्रदर्शित किया गया।
BUG-203 | Bug Fix | सुधार: लॉगिन रीडायरेक्ट समस्या | QA में | सुधार आवश्यक है | एज केस का पुनः सत्यापन आवश्यक है।
OPS-014 | इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन | DB इंडेक्स जोड़ें और लॉग आउटपुट समायोजित करें | रिलीज़ के दायरे में | दायरे से बाहर | उत्पादन परिनियोजन से पहले बैकअप

## रिलीज़ सेटिंग्स (सेटिंग्स)
रिलीज़ सेटिंग्स (सेटिंग्स)
उत्पाद प्रबंधन रिलीज़ योजना ट्रैकर टेम्पलेट के लिए एक्सेल टेम्पलेट।
कार्य चरण | रिलीज़ टीम के सदस्य | कार्य | रिलीज़ प्रकार | विकास स्थिति | QA परिणाम
1. रिलीज़-पूर्व तैयारी | इंफ्रास्ट्रक्चर टीम | शुरू नहीं हुआ | New Feature | शुरू नहीं हुआ | अच्छा
2. परिनियोजन | ऐप विकास टीम | Link/Auto-reflect | Bug Fix | In Development | सुधार आवश्यक है
3. उत्पादन सत्यापन | QA टीम | Monitoring | इंफ्रास्ट्रक्चर परिवर्तन | विकास पूर्ण | दायरे से बाहर