## Instruksi (instructions)
Templat Pelacak Rencana Rilis Manajemen Produk
Templat Excel untuk templat pelacak rencana rilis manajemen produk.
43.0% | Define Settings
instructions_001 | Pada lembar 'Pengaturan Rilis', definisikan fase kerja dan anggota tim rilis.
3. Masukkan data bulanan | Definisi Cakupan
instructions_003 | Pada lembar 'Cakupan Rilis', definisikan fitur, perbaikan, dan status QA yang disertakan dalam versi ini.

## Dasbor (dashboard)
Dasbor (dashboard)
Templat Excel untuk templat pelacak rencana rilis manajemen produk.
Fase | Tugas | Tugas Selesai | Tersisa | Tingkat penyelesaian
Rincian Status Tugas
Proyek konstruksi pusat | Kemajuan | Rasio
Catatan Keputusan Rilis

## Rencana Rilis (daftar)
Rencana Rilis (daftar)
Templat Excel untuk templat pelacak rencana rilis manajemen produk.
Tingkat Keparahan | Gunakan template ini untuk melacak progres, milestone, risiko, isu, dan pelaporan pimpinan di berbagai proyek, tim, dan konteks bisnis. | Fase | Proyek konstruksi pusat | Column5 | Waktu Mulai Terencana | Waktu Selesai Terencana | Durasi (menit) | Detail Verifikasi / Konfirmasi | Verifikator | Informasi tinjauan untuk manajemen jadwal konstruksi.
OP-001 | Pencadangan | 1. Persiapan | Tim Infrastruktur | Proyek konstruksi pusat | 23:00 | 23:15 | 15 | Verifikasi pencadangan DB/Penyimpanan Berkas berhasil | Pemimpin Infrastruktur | Lokasi Penyimpanan Berkas Dikonfirmasi
OP-002 | Beralih ke Mode Pemeliharaan | 2. Penerapan | Tim Pengembangan Aplikasi | Proyek konstruksi pusat | 23:15 | 23:25 | 4 | Verifikasi Halaman Pemeliharaan dan Respons Pemeriksaan Kesehatan | PM | Tinjauan Akhir Notifikasi Pengguna
OP-003 | Penerapan API Produksi | 2. Penerapan | Tim Infrastruktur | Belum dimulai | 23:25 | 23:45 | 20 | Verifikasi Tingkat Kesalahan, Log, dan Respons API Utama pasca-penerapan | Tim QA | Jika terjadi anomali, inisiasi pembatalan darurat

## Cakupan Rilis (catatan)
Cakupan Rilis (catatan)
Templat Excel untuk templat pelacak rencana rilis manajemen produk.
Item ID | Manajemen | Column3 | Status Pengembangan | Hasil Tinjauan QA | Informasi tinjauan untuk manajemen jadwal konstruksi.
REL-101 | New Feature | Visualisasi Kemajuan pada Papan Status Rilis | Pengembangan Selesai | Lulus | Tampilan terverifikasi di peramban utama.
BUG-203 | Bug Fix | Perbaikan: Masalah Pengalihan Login | Dalam QA | Perbaikan diperlukan | Verifikasi ulang kasus ekstrem diperlukan.
OPS-014 | Perubahan Infrastruktur | Tambah Indeks DB dan Sesuaikan Output Log | Dalam Cakupan Rilis | Di luar cakupan | Pencadangan Sebelum Penerapan Produksi

## Pengaturan Rilis (pengaturan)
Pengaturan Rilis (pengaturan)
Templat Excel untuk templat pelacak rencana rilis manajemen produk.
Fase Kerja | Anggota Tim Rilis | Tugas | Jenis Rilis | Status Pengembangan | Hasil QA
1. Persiapan Pra-rilis | Tim Infrastruktur | Belum dimulai | New Feature | Belum dimulai | Lulus
2. Penerapan | Tim Pengembangan Aplikasi | Proyek konstruksi pusat | Bug Fix | In Development | Perbaikan diperlukan
3. Verifikasi Produksi | Tim QA | Proyek konstruksi pusat | Perubahan Infrastruktur | Pengembangan Selesai | Di luar cakupan