## 使い方 (instructions)
Product Management Release Plan Tracker Template
Excel template for product management release plan tracker template.
1 | 設定を定義
instructions_001 | 「リリース設定」シートで、作業フェーズやリリース実施メンバーを定義します。
2 | スコープを整理
instructions_003 | 「リリーススコープ」シートに、今回のバージョンに含まれる機能・修正・QA状況を整理します。

## 状況ボード (dashboard)
状況ボード (dashboard)
Excel template for product management release plan tracker template.
作業フェーズ | タスク総数 | 完了タスク数 | 未完了数 | 完了率
タスク状態別構成比
状態 | タスク数 | 構成比
リリース判断メモ

## リリース計画 (register)
リリース計画 (register)
Excel template for product management release plan tracker template.
作業ID | 作業内容 | 作業フェーズ | 作業担当者 | 状態 | 開始予定時刻 | 完了予定時刻 | 所要時間 (分) | 検証・確認内容 | 確認者 | 備考
OP-001 | バックアップ取得 | 1.事前準備 | インフラ担当 | 完了 | 23:00 | 23:15 | 15 | DBおよびファイルストレージのバックアップ正常完了確認 | インフラリード | 取得ファイルの保存先を確認済み
OP-002 | メンテナンス画面切り替え | 2.デプロイ作業 | アプリ開発担当 | 進行中 | 23:15 | 23:25 | 10 | メンテナンス表示とヘルスチェック応答を確認 | PM | ユーザー告知文言を最終確認
OP-003 | 本番APIデプロイ | 2.デプロイ作業 | インフラ担当 | 未着手 | 23:25 | 23:45 | 20 | 新バージョン適用後にエラー率・ログ・主要API応答を確認 | QA担当 | 異常時は緊急切り戻し手順へ移行

## リリーススコープ (log)
リリーススコープ (log)
Excel template for product management release plan tracker template.
項目ID | 種類 | タイトル | 開発状況 | QA確認結果 | 備考
REL-101 | 新機能 | リリース状況ボードの進捗可視化 | 開発完了 | パス | 主要ブラウザで表示確認済み
BUG-203 | バグ修正 | ログイン後リダイレクト不具合の修正 | QA中 | 要修正 | エッジケースの再確認が必要
OPS-014 | インフラ変更 | DBインデックス追加とログ出力調整 | リリース対象 | 対象外 | 本番適用前にバックアップ取得

## リリース設定 (settings)
リリース設定 (settings)
Excel template for product management release plan tracker template.
作業フェーズ | リリース担当メンバー | タスク状態 | リリース種類 | 開発状況 | QA確認結果
1.事前準備 | インフラ担当 | 未着手 | 新機能 | 未着手 | パス
2.デプロイ作業 | アプリ開発担当 | 進行中 | バグ修正 | 開発中 | 要修正
3.本番確認 | QA担当 | 完了 | インフラ変更 | 開発完了 | 対象外