## សេចក្តីណែនាំ (instructions)
គំរូកម្មវិធីតាមដានផែនការចេញផ្សាយការគ្រប់គ្រងផលិតផល
គំរូ Excel សម្រាប់គំរូកម្មវិធីតាមដានផែនការចេញផ្សាយការគ្រប់គ្រងផលិតផល។
1 | Define Settings
instructions_001 | នៅលើសន្លឹក 'ការកំណត់ការចេញផ្សាយ' កំណត់ដំណាក់កាលការងារ និងសមាជិកក្រុមចេញផ្សាយ។
2 | កំណត់វិសាលភាព
instructions_003 | នៅលើសន្លឹក 'វិសាលភាពចេញផ្សាយ' កំណត់លក្ខណៈពិសេស ការកែតម្រូវ និងស្ថានភាព QA ដែលបានរាប់បញ្ចូលក្នុងកំណែនេះ។

## ផ្ទាំងព័ត៌មាន (dashboard)
ផ្ទាំងព័ត៌មាន (dashboard)
គំរូ Excel សម្រាប់គំរូកម្មវិធីតាមដានផែនការចេញផ្សាយការគ្រប់គ្រងផលិតផល។
ដំណាក់កាល | ភារកិច្ច | Completed Tasks | នៅសល់ | Completion Rate
ការបែងចែកស្ថានភាពកិច្ចការ
ការឆ្លើយតប ឬកំណត់ចំណាំ | វឌ្ឍនភាព | សមាមាត្រ
កំណត់ចំណាំការសម្រេចចិត្តចេញផ្សាយ

## ផែនការចេញផ្សាយ (ចុះឈ្មោះ)
ផែនការចេញផ្សាយ (ចុះឈ្មោះ)
គំរូ Excel សម្រាប់គំរូកម្មវិធីតាមដានផែនការចេញផ្សាយការគ្រប់គ្រងផលិតផល។
កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរ | ប្រើគំរូនេះដើម្បីតាមដានវឌ្ឍនភាព ម៉ៃល៍ស្តូន ហានិភ័យ បញ្ហា និងរបាយការណ៍សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំ នៅទូទាំងគម្រោង ក្រុម និងបរិបទអាជីវកម្មច្រើន។ | ដំណាក់កាល | គម្រោងសំណង់កណ្ដាល | ការឆ្លើយតប ឬកំណត់ចំណាំ | ពេលវេលាចាប់ផ្តើមដែលបានគ្រោងទុក | ពេលវេលាបញ្ចប់ដែលបានគ្រោងទុក | Duration (min) | ព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់ / ការបញ្ជាក់ | អ្នកផ្ទៀងផ្ទាត់ | ព័ត៌មានពិនិត្យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាលវិភាគសំណង់។
OP-001 | បម្រុងទុក | 1. ការរៀបចំ | ក្រុមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | ការគ្រប់គ្រង | 23:00 | 23:15 | 15 | ផ្ទៀងផ្ទាត់ការបម្រុងទុក DB/ការផ្ទុកឯកសារដោយជោគជ័យ | ប្រធានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | ទីតាំងរក្សាទុកឯកសារដែលបានបញ្ជាក់
OP-002 | ប្តូរទៅរបៀបថែទាំ | 2. ការដាក់ពង្រាយ | ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី | តំណ/ឆ្លុះបញ្ចាំងស្វ័យប្រវត្តិ | 23:15 | 23:25 | 10 | ផ្ទៀងផ្ទាត់ទំព័រថែទាំ និងការឆ្លើយតបការត្រួតពិនិត្យសុខភាព | PM | ការត្រួតពិនិត្យចុងក្រោយនៃការជូនដំណឹងអ្នកប្រើប្រាស់
OP-003 | ការដាក់ពង្រាយ API ផលិតកម្ម | 2. ការដាក់ពង្រាយ | ក្រុមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | មិនទាន់ចាប់ផ្តើម | 23:25 | 23:45 | 20 | ផ្ទៀងផ្ទាត់អត្រាកំហុស កំណត់ហេតុ និងការឆ្លើយតប API សំខាន់ៗក្រោយការដាក់ពង្រាយ | ក្រុម QA | ក្នុងករណីមានភាពមិនប្រក្រតី សូមផ្តួចផ្តើមការបកត្រឡប់បន្ទាន់

## វិសាលភាពចេញផ្សាយ (កំណត់ហេតុ)
វិសាលភាពចេញផ្សាយ (កំណត់ហេតុ)
គំរូ Excel សម្រាប់គំរូកម្មវិធីតាមដានផែនការចេញផ្សាយការគ្រប់គ្រងផលិតផល។
Item ID | មូលដ្ឋានគណនា | ការគ្រប់គ្រង | ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ | លទ្ធផលពិនិត្យ QA | ព័ត៌មានពិនិត្យសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងកាលវិភាគសំណង់។
REL-101 | New Feature | ការមើលឃើញវឌ្ឍនភាពនៅលើផ្ទាំងស្ថានភាពចេញផ្សាយ | ការអភិវឌ្ឍន៍បានបញ្ចប់ | ឆ្លងកាត់ | ការបង្ហាញត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៅលើកម្មវិធីរុករកសំខាន់ៗ។
BUG-203 | Bug Fix | ជួសជុល៖ បញ្ហាបញ្ជូនបន្តការចូល | ក្នុង QA | ត្រូវការកែ | តម្រូវឱ្យមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ឡើងវិញនូវករណីពិសេស។
OPS-014 | ការផ្លាស់ប្តូរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | បន្ថែមលិបិក្រម DB និងកែសម្រួលលទ្ធផល Log | ក្នុងវិសាលភាពសម្រាប់ការចេញផ្សាយ | ក្រៅវិសាលភាព | ការបម្រុងទុកមុនពេលដាក់ពង្រាយផលិតកម្ម

## ការកំណត់ចេញផ្សាយ (ការកំណត់)
ការកំណត់ចេញផ្សាយ (ការកំណត់)
គំរូ Excel សម្រាប់គំរូកម្មវិធីតាមដានផែនការចេញផ្សាយការគ្រប់គ្រងផលិតផល។
ដំណាក់កាលការងារ | សមាជិកក្រុមចេញផ្សាយ | ភារកិច្ច | ប្រភេទការចេញផ្សាយ | ស្ថានភាពអភិវឌ្ឍន៍ | លទ្ធផល QA
1. ការរៀបចំមុនការចេញផ្សាយ | ក្រុមហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | មិនទាន់ចាប់ផ្តើម | New Feature | មិនទាន់ចាប់ផ្តើម | ឆ្លងកាត់
2. ការដាក់ពង្រាយ | ក្រុមអភិវឌ្ឍន៍កម្មវិធី | តំណ/ឆ្លុះបញ្ចាំងស្វ័យប្រវត្តិ | Bug Fix | In Development | ត្រូវការកែ
3. ការផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតកម្ម | ក្រុម QA | ការគ្រប់គ្រង | ការផ្លាស់ប្តូរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ | ការអភិវឌ្ឍន៍បានបញ្ចប់ | ក្រៅវិសាលភាព