## 사용 설명 (instructions)
제품 관리 릴리스 계획 추적기 템플릿
제품 관리 릴리스 계획 추적기 템플릿용 엑셀 템플릿.
1 | 설정 정의
instructions_001 | '릴리스 설정' 시트에서 작업 단계와 릴리스 팀원을 정의하십시오.
2 | 범위 정의
instructions_003 | '릴리스 범위' 시트에서 이번 버전에 포함될 기능, 수정 사항, QA 상태를 정의하십시오.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
제품 관리 릴리스 계획 추적기 템플릿용 엑셀 템플릿.
단계 | 작업 | Completed Tasks | 남는 수량 | Completion Rate 관련 값
작업 상태 분석
프로젝트 관리 항목 | 진행 | Ratio
릴리스 결정 사항

## 릴리스 계획
릴리스 계획
제품 관리 릴리스 계획 추적기 템플릿용 엑셀 템플릿.
작업 ID | 여러 프로젝트, 팀, 사업 환경에서 진행률, 마일스톤, 리스크, 이슈, 리더십 보고를 추적하는 템플릿입니다. | 단계 | 재고 실사 조정 로그 | 프로젝트 관리 항목 | 계획된 시작 시간 | 계획된 완료 시간 | Duration (min) | 검증/확인 상세 내용 | Verifier | 건설 일정 관리를 위한 검토 정보입니다.
OP-001 | 백업 | 1. 준비 | 인프라 팀 | 재고 실사 조정 로그 | 23:00 | 23:15 | 15 | DB/파일 스토리지 백업 성공 확인 | 인프라 리더 | 확인된 파일 저장 위치
OP-002 | 유지보수 모드 전환 | 2. 배포 | 앱 개발 팀 | In Progress | 23:15 | 23:25 | 10 | 유지보수 페이지 및 헬스 체크 응답 확인 | PM | 사용자 알림 최종 검토
OP-003 | 프로덕션 API 배포 | 2. 배포 | 인프라 팀 | Not Started | 23:25 | 23:45 | 20 | 배포 후 에러율, 로그, 주요 API 응답 확인 | QA 팀 | 이상 발생 시, 비상 롤백 개시

## 릴리스 범위
릴리스 범위
제품 관리 릴리스 계획 추적기 템플릿용 엑셀 템플릿.
Item ID | 점검 유형 | Title | 개발 현황 | QA 검토 결과 | 건설 일정 관리를 위한 검토 정보입니다.
REL-101 | New Feature | 릴리스 현황판 진행 상황 시각화 | 개발 완료 | 패스워드 | 주요 브라우저에서 검증됨.
BUG-203 | Bug Fix | 수정: 로그인 리디렉션 문제 | QA 진행 중 | 수정 필요 | 예외 사례 재검증 필요.
OPS-014 | 인프라 변경 사항 | DB 인덱스 추가 및 로그 출력 조정 | 릴리스 범위 포함 | 범위 밖 | 프로덕션 배포 전 백업

## 릴리스 설정
릴리스 설정
제품 관리 릴리스 계획 추적기 템플릿용 엑셀 템플릿.
작업 단계 | 릴리스 팀원 | 작업 | 릴리스 유형 | 개발 현황 | QA 결과
1. 릴리스 전 준비 | 인프라 팀 | Not Started | New Feature | Not Started | 패스워드
2. 배포 | 앱 개발 팀 | In Progress | Bug Fix | In Development | 수정 필요
3. 프로덕션 검증 | QA 팀 | 재고 실사 조정 로그 | 인프라 변경 | 개발 완료 | 범위 밖