## ຄຳແນະນຳ (instructions)
ແມ່ແບບຕິດຕາມແຜນການປ່ອຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ
ແມ່ແບບ Excel ສຳລັບແມ່ແບບຕິດຕາມແຜນການປ່ອຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ.
1 | Define Settings
instructions_001 | ໃນແຜ່ນ 'ການຕັ້ງຄ່າປ່ອຍ', ກຳນົດໄລຍະການເຮັດວຽກ ແລະ ສະມາຊິກທີມປ່ອຍ.
2 | ກຳນົດຂອບເຂດ
instructions_003 | ໃນແຜ່ນ 'ຂອບເຂດປ່ອຍ', ກຳນົດຄຸນສົມບັດ, ການແກ້ໄຂ, ແລະ ສະຖານະ QA ທີ່ລວມຢູ່ໃນເວີຊັນນີ້.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
ແມ່ແບບ Excel ສຳລັບແມ່ແບບຕິດຕາມແຜນການປ່ອຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ.
ໄລຍະ | ວຽກ | Completed Tasks | ເຫຼືອຢູ່ | ຣະເບີຍນ Completion Rate
ສະຫຼຸບສະຖານະວຽກ
ໂຄຣງການກ່ອສຣ້າງສ່ວນກລາງ | ຄວາມຄືບໜ້າ | ອັດຕາສ່ວນ
ບັນທຶກການຕັດສິນໃຈປ່ອຍ

## ແຜນການປ່ອຍ
ແຜນການປ່ອຍ
ແມ່ແບບ Excel ສຳລັບແມ່ແບບຕິດຕາມແຜນການປ່ອຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ.
ຣະເບີຍນ Task ID | ລາຍລະອຽດວຽກ | ໄລຍະ | ໂຄຣງການກ່ອສຣ້າງສ່ວນກລາງ | Column5 | ເວລາເລີ່ມຕົ້ນທີ່ວາງແຜນ | ເວລາສຳເລັດທີ່ວາງແຜນ | ໄລຍະເວລາ (ນາທີ) | ລາຍລະອຽດການຢັ້ງຢືນ/ການຢືນຢັນ | ຣະເບີຍນ Verifier | ຂໍ້ມູນການກວດທານສໍາລັບການຈັດການຕາຕະລາງກໍ່ສ້າງ.
OP-001 | ສຳຮອງຂໍ້ມູນ | 1. ການກະກຽມ | ທີມໂຄງສ້າງພື້ນຖານ | ສໍາເລັດແລ້ວ | 23:00 | 23:15 | 15 | ຢືນຢັນການສຳຮອງຂໍ້ມູນ DB/File Storage ສຳເລັດ | ຫົວໜ້າທີມໂຄງສ້າງພື້ນຖານ | ຢືນຢັນສະຖານທີ່ບັນທຶກໄຟລ໌
OP-002 | ປ່ຽນເປັນໂໝດບຳລຸງຮັກສາ | 2. ການນຳໃຊ້ | ທີມພັດທະນາແອັບ | ອ້າງອີງ/ໂຫຼດອັດຕະໂນມັດ | 23:15 | 23:25 | 10 | ຢືນຢັນ Maintenance Page ແລະ ການຕອບສະໜອງ Health Check | PM | ການທົບທວນສຸດທ້າຍຂອງການແຈ້ງເຕືອນຜູ້ໃຊ້
OP-003 | ການນຳໃຊ້ Production API | 2. ການນຳໃຊ້ | ທີມໂຄງສ້າງພື້ນຖານ | Not Started | 23:25 | 23:45 | 20 | ຢືນຢັນອັດຕາຄວາມຜິດພາດ, Log, ແລະ ການຕອບສະໜອງ API ຫຼັກ ຫຼັງການນຳໃຊ້ | ທີມ QA | ໃນກໍລະນີມີຄວາມຜິດປົກກະຕິ, ໃຫ້ເລີ່ມການຍົກເລີກສຸກເສີນ

## ຂອບເຂດປ່ອຍ
ຂອບເຂດປ່ອຍ
ແມ່ແບບ Excel ສຳລັບແມ່ແບບຕິດຕາມແຜນການປ່ອຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ.
ຣະເບີຍນ Item ID | ຄວາມຄືບໜ້າ | Column3 | ສະຖານະການພັດທະນາ | ຜົນການທົບທວນ QA | ຂໍ້ມູນການກວດທານສໍາລັບການຈັດການຕາຕະລາງກໍ່ສ້າງ.
REL-101 | New Feature | ການສະແດງພາບຄວາມຄືບໜ້າເທິງກະດານສະຖານະການປ່ອຍ | ພັດທະນາສຳເລັດ | ລາຍການ | ສະແດງຜົນຖືກຢັ້ງຢືນໃນ Browser ຫຼັກ.
BUG-203 | Bug Fix | ແກ້ໄຂ: ບັນຫາການປ່ຽນເສັ້ນທາງເຂົ້າສູ່ລະບົບ | ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນ QA | ຕ້ອງການແກ້ໄຂ | ຕ້ອງມີການຢັ້ງຢືນຄືນໃໝ່ສຳລັບກໍລະນີພິເສດ.
OPS-014 | ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ | ເພີ່ມ Index ຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ປັບປ່ຽນ Log Output | ຢູ່ໃນຂອບເຂດການປ່ອຍ | ຢູ່ນອກຂອບເຂຕ | ສຳຮອງຂໍ້ມູນກ່ອນການປ່ອຍຂຶ້ນສູ່ລະບົບຈິງ

## ການຕັ້ງຄ່າປ່ອຍ
ການຕັ້ງຄ່າປ່ອຍ
ແມ່ແບບ Excel ສຳລັບແມ່ແບບຕິດຕາມແຜນການປ່ອຍການຄຸ້ມຄອງຜະລິດຕະພັນ.
ໄລຍະວຽກ | ສະມາຊິກທີມປ່ອຍ | ວຽກ | ປະເພດການປ່ອຍ | ສະຖານະການພັດທະນາ | ຜົນ QA
1. ການກະກຽມກ່ອນປ່ອຍ | ທີມໂຄງສ້າງພື້ນຖານ | Not Started | New Feature | Not Started | ລາຍການ
2. ການນຳໃຊ້ | ທີມພັດທະນາແອັບ | ອ້າງອີງ/ໂຫຼດອັດຕະໂນມັດ | Bug Fix | In Development | ຕ້ອງການແກ້ໄຂ
3. ການຢັ້ງຢືນການຜະລິດ | ທີມ QA | ສໍາເລັດແລ້ວ | ການປ່ຽນແປງໂຄງສ້າງພື້ນຖານ | ພັດທະນາສຳເລັດ | ຢູ່ນອກຂອບເຂຕ