## Instrukcija
Produkto valdymo išleidimo plano sekimo šablonas
Excel šablonas, skirtas produkto valdymo išleidimo plano stebėjimui.
1 | Apibrėžti nustatymus
instructions_001 | Lape 'Išleidimo nustatymai' apibrėžkite darbo etapus ir išleidimo komandos narius.
2 | Apibrėžti apimtį
instructions_003 | Lape 'Išleidimo apimtis' apibrėžkite funkcijas, pataisymus ir kokybės užtikrinimo būseną, įtrauktus į šią versiją.

## Valdymo skydas
Valdymo skydas
Excel šablonas, skirtas produkto valdymo išleidimo plano stebėjimui.
Etapas | Iš viso užduočių | Užbaigtos užduotys | Liko laiko | Užbaigimo rodiklis
Užduočių būsenos suskirstymas
Būsena | Užduotys | Santykis
Išleidimo sprendimo pastabos

## Išleidimo planas
Išleidimo planas
Excel šablonas, skirtas produkto valdymo išleidimo plano stebėjimui.
Užduoties ID | Užduoties informacija | Etapas | Atsakingas asmuo | Būsena | Planuojamas pradžios laikas | Planuojamas užbaigimo laikas | Trukmė (min) | Patikrinimo / patvirtinimo detalės | Tikrintojas | Pastabos
OP-001 | Atsarginė kopija | 1. Pasirengimas | Infrastruktūros komanda | Centrinis statybos projektas | 23:00 | 23:15 | 15 | Patvirtinti sėkmingą duomenų bazės/failų saugyklos atsarginę kopiją | Infrastruktūros vadovas | Patvirtinta failo išsaugojimo vieta
OP-002 | Perjungti į techninės priežiūros režimą | 2. Diegimas | Programėlės kūrimo komanda | Centrinis statybos projektas | 23:15 | 23:25 | 10 | Patvirtinti techninės priežiūros puslapį ir būklės patikrinimo atsaką | PM | Galutinė vartotojo pranešimo peržiūra
OP-003 | Gamybinės API diegimas | 2. Diegimas | Infrastruktūros komanda | Nepradėta | 23:25 | 23:45 | 20 | Patikrinti klaidų dažnį, žurnalus ir pagrindinių API atsaką po diegimo | Kokybės užtikrinimo komanda | Anomalijos atveju inicijuoti avarinį atšaukimą

## Išleidimo apimtis
Išleidimo apimtis
Excel šablonas, skirtas produkto valdymo išleidimo plano stebėjimui.
Elemento ID | Tipas | pavadinimas | Kūrimo būsena | Kokybės užtikrinimo peržiūros rezultatai | Pastabos
REL-101 | New Feature | Pažangos vizualizavimas išleidimo būsenos lentoje | Kūrimas baigtas | Atitinka | Patikrinta pagrindinėse naršyklėse.
BUG-203 | Bug Fix | Pataisymas: prisijungimo peradresavimo problema | Vykdomas kokybės užtikrinimas | Reikia pataisyti | Reikalingas kraštinių atvejų pakartotinis patikrinimas.
OPS-014 | Infrastruktūros pakeitimai | Pridėti duomenų bazės indeksą ir koreguoti žurnalo išvestį | Įtraukta į išleidimo apimtį | Nepatenka į apimtį | Atsarginė kopija prieš gamybinį diegimą

## Išleidimo nustatymai
Išleidimo nustatymai
Excel šablonas, skirtas produkto valdymo išleidimo plano stebėjimui.
Darbo etapas | Išleidimo komandos nariai | Užduoties būsena | Išleidimo tipas | Kūrimo būsena | Kokybės užtikrinimo rezultatai
1. Pasirengimas prieš išleidimą | Infrastruktūros komanda | Nepradėta | Nauja funkcija | Nepradėta | Atitinka
2. Diegimas | Programėlės kūrimo komanda | Vykdoma | Klaidų taisymas | Kuriama | Reikia pataisyti
3. Gamybinis patvirtinimas | Kokybės užtikrinimo komanda | Vykdoma | Infrastruktūros pakeitimas | Kūrimas baigtas | Nepatenka į apimtį