## Instrukcijas (instructions)
Produktu pārvaldības izlaišanas plāna izsekotāja veidne
Excel veidne produktu pārvaldības izlaišanas plāna izsekotāja veidnei.
1 | Define Settings
instructions_001 | Lapā 'Izlaišanas iestatījumi' definējiet darba fāzes un izlaišanas komandas dalībniekus.
2 | Definēt tvērumu
instructions_003 | Lapā 'Izlaišanas tvērums' definējiet šajā versijā iekļautās funkcijas, labojumus un kvalitātes nodrošināšanas statusu.

## Vadības panelis (dashboard)
Vadības panelis (dashboard)
Excel veidne produktu pārvaldības izlaišanas plāna izsekotāja veidnei.
Fāze | Uzdevums | Completed Tasks | Pārpalikums | Lokāls teksts: Completion Rate
Uzdevumu statusa sadalījums
Centrālais būvniecības projekts | Progress | Attiecība
Izlaišanas lēmuma piezīmes

## Izlaišanas plāns (reģistrs)
Izlaišanas plāns (reģistrs)
Excel veidne produktu pārvaldības izlaišanas plāna izsekotāja veidnei.
Lokāls teksts: Task ID | Izmantojiet šo veidni, lai sekotu progresam, atskaites punktiem, riskiem, problēmām un vadības pārskatiem vairākos projektos, komandās un biznesa situācijās. | Fāze | Centrālais būvniecības projekts | Column5 | Plānotais sākuma laiks | Plānotais pabeigšanas laiks | Duration (min) | Verifikācijas/apstiprinājuma detaļas | Lokāls teksts: Verifier | Pārskata informācija būvniecības grafika pārvaldībai.
OP-001 | Dublējums | 1. Sagatavošana | Infrastruktūras komanda | Centrālais būvniecības projekts | 23:00 | 23:15 | 15 | Pārbaudīt veiksmīgu DB/failu glabāšanas dublējumu | Infrastruktūras vadītājs | Apstiprināta faila saglabāšanas vieta
OP-002 | Pārslēgt uz uzturēšanas režīmu | 2. Izvietošana | Lietotnes izstrādes komanda | Centrālais būvniecības projekts | 23:15 | 23:25 | 10 | Pārbaudīt uzturēšanas lapu un veselības pārbaudes atbildi | PM | Gala lietotāja paziņojuma pārskatīšana
OP-003 | Produkcijas API izvietošana | 2. Izvietošana | Infrastruktūras komanda | Lokāls teksts: Not Started | 23:25 | 23:45 | 20 | Pārbaudīt kļūdu rādītāju, žurnālus un galveno API atbildi pēc izvietošanas | Kvalitātes nodrošināšanas komanda | Anomālijas gadījumā ierosināt ārkārtas atsaukšanu

## Izlaišanas tvērums (žurnāls)
Izlaišanas tvērums (žurnāls)
Excel veidne produktu pārvaldības izlaišanas plāna izsekotāja veidnei.
Lokāls teksts: Item ID | Lokāls teksts: Basis | Pārvaldība | Izstrādes statuss | Kvalitātes nodrošināšanas pārskata rezultāti | Pārskata informācija būvniecības grafika pārvaldībai.
REL-101 | New Feature | Progresa vizualizācija izlaišanas statusa panelī | Izstrāde pabeigta | Izturēts | Displejs pārbaudīts galvenajās pārlūkprogrammās.
BUG-203 | Bug Fix | Labojums: Pieteikšanās pārvirzīšanas problēma | Kvalitātes nodrošināšanā | Nepieciešams labojums | Nepieciešama ekstremālo gadījumu atkārtota pārbaude.
OPS-014 | Infrastruktūras izmaiņas | Pievienot DB indeksu un pielāgot žurnāla izvadi | Iekļauts izlaišanas tvērumā | Ārpus tvēruma | Dublējumkopija pirms produkcijas izvietošanas

## Izlaišanas iestatījumi (iestatī
Izlaišanas iestatījumi (iestatī
Excel veidne produktu pārvaldības izlaišanas plāna izsekotāja veidnei.
Darba fāze | Izlaišanas komandas dalībnieki | Uzdevums | Izlaišanas veids | Izstrādes statuss | Kvalitātes nodrošināšanas rezultāti
1. Pirmsizlaišanas sagatavošana | Infrastruktūras komanda | Lokāls teksts: Not Started | New Feature | Lokāls teksts: Not Started | Izturēts
2. Izvietošana | Lietotnes izstrādes komanda | Centrālais būvniecības projekts | Bug Fix | In Development | Nepieciešams labojums
3. Produkcijas verifikācija | Kvalitātes nodrošināšanas komanda | Centrālais būvniecības projekts | Infrastruktūras maiņa | Izstrāde pabeigta | Ārpus tvēruma