## Зааварчилгаа (instructions)
Бүтээгдэхүүний менежментийн хувилбарын төлөвлөгөөний хяналтын загвар
Бүтээгдэхүүний менежментийн хувилбарын төлөвлөгөөний хяналтын загвар Excel.
1 | Define Settings
instructions_001 | 'Хувилбарын тохиргоо' хуудсан дээр ажлын үе шат, хувилбарын багийн гишүүдийг тодорхойлно.
2 | Хамрах хүрээг тодорхойлох
instructions_003 | 'Хувилбарын хамрах хүрээ' хуудсан дээр энэ хувилбарт багтсан функц, засвар, QA-ийн төлөвийг тодорхойлно.

## Хяналтын самбар (dashboard)
Хяналтын самбар (dashboard)
Бүтээгдэхүүний менежментийн хувилбарын төлөвлөгөөний хяналтын загвар Excel.
Үе шат | Даалгавар | Completed Tasks | Үлдэгдэл | Үйл ажиллагааны мэдээлэл
Даалгаврын төлөвийн задаргаа
Монгол хэл: Status | Ахиц | Харьцаа
Хувилбарын шийдвэрийн тэмдэглэл

## Хувилбарын төлөвлөгөө (бүртгэл)
Хувилбарын төлөвлөгөө (бүртгэл)
Бүтээгдэхүүний менежментийн хувилбарын төлөвлөгөөний хяналтын загвар Excel.
талбар | Даалгаврын дэлгэрэнгүй | Үе шат | Төв барилгын төсөл | Монгол хэл: Status | Төлөвлөсөн эхлэх цаг | Төлөвлөсөн дуусах цаг | Үргэлжлэх хугацаа (мин) | Баталгаажуулалт / Баталгаажуулах дэлгэрэнгүй мэдээлэл | Verifier | Барилгын хуваарийн удирдлагын шалгах мэдээлэл.
OP-001 | Нөөцлөлт | 1. Бэлтгэл ажил | Дэд бүтцийн баг | Төв барилгын төсөл | 23:00 | 23:15 | 15 | Өгөгдлийн сан/Файлын нөөцлөлт амжилттай болсныг баталгаажуулах | Дэд бүтцийн ахлагч | Баталгаажсан файл хадгалах байршил
OP-002 | Засвар үйлчилгээний горимд шилжүүлэх | 2. Байршуулалт | Апп хөгжүүлэлтийн баг | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | 23:15 | 23:25 | 10 | Засвар үйлчилгээний хуудас ба Эрүүл мэндийн хяналтын хариу үйлдлийг баталгаажуулах | PM | Хэрэглэгчийн мэдэгдлийг эцсийн байдлаар хянах
OP-003 | Үйлдвэрлэлийн API байршуулалт | 2. Байршуулалт | Дэд бүтцийн баг | Хүлээгдэж байна | 23:25 | 23:45 | 20 | Байршуулсны дараах алдааны түвшин, лог, үндсэн API-ийн хариу үйлдлийг баталгаажуулах | QA баг | Аномали гарсан тохиолдолд яаралтай буцаахыг эхлүүлэх

## Хувилбарын хамрах хүрээ (бүртгэ
Хувилбарын хамрах хүрээ (бүртгэ
Бүтээгдэхүүний менежментийн хувилбарын төлөвлөгөөний хяналтын загвар Excel.
Item ID | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | Төлөвлөгөө | Хөгжүүлэлтийн төлөв | QA хяналтын үр дүн | Барилгын хуваарийн удирдлагын шалгах мэдээлэл.
REL-101 | New Feature | Хувилбарын төлөвийн самбар дээрх явцын дүрслэл | Хөгжүүлэлт дууссан | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | Үндсэн хөтөч дээр баталгаажсан.
BUG-203 | Bug Fix | Засвар: Нэвтрэх үеийн чиглүүлгийн асуудал | QA-д | Засах шаардлагатай | Онцгой тохиолдлуудыг дахин баталгаажуулах шаардлагатай.
OPS-014 | Дэд бүтцийн өөрчлөлтүүд | Өгөгдлийн сангийн индекс нэмэх ба Лог гаралтыг тохируулах | Хувилбарт хамрагдах | Хамрах хүрээнээс гадуур | Үйлдвэрлэлийн байршуулалтын өмнөх нөөцлөлт

## Хувилбарын тохиргоо (тохиргоо)
Хувилбарын тохиргоо (тохиргоо)
Бүтээгдэхүүний менежментийн хувилбарын төлөвлөгөөний хяналтын загвар Excel.
Ажлын үе шат | Хувилбарын багийн гишүүд | Даалгавар | Хувилбарын төрөл | Хөгжүүлэлтийн төлөв | QA үр дүн
1. Хувилбарын өмнөх бэлтгэл | Дэд бүтцийн баг | Хүлээгдэж байна | New Feature | Хүлээгдэж байна | Үйл ажиллагааны мэдээлэл
2. Байршуулалт | Апп хөгжүүлэлтийн баг | Үйл ажиллагааны мэдээлэл | Bug Fix | In Development | Засах шаардлагатай
3. Үйлдвэрлэлийн баталгаажуулалт | QA баг | Төв барилгын төсөл | Дэд бүтцийн өөрчлөлт | Хөгжүүлэлт дууссан | Хамрах хүрээнээс гадуур