## Handleiding
Sjabloon voor releaseplantracker
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releaseplanning en status.
1 | Instellingen definiëren
instructions_001 | Definieer in het blad 'Release-instellingen' de werkfasen en releaseteamleden.
2 | Scope definiëren
instructions_003 | Definieer in het blad 'Releasescope' de features, fixes en QA-status die in deze versie zijn opgenomen.

## Dashboard
Dashboard
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releaseplanning en status.
Werkfase | Totaal aantal taken | Voltooide taken | Resterend | Voltooiingspercentage
Taakstatusoverzicht
Status | Aantal taken | Verhouding
Releasebesluitnotities

## Releaseplan
Releaseplan
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releaseplanning en status.
Actie-ID | Werkinhoud | Werkfase | Toegewezene | Status | Geplande starttijd | Geplande voltooiingstijd | Duur (min) | Verificatie-/bevestigingsdetails | Verificateur | Opmerkingen
OP-001 | Back-up maken | 1. Voorbereiding | Infrastructuurteam | Voltooid | 23:00 | 23:15 | 15 | Succesvolle back-up van DB en bestandopslag verifiëren | Infrastructuurleider | Opslaglocatie van bestanden gecontroleerd
OP-002 | Onderhoudsmodus inschakelen | 2. Implementatie | App-ontwikkelteam | In behandeling | 23:15 | 23:25 | 10 | Onderhoudspagina en respons op healthcheck verifiëren | PM | Definitieve controle van gebruikersmelding
OP-003 | Productie API implementeren | 2. Implementatie | Infrastructuurteam | Niet gestart | 23:25 | 23:45 | 20 | Foutpercentage, logs en API-respons na implementatie verifiëren | QA-team | Bij problemen direct terugrolprocedure starten

## Releasescope
Releasescope
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releaseplanning en status.
Item-ID | Type | Titel | Ontwikkelstatus | QA-resultaten | Opmerkingen
REL-101 | Nieuwe functie | Voortgangsvisualisatie op Dashboard | Ontwikkeling voltooid | Geslaagd | Weergave geverifieerd in belangrijke browsers.
BUG-203 | Bugfix | Oplossing: redirectprobleem na inloggen | In QA | Aanpassing vereist | Herverificatie van randgevallen vereist.
OPS-014 | Infrastructuurwijziging | DB-index toevoegen en loguitvoer aanpassen | Releasescope | Buiten scope | Back-up maken voorafgaand aan productie-implementatie

## Release-instellingen
Release-instellingen
Excel-sjabloon voor het bijhouden en beheren van de releaseplanning en status.
Werkfase | Releaseteamleden | Taakstatus | Releasetype | Ontwikkelstatus | QA-resultaten
1. Voorbereiding | Infrastructuurteam | Niet gestart | Nieuwe functie | Niet gestart | Geslaagd
2. Implementatie | App-ontwikkelteam | In behandeling | Bugfix | In ontwikkeling | Aanpassing vereist
3. Productieverificatie | QA-team | Voltooid | Infrastructuurwijziging | Ontwikkeling voltooid | Buiten scope