## Brukerveiledning
Mal for sporing av lanseringsplan for produktledelse
Excel-mal for sporing av lanseringsplan for produktledelse.
1 | Definer innstillinger
instructions_001 | Definer arbeidsefaser og lanseringsmedlemmer i arket 'Lanseringsinnstillinger'.
2 | Definer lanseringsomfang
instructions_003 | Definer funkjsoner, rettelser og QA-status som er inkludert i denne versjonen, i arket 'Lanseringsomfang'.

## Dashboard
Dashboard
Excel-mal for sporing av lanseringsplan for produktledelse.
Fase | Totalt antall oppgaver | Fullførte oppgaver | Gjenstående | Fullføringsgrad
Statusfordeling for oppgaver
Status | Oppgaver | Andel
Lanseringsbeslutningsnotater

## Lanseringsplan
Lanseringsplan
Excel-mal for sporing av lanseringsplan for produktledelse.
Task ID | Oppgavedetaljer | Fase | Ansvarlig | Status | Planlagt starttid | Planlagt slutttid | Varighet (min) | Detaljer om verifisering/bekreftelse | Verifikator | Notater
OP-001 | Sikkerhetskopiering | 1. Forberedelse | Infrastrukturteam | Completed | 23:00 | 23:15 | 15 | Bekreft vellykket database- og filsystemsikkerhetskopiering | Infrastrukturleder | Bekreftet lagringssted for fil
OP-002 | Bytt til vedlikeholdsmodus | 2. Distribusjon | App-utviklingsteam | In Progress | 23:15 | 23:25 | 10 | Verifiser vedlikeholdsside og helsesjekk-respons | PM | Siste gjennomgang av varsel til brukere
OP-003 | API-distribusjon til produksjon | 2. Distribusjon | Infrastrukturteam | Not Started | 23:25 | 23:45 | 20 | Verifiser feilrate, logger og respons fra viktige API-er etter distribusjon | QA-team | Ved avvik, iverksett nød-tilbakerulling

## Lanseringsomfang
Lanseringsomfang
Excel-mal for sporing av lanseringsplan for produktledelse.
Element-ID | Type | Tittel | Utviklingsstatus | QA-evalueringsresultater | Notater
REL-101 | Ny funksjon | Fremdriftsvisualisering på lanseringsstatuskort | Utvikling fullført | Godkjent | Visning bekreftet i de mest brukte nettleserne.
BUG-203 | Feilretting | Feilretting: Problem med omdirigering ved innlogging | Under QA | Rettelse kreves | Ny verifisering av grensetilfeller (edge cases) kreves.
OPS-014 | Infrastrukturendringer | Legge til databaseindeks og justere logg-output | Inkludert i lanseringsomfang | Utenfor omfang | Sikkerhetskopier før produksjonsdistribusjon

## Lanseringsinnstillinger
Lanseringsinnstillinger
Excel-mal for sporing av lanseringsplan for produktledelse.
Arbeidsfase | Medlemmer i lanserings-teamet | Oppgavestatus | Lanseringstype | Utviklingsstatus | QA-evalueringsresultater
1. Forberedelse før lansering | Infrastrukturteam | Not Started | Ny funksjon | Not Started | Godkjent
2. Distribusjon | App-utviklingsteam | In Progress | Feilretting | In Development | Rettelse kreves
3. Produksjonsverifisering | QA-team | Completed | Infrastrukturendring | Utvikling fullført | Utenfor omfang