## Instrukcje (instructions)
Szablon śledzenia planu wydania w zarządzaniu produktem
Szablon Excel do śledzenia planu wydania w zarządzaniu produktem.
1 | Zdefiniuj ustawienia
instructions_001 | Na arkuszu 'Ustawienia wydania' zdefiniuj fazy pracy i członków zespołu wydania.
2 | Zdefiniuj zakres
instructions_003 | Na arkuszu 'Zakres wydania' zdefiniuj funkcje, poprawki i status QA uwzględnione w tej wersji.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
Szablon Excel do śledzenia planu wydania w zarządzaniu produktem.
Faza | Wszystkie zadania | Zadania ukończone | Pozostałe | Stopień ukończenia
Podział według statusu zadań
2. Wdrożenie | Wszystkie zadania | Ukończone zadania
Notatki dotyczące decyzji o wydaniu

## Plan wydania (rejestr)
Plan wydania (rejestr)
Szablon Excel do śledzenia planu wydania w zarządzaniu produktem.
ID zadania | Szczegóły zadania | Faza | Odpowiedzialny | Status | Planowany czas rozpoczęcia | Planowany czas zakończenia | Czas trwania (min) | Szczegóły weryfikacji / potwierdzenia | Weryfikator | Uwagi
OP-001 | Kopia zapasowa | 1. Przygotowanie | Zespół ds. infrastruktury | Ukończono | 23:00 | 23:15 | 15 | Zweryfikuj pomyślne wykonanie kopii zapasowej bazy danych/magazynu plików | Lider ds. infrastruktury | Potwierdzona lokalizacja zapisu pliku
OP-002 | Przełączenie w tryb konserwacji | 2. Wdrożenie | Zespół ds. rozwoju aplikacji | W toku | 23:15 | 23:25 | 10 | Zweryfikuj stronę konserwacji i odpowiedź kontroli zdrowia (health check) | PM | Ostateczny przegląd powiadomienia dla użytkowników
OP-003 | Wdrożenie API produkcyjnego | 2. Wdrożenie | Zespół ds. infrastruktury | Nie rozpoczęto | 23:25 | 23:45 | 20 | Zweryfikuj wskaźnik błędów, logi i odpowiedź kluczowego API po wdrożeniu | Zespół QA | W przypadku anomalii zainicjuj awaryjne wycofanie (rollback)

## Zakres wydania (log)
Zakres wydania (log)
Szablon Excel do śledzenia planu wydania w zarządzaniu produktem.
ID elementu | Typ | Tytuł | Status prac | Wyniki testów QA | Uwagi
REL-101 | Nowa funkcja | Wizualizacja postępu na panelu statusu wydania | Prace zakończone | Zaliczony | Poprawność wyświetlania zweryfikowana na głównych przeglądarkach.
BUG-203 | Poprawka błędu | Poprawka: Problem z przekierowaniem logowania | W trakcie QA | Wymagana poprawka | Wymagana ponowna weryfikacja przypadków brzegowych.
OPS-014 | Zmiany infrastrukturalne | Dodanie indeksu bazy danych i dostosowanie wyjściowych logów | W zakresie wydania | Poza zakresem | Kopia zapasowa przed wdrożeniem produkcyjnym

## Ustawienia wydania (ustawienia)
Ustawienia wydania (ustawienia)
Szablon Excel do śledzenia planu wydania w zarządzaniu produktem.
Faza prac | Członkowie zespołu wydania | Status zadania | Typ wydania | Status prac | Wyniki QA
1. Przygotowanie przed wydaniem | Zespół ds. infrastruktury | Nie rozpoczęto | Nowa funkcja | Nie rozpoczęto | Zaliczony
2. Wdrożenie | Zespół ds. rozwoju aplikacji | W toku | Poprawka błędu | W toku | Wymagana poprawka
3. Weryfikacja produkcyjna | Zespół QA | Ukończono | Zmiana infrastrukturalna | Prace zakończone | Poza zakresem