## Instruções
Modelo de Acompanhamento de Plano de Lançamento
Baixe um modelo gratuito de acompanhamento de plano de lançamento em Excel para gerenciar escopos, tarefas, responsáveis e datas de lançamento de produtos.
1 | Definir Configurações
instructions_001 | Na planilha 'Configurações de Lançamento', defina as fases de trabalho e os membros da equipe de lançamento.
2 | Definir Escopo
instructions_003 | Na planilha 'Escopo de Lançamento', defina as funcionalidades, correções e status de QA incluídos nesta versão.

## Painel de Controle
Painel de Controle
Baixe um modelo gratuito de acompanhamento de plano de lançamento em Excel para gerenciar escopos, tarefas, responsáveis e datas de lançamento de produtos.
Fase | Total de Tarefas | Tarefas Concluídas | Restantes | Taxa de Conclusão
Distribuição do Status das Tarefas
Status | Tarefas | Proporção
Notas de Decisão de Lançamento

## Plano de Lançamento
Plano de Lançamento
Baixe um modelo gratuito de acompanhamento de plano de lançamento em Excel para gerenciar escopos, tarefas, responsáveis e datas de lançamento de produtos.
ID da Tarefa | Detalhes da Tarefa | Fase | Responsável | Status | Hora de Início Planejada | Hora de Conclusão Planejada | Duração (min) | Detalhes da Verificação / Confirmação | Verificador | Notas
OP-001 | Backup | 1. Preparação | Equipe de Infraestrutura | Concluído | 23:00 | 23:15 | 15 | Verificar sucesso do backup de DB e File Storage | Líder de Infraestrutura | Confirmado local de salvamento do arquivo
OP-002 | Alternar para Modo de Manutenção | 2. Implantação | Equipe de Desenvolvimento de Aplicativos | Em Andamento | 23:15 | 23:25 | 10 | Verificar página de manutenção e resposta do Health Check | PM | Revisão final da notificação ao usuário
OP-003 | Implantação de API em Produção | 2. Implantação | Equipe de Infraestrutura | Não Iniciada | 23:25 | 23:45 | 20 | Verificar taxa de erro, logs e respostas da API após implantação | Equipe de QA | Em caso de anomalia, iniciar rollback de emergência

## Escopo de Lançamento
Escopo de Lançamento
Baixe um modelo gratuito de acompanhamento de plano de lançamento em Excel para gerenciar escopos, tarefas, responsáveis e datas de lançamento de produtos.
ID do Item | Tipo | Título | Status de Desenvolvimento | Resultado do QA | Notas
REL-101 | Nova Funcionalidade | Visualização do Progresso no Painel de Status do Lançamento | Desenvolvimento Concluído | Aprovado | Exibição verificada nos principais navegadores.
BUG-203 | Correção de Bug | Correção: Problema de Redirecionamento de Login | Em QA | Correção necessária | Reverificação de casos de borda necessária.
OPS-014 | Mudanças de Infraestrutura | Adicionar Índice DB e Ajustar Saída de Log | No Escopo do Lançamento | Fora do escopo | Backup antes da implantação em produção.

## Configurações de Lançamento
Configurações de Lançamento
Baixe um modelo gratuito de acompanhamento de plano de lançamento em Excel para gerenciar escopos, tarefas, responsáveis e datas de lançamento de produtos.
Fase de Trabalho | Membros da Equipe de Lançamento | Status da Tarefa | Tipo de Lançamento | Status de Desenvolvimento | Resultados do QA
1. Preparação Pré-Lançamento | Equipe de Infraestrutura | Não Iniciada | Nova Funcionalidade | Não Iniciado | Aprovado
2. Implantação | Equipe de Desenvolvimento de Aplicativos | Em Andamento | Correção de Bug | Em Desenvolvimento | Correção necessária
3. Verificação em Produção | Equipe de QA | Concluída | Mudança de Infraestrutura | Desenvolvimento Concluído | Fora do escopo