## Udhëzime (instructions)
Shabllon Gjurmuesi i Planit të Lëshimit për Menaxhimin e Produktit
Shabllon Excel për shabllonin e gjurmuesit të planit të lëshimit për menaxhimin e produktit.
1 | Define Settings
instructions_001 | Në fletën 'Cilësimet e Lëshimit', përcaktoni fazat e punës dhe anëtarët e ekipit të lëshimit.
2 | Përcakto Shtrirjen
instructions_003 | Në fletën 'Shtrirja e Lëshimit', përcaktoni veçoritë, rregullimet dhe statusin e QA-së të përfshira në këtë version.

## Paneli i Kontrollit (dashboard)
Paneli i Kontrollit (dashboard)
Shabllon Excel për shabllonin e gjurmuesit të planit të lëshimit për menaxhimin e produktit.
Fazë | Detyrë | Completed Tasks | E mbetur | Norma e përfundimit
Shpërndarja e Statusit të Detyrave
Projekt qendror ndërtimi | Përparim | Raporti
Shënime Vendimi Lëshimi

## Plani i Lëshimit (regjistër)
Plani i Lëshimit (regjistër)
Shabllon Excel për shabllonin e gjurmuesit të planit të lëshimit për menaxhimin e produktit.
Rëndësia | Përdoreni këtë shabllon për të ndjekur ecurinë, momentet kyçe, rreziqet, çështjet dhe raportimin për drejtuesit në disa projekte, ekipe dhe kontekste biznesi. | Fazë | Projekt qendror ndërtimi | Column5 | Ora e Planifikuar e Fillimit | Ora e Planifikuar e Përfundimit | Kohëzgjatja (min) | Detajet e Verifikimit / Konfirmimit | Regjistrim Verifier | Informacion rishikimi për menaxhimin e orarit të ndërtimit.
OP-001 | Rezervim | 1. Përgatitja | Ekipi i Infrastrukturës | Projekt qendror ndërtimi | 23:00 | 23:15 | 15 | Verifikoni rezervimin e suksesshëm të DB/Ruajtjes së Skedarëve | Udhëheqësi i Infrastrukturës | Vendndodhja e Konfirmuar e Ruajtjes së Skedarit
OP-002 | Kaloni në Modalitetin e Mirëmbajtjes | 2. Implementimi | Ekipi i Zhvillimit të Aplikacionit | Lidhje / pasqyrim automatik | 23:15 | 23:25 | 10 | Verifikoni Faqen e Mirëmbajtjes dhe Përgjigjen e Kontrollit të Shëndetit | PM | Rishikimi Përfundimtar i Njoftimit të Përdoruesit
OP-003 | Implementimi i API-së në Prodhimi | 2. Implementimi | Ekipi i Infrastrukturës | Raporti i pilotit | 23:25 | 23:45 | 20 | Verifikoni Normën e Gabimeve, Log-et dhe Përgjigjen e API-ve Kryesore pas implementimit | Ekipi i QA-së | Në rast anomalie, filloni kthimin mbrapa emergjent

## Shtrirja e Lëshimit (regjistër)
Shtrirja e Lëshimit (regjistër)
Shabllon Excel për shabllonin e gjurmuesit të planit të lëshimit për menaxhimin e produktit.
Regjistrim Item ID | Përparim | Regjistrim Title | Statusi i Zhvillimit | Rezultatet e Rishikimit të QA-së | Informacion rishikimi për menaxhimin e orarit të ndërtimit.
REL-101 | New Feature | Vizualizimi i Progresit në Panelin e Statusit të Lëshimit | Zhvillimi Përfundoi | Element | Verifikuar shfaqja në shfletuesit kryesorë.
BUG-203 | Bug Fix | Rregullim: Çështje ridrejtimi në hyrje | Në QA | Kërkon rregullim | Kërkohet rivërtetim i rasteve ekstreme.
OPS-014 | Ndryshime të Infrastrukturës | Shto Indeksin e DB-së dhe Rregullo Daljen e Log-ut | Brenda Shtrirjes për Lëshim | Jashtë fushëveprimit | Rezervimi Para Implementimit në Prodhimi

## Cilësimet e Lëshimit (cilësimet
Cilësimet e Lëshimit (cilësimet
Shabllon Excel për shabllonin e gjurmuesit të planit të lëshimit për menaxhimin e produktit.
Fazë Pune | Anëtarët e Ekipit të Lëshimit | Informacion rishikimi për menaxhimin e orarit të ndërtimit. | Lloji i Lëshimit | Statusi i Zhvillimit | Rezultatet e QA-së
1. Përgatitja Para Lëshimit | Ekipi i Infrastrukturës | Raporti i pilotit | New Feature | Raporti i pilotit | Element
2. Implementimi | Ekipi i Zhvillimit të Aplikacionit | Lidhje / pasqyrim automatik | Bug Fix | In Development | Kërkon rregullim
3. Verifikimi në Prodhimi | Ekipi i QA-së | Projekt qendror ndërtimi | Ndryshim Infrastrukturor | Zhvillimi Përfundoi | Jashtë fushëveprimit