## Instruktioner (instructions)
Mall för spårare av releaseplan för produkthantering
Excelmall för spårare av releaseplan för produkthantering.
1 | Define Settings
instructions_001 | På bladet 'Releaseinställningar', definiera arbetsfaser och releaseteammedlemmar.
2 | Definiera omfattning
instructions_003 | På bladet 'Releaseomfattning', definiera funktioner, korrigeringar och QA-status som ingår i denna version.

## Instrumentpanel (dashboard)
Instrumentpanel (dashboard)
Excelmall för spårare av releaseplan för produkthantering.
Fas | Uppgift | Completed Tasks | Återstående | Färdigställandegrad
Fördelning av uppgiftsstatus
Åtgärd eller anteckningar | Framdrift | Förhållande
Anteckningar för releasebeslut

## Releaseplan (register)
Releaseplan (register)
Excelmall för spårare av releaseplan för produkthantering.
Allvarlighetsgrad | Använd den här mallen för att följa framsteg, milstolpar, risker, problem och ledningsrapportering över flera projekt, team och affärssammanhang. | Fas | Centralt byggprojekt | Åtgärd eller anteckningar | Planerad starttid | Planerad slutförandetid | Varaktighet (min) | Verifierings-/bekräftelsedetaljer | Post Verifier | Granskningsinformation för byggtidplanhantering.
OP-001 | Säkerhetskopiering | 1. Förberedelse | Infrastrukturteam | Centralt byggprojekt | 23:00 | 23:15 | 15 | Verifiera lyckad säkerhetskopiering av DB/fillagring | Infrastrukturansvarig | Bekräftad filsparningsplats
OP-002 | Växla till underhållsläge | 2. Utrullning | Apputvecklingsteam | Centralt byggprojekt | 23:15 | 23:25 | 10 | Verifiera underhållssida och hälsokontrollrespons | PM | Slutlig granskning av användarmeddelande
OP-003 | Produktions-API-utrullning | 2. Utrullning | Infrastrukturteam | Inte påbörjad | 23:25 | 23:45 | 20 | Verifiera felfrekvens, loggar och nyckel-API-respons efter utrullning | QA-team | Vid avvikelse, initiera nödåterställning

## Releaseomfattning (logg)
Releaseomfattning (logg)
Excelmall för spårare av releaseplan för produkthantering.
Post Item ID | Framdrift | Column3 | Utvecklingsstatus | QA-granskningsresultat | Granskningsinformation för byggtidplanhantering.
REL-101 | New Feature | Framstegsvisualisering på releasestatusöversikt | Utveckling klar | Godkänd | Visning verifierad på större webbläsare.
BUG-203 | Bug Fix | Åtgärd: Problem med inloggningsomdirigering | I QA | Åtgärd krävs | Omverifiering av kantfall krävs.
OPS-014 | Infrastrukturändringar | Lägg till DB-index och justera loggutmatning | Inom releaseomfattning | Otillämpningsområde | Säkerhetskopiering före produktionsutrullning

## Releaseinställningar (inställni
Releaseinställningar (inställni
Excelmall för spårare av releaseplan för produkthantering.
Arbetsfas | Releaseteammedlemmar | Uppgift | Releasetyp | Utvecklingsstatus | QA-resultat
1. Förberedelse före release | Infrastrukturteam | Inte påbörjad | New Feature | Inte påbörjad | Godkänd
2. Utrullning | Apputvecklingsteam | Centralt byggprojekt | Bug Fix | In Development | Åtgärd krävs
3. Produktionsverifiering | QA-team | Centralt byggprojekt | Infrastrukturändring | Utveckling klar | Otillämpningsområde