## Maagizo (instructions)
Kigezo cha Ufuatiliaji wa Mpango wa Toleo la Usimamizi wa Bidhaa
Kigezo cha Excel cha mfumo wa ufuatiliaji wa mpango wa toleo la usimamizi wa bidhaa.
1 | Define Settings
instructions_001 | Kwenye laha ya 'Mipangilio ya Toleo', bainisha awamu za kazi na wanachama wa timu ya toleo.
2 | Bainisha Wigo
instructions_003 | Kwenye laha ya 'Wigo wa Toleo', bainisha vipengele, marekebisho, na hali ya Uhakiki wa Ubora iliyojumuishwa katika toleo hili.

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
Kigezo cha Excel cha mfumo wa ufuatiliaji wa mpango wa toleo la usimamizi wa bidhaa.
Awamu | Kazi | Completed Tasks | Vilivyosalia | Kiwango cha kukamilika
Uchambuzi wa Hali ya Kazi
Mradi mkuu wa ujenzi | Maendeleo | Uwiano
Vidokezo vya Maamuzi ya Toleo

## Mpango wa Toleo
Mpango wa Toleo
Kigezo cha Excel cha mfumo wa ufuatiliaji wa mpango wa toleo la usimamizi wa bidhaa.
Ukali | Tumia kiolezo hiki kufuatilia maendeleo, hatua muhimu, hatari, masuala, na ripoti za uongozi katika miradi, timu, na mazingira ya biashara mbalimbali. | Awamu | Tarehe ya Kugunduliwa | Mradi mkuu wa ujenzi | Muda Uliopangwa wa Kuanza | Muda Uliopangwa wa Kukamilisha | Muda (kipindi) | Maelezo ya Uthibitishaji / Udhibitisho | Rekodi Verifier | Taarifa ya ukaguzi kwa usimamizi wa ratiba ya ujenzi.
OP-001 | Hifadhi Nakala | 1. Maandalizi | Timu ya Miundombinu | Mradi mkuu wa ujenzi | 23:00 | 23:15 | 15 | Thibitisha hifadhi nakala ya Hifadhidata/Hifadhi ya Faili imefaulu | Kiongozi wa Miundombinu | Mahali Palipothibitishwa Pa Kuhifadhi Faili
OP-002 | Badilisha kwenda Hali ya Matengenezo | 2. Uwekaji | Timu ya Kuendeleza Programu | Kiungo/Jionyeshe kiotomatiki | 23:15 | 23:25 | 10 | Thibitisha Ukurasa wa Matengenezo na Majibu ya Ukaguzi wa Afya | PM | Mapitio ya Mwisho ya Arifa ya Mtumiaji
OP-003 | Uwekaji wa API Uzalishaji | 2. Uwekaji | Timu ya Miundombinu | Ripoti ya Jaribio | 23:25 | 23:45 | 20 | Thibitisha Kiwango cha Makosa, Kumbukumbu, na Majibu Makuu ya API baada ya uwekaji | Timu ya Uhakiki wa Ubora | Katika tukio la hitilafu, anzisha urudishaji wa dharura

## Wigo wa Toleo
Wigo wa Toleo
Kigezo cha Excel cha mfumo wa ufuatiliaji wa mpango wa toleo la usimamizi wa bidhaa.
Rekodi Item ID | Maendeleo | Column3 | Hali ya Maendeleo | Matokeo ya Mapitio ya Uhakiki wa Ubora | Taarifa ya ukaguzi kwa usimamizi wa ratiba ya ujenzi.
REL-101 | New Feature | Uonyeshaji wa Maendeleo kwenye Bodi ya Hali ya Toleo | Maendeleo Yamekamilika | Kipengee | Onyesho limethibitishwa kwenye vivinjari vikuu.
BUG-203 | Bug Fix | Rekebisha: Tatizo la Uelekezaji Upya wa Kuingia | Katika Uhakiki wa Ubora | Marekebisho yanahitajika | Uthibitishaji upya wa kesi maalum unahitajika.
OPS-014 | Mabadiliko ya Miundombinu | Ongeza Kielezo cha Hifadhidata na Rekebisha Pato la Kumbukumbu | Ndani ya Wigo kwa Ajili ya Toleo | Idadi ya watu inazidi kuongezeka | Hifadhi Nakala Kabla ya Kuweka Mfumo Uzalishaji

## Mipangilio ya Toleo
Mipangilio ya Toleo
Kigezo cha Excel cha mfumo wa ufuatiliaji wa mpango wa toleo la usimamizi wa bidhaa.
Awamu ya Kazi | Wanachama wa Timu ya Toleo | Kazi | Aina ya Toleo | Hali ya Maendeleo | Matokeo ya Uhakiki wa Ubora
1. Maandalizi Kabla ya Toleo | Timu ya Miundombinu | Ripoti ya Jaribio | New Feature | Ripoti ya Jaribio | Kipengee
2. Uwekaji | Timu ya Kuendeleza Programu | Kiungo/Jionyeshe kiotomatiki | Bug Fix | In Development | Marekebisho yanahitajika
3. Uthibitishaji wa Mfumo Uzalishaji | Timu ya Uhakiki wa Ubora | Mradi mkuu wa ujenzi | Mabadiliko ya Miundombinu | Maendeleo Yamekamilika | Idadi ya watu inazidi kuongezeka