## அறிவுறுத்தல்கள் (instructions)
தயாரிப்பு மேலாண்மை வெளியீட்டுத் திட்ட கண்காணிப்பு வார்ப்புரு
தயாரிப்பு மேலாண்மை வெளியீட்டுத் திட்ட கண்காணிப்பு வார்ப்புருவுக்கான எக்செல் வார்ப்புரு.
1 | Define Settings
instructions_001 | 'வெளியீட்டு அமைப்புகள்' தாளில், வேலைக் கட்டங்கள் மற்றும் வெளியீட்டுக் குழு உறுப்பினர்களை வரையறுக்கவும்.
2 | நோக்கத்தை வரையறுக்கவும்
instructions_003 | 'வெளியீட்டு நோக்கம்' தாளில், இந்த பதிப்பில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள அம்சங்கள், திருத்தங்கள் மற்றும் QA நிலையை வரையறுக்கவும்.

## டாஷ்போர்டு (dashboard)
டாஷ்போர்டு (dashboard)
தயாரிப்பு மேலாண்மை வெளியீட்டுத் திட்ட கண்காணிப்பு வார்ப்புருவுக்கான எக்செல் வார்ப்புரு.
கட்டம் | பணி | Completed Tasks | மீதமுள்ளது | Completion Rate
பணி நிலை விவரம்
மத்திய கட்டுமான திட்டம் | முன்னேற்றம் | விகிதம்
வெளியீட்டு முடிவு குறிப்புகள்

## வெளியீட்டுத் திட்டம் (பதிவு)
வெளியீட்டுத் திட்டம் (பதிவு)
தயாரிப்பு மேலாண்மை வெளியீட்டுத் திட்ட கண்காணிப்பு வார்ப்புருவுக்கான எக்செல் வார்ப்புரு.
Task ID | Task விவரங்கள் | கட்டம் | மத்திய கட்டுமான திட்டம் | Column5 | திட்டமிடப்பட்ட தொடக்க நேரம் | திட்டமிடப்பட்ட நிறைவு நேரம் | Duration (min) | சரிபார்ப்பு / உறுதிப்படுத்தல் விவரங்கள் | Verifier | கட்டுமான அட்டவணை மேலாண்மைக்கான மதிப்பாய்வு தகவல்.
OP-001 | காப்புப் பிரதி | 1. தயாரிப்பு | உள்கட்டமைப்பு குழு | முடிக்கப்பட்டது | 23:00 | 23:15 | 15 | தரவுத்தள/கோப்பு சேமிப்பக காப்புப் பிரதி வெற்றிகரமாக உள்ளதை சரிபார்க்கவும் | உள்கட்டமைப்புத் தலைவர் | உறுதிப்படுத்தப்பட்ட கோப்பு சேமிப்பு இடம்
OP-002 | பராமரிப்பு முறைக்கு மாறவும் | 2. வரிசைப்படுத்தல் | செயலி மேம்பாட்டுக் குழு | இணைப்பு/தானாக பிரதிபலிப்பு | 23:15 | 23:25 | 10 | பராமரிப்புப் பக்கம் மற்றும் சுகாதார சரிபார்ப்பு பதில்களைச் சரிபார்க்கவும் | PM | பயனர் அறிவிப்பின் இறுதி மறுஆய்வு
OP-003 | உற்பத்தி API வரிசைப்படுத்தல் | 2. வரிசைப்படுத்தல் | உள்கட்டமைப்பு குழு | திட்டமிடப்பட்டது | 23:25 | 23:45 | 20 | வரிசைப்படுத்தலுக்குப் பிந்தைய பிழை விகிதம், பதிவுகள் மற்றும் முக்கிய API பதில்களைச் சரிபார்க்கவும் | QA குழு | அசாதாரண நிகழ்வு ஏற்பட்டால், அவசரகால திரும்பப் பெறுதலைத் தொடங்கவும்

## வெளியீட்டு நோக்கம் (பதிவு)
வெளியீட்டு நோக்கம் (பதிவு)
தயாரிப்பு மேலாண்மை வெளியீட்டுத் திட்ட கண்காணிப்பு வார்ப்புருவுக்கான எக்செல் வார்ப்புரு.
உருப்படி ID | முன்னேற்றம் | Column3 | மேம்பாட்டு நிலை | QA மறுஆய்வு முடிவுகள் | கட்டுமான அட்டவணை மேலாண்மைக்கான மதிப்பாய்வு தகவல்.
REL-101 | New Feature | வெளியீட்டு நிலை வாரியத்தில் முன்னேற்ற காட்சிப்படுத்தல் | மேம்பாடு நிறைவு | உருப்படி | முக்கிய உலாவிகளில் காட்சி சரிபார்க்கப்பட்டது.
BUG-203 | Bug Fix | பிழை திருத்தம்: உள்நுழைவு திசைதிருப்புதல் சிக்கல் | QA-வில் | திருத்தம் தேவை | விளிம்பு நிலை நிகழ்வுகளுக்கு மறு சரிபார்ப்பு தேவை.
OPS-014 | உள்கட்டமைப்பு மாற்றங்கள் | தரவுத்தள குறியீட்டைச் சேர்க்கவும் & பதிவு வெளியீட்டை சரிசெய்யவும் | வெளியீட்டிற்கான நோக்கத்தில் | எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது | உற்பத்தி வரிசைப்படுத்தலுக்கு முன் காப்புப் பிரதி

## வெளியீட்டு அமைப்புகள் (அமைப்புக
வெளியீட்டு அமைப்புகள் (அமைப்புக
தயாரிப்பு மேலாண்மை வெளியீட்டுத் திட்ட கண்காணிப்பு வார்ப்புருவுக்கான எக்செல் வார்ப்புரு.
வேலைக் கட்டம் | வெளியீட்டுக் குழு உறுப்பினர்கள் | பணி | வெளியீட்டு வகை | மேம்பாட்டு நிலை | QA முடிவுகள்
1. வெளியீட்டிற்கு முந்தைய தயாரிப்பு | உள்கட்டமைப்பு குழு | திட்டமிடப்பட்டது | New Feature | திட்டமிடப்பட்டது | உருப்படி
2. வரிசைப்படுத்தல் | செயலி மேம்பாட்டுக் குழு | இணைப்பு/தானாக பிரதிபலிப்பு | Bug Fix | In Development | திருத்தம் தேவை
3. உற்பத்தி சரிபார்ப்பு | QA குழு | முடிக்கப்பட்டது | உள்கட்டமைப்பு மாற்றம் | மேம்பாடு நிறைவு | எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டது