## సూచనలు (instructions)
ఉత్పత్తి నిర్వహణ విడుదల ప్రణాళిక ట్రాకర్ టెంప్లేట్
ఉత్పత్తి నిర్వహణ విడుదల ప్రణాళిక ట్రాకర్ టెంప్లేట్ కోసం ఎక్సెల్ టెంప్లేట్.
1 | Define Settings
instructions_001 | 'విడుదల సెట్టింగ్‌లు' షీట్‌లో, పని దశలు మరియు విడుదల బృంద సభ్యులను నిర్వచించండి.
2 | పరిధిని నిర్వచించండి
instructions_003 | 'విడుదల పరిధి' షీట్‌లో, ఈ వెర్షన్‌లో చేర్చబడిన ఫీచర్‌లు, ఫిక్స్‌లు మరియు QA స్థితిని నిర్వచించండి.

## డ్యాష్‌బోర్డ్ (dashboard)
డ్యాష్‌బోర్డ్ (dashboard)
ఉత్పత్తి నిర్వహణ విడుదల ప్రణాళిక ట్రాకర్ టెంప్లేట్ కోసం ఎక్సెల్ టెంప్లేట్.
దశ | పని | Completed Tasks | మిగిలిన సమయం | Azaltma Asamasinda
పనుల స్థితి విశ్లేషణ
కేంద్ర నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ | పురోగతి | నిష్పత్తి
విడుదల నిర్ణయ గమనికలు

## విడుదల ప్రణాళిక (రిజిస్టర్)
విడుదల ప్రణాళిక (రిజిస్టర్)
ఉత్పత్తి నిర్వహణ విడుదల ప్రణాళిక ట్రాకర్ టెంప్లేట్ కోసం ఎక్సెల్ టెంప్లేట్.
Ciddiyet | టాస్క్ వివరాలు | దశ | కేంద్ర నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్ | Column5 | ప్రణాళికాబద్ధమైన ప్రారంభ సమయం | ప్రణాళికాబద్ధమైన పూర్తి సమయం | Duration (min) | ధృవీకరణ / నిర్ధారణ వివరాలు | రికార్డు Verifier | నిర్మాణ షెడ్యూల్ నిర్వహణ కోసం సమీక్ష సమాచారం.
OP-001 | బ్యాకప్ | 1. సన్నాహకం | మౌలిక సదుపాయాల బృందం | Completed పూర్తయింది | 23:00 | 23:15 | 15 | విజయవంతమైన DB/ఫైల్ నిల్వ బ్యాకప్‌ను ధృవీకరించండి | మౌలిక సదుపాయాల నాయకుడు | నిర్ధారించబడిన ఫైల్ సేవ్ స్థానం
OP-002 | నిర్వహణ మోడ్‌కు మార్చండి | 2. విస్తరణ | యాప్ అభివృద్ధి బృందం | In Progress ప్రగతిలో ఉంది | 23:15 | 23:25 | 10 | నిర్వహణ పేజీ & ఆరోగ్య తనిఖీ ప్రతిస్పందనను ధృవీకరించండి | PM | వినియోగదారు నోటిఫికేషన్ తుది సమీక్ష
OP-003 | ఉత్పత్తి API విస్తరణ | 2. విస్తరణ | మౌలిక సదుపాయాల బృందం | Not Started | 23:25 | 23:45 | 20 | విస్తరణ తర్వాత లోపాల రేటు, లాగ్‌లు మరియు కీలక API ప్రతిస్పందనను ధృవీకరించండి | QA బృందం | అసాధారణ పరిస్థితుల్లో, అత్యవసర రోల్‌బ్యాక్‌ను ప్రారంభించండి

## విడుదల పరిధి (లాగ్)
విడుదల పరిధి (లాగ్)
ఉత్పత్తి నిర్వహణ విడుదల ప్రణాళిక ట్రాకర్ టెంప్లేట్ కోసం ఎక్సెల్ టెంప్లేట్.
రికార్డు Item ID | Type రకం | ప్రణాళిక | అభివృద్ధి స్థితి | QA సమీక్ష ఫలితాలు | నిర్మాణ షెడ్యూల్ నిర్వహణ కోసం సమీక్ష సమాచారం.
REL-101 | New Feature | విడుదల స్థితి బోర్డ్‌లో పురోగతి దృశ్యీకరణ | అభివృద్ధి పూర్తయింది | ఉత్తీర్ణత | ప్రధాన బ్రౌజర్‌లలో ధృవీకరించబడింది.
BUG-203 | Bug Fix | పరిష్కారం: లాగిన్ దారి మళ్లింపు సమస్య | QAలో ఉంది | దిద్దుబాటు అవసరం | ఎడ్జ్ కేసుల తిరిగి ధృవీకరణ అవసరం.
OPS-014 | మౌలిక సదుపాయాల మార్పులు | DB ఇండెక్స్‌ను జోడించండి & లాగ్ అవుట్‌పుట్‌ను సర్దుబాటు చేయండి | విడుదల పరిధిలో ఉంది | పరిధిలో లేదు | ఉత్పత్తి విస్తరణకు ముందు బ్యాకప్

## విడుదల సెట్టింగ్‌లు (సెట్టింగ్‌
విడుదల సెట్టింగ్‌లు (సెట్టింగ్‌
ఉత్పత్తి నిర్వహణ విడుదల ప్రణాళిక ట్రాకర్ టెంప్లేట్ కోసం ఎక్సెల్ టెంప్లేట్.
పని దశ | విడుదల బృంద సభ్యులు | పని | విడుదల రకం | అభివృద్ధి స్థితి | QA ఫలితాలు
1. విడుదల ముందు సన్నాహకం | మౌలిక సదుపాయాల బృందం | Not Started | New Feature | Not Started | ఉత్తీర్ణత
2. విస్తరణ | యాప్ అభివృద్ధి బృందం | In Progress ప్రగతిలో ఉంది | Bug Fix | In Development | దిద్దుబాటు అవసరం
3. ఉత్పత్తి ధృవీకరణ | QA బృందం | Completed పూర్తయింది | మౌలిక సదుపాయాల మార్పు | అభివృద్ధి పూర్తయింది | పరిధిలో లేదు