## ہدایات (instructions)
پراڈکٹ مینجمنٹ ریلیز پلان ٹریکر ٹیمپلیٹ
پراڈکٹ مینجمنٹ ریلیز پلان ٹریکر ٹیمپلیٹ کے لیے ایکسل ٹیمپلیٹ۔
1 | Define Settings
instructions_001 | 'ریلیز سیٹنگز' شیٹ پر، کام کے مراحل اور ریلیز ٹیم کے اراکین کی تعریف کریں۔
2 | دائرہ کار کی تعریف کریں
instructions_003 | 'ریلیز سکوپ' شیٹ پر، اس ورژن میں شامل خصوصیات، درستگیوں اور QA کی حالت کی تعریف کریں۔

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
پراڈکٹ مینجمنٹ ریلیز پلان ٹریکر ٹیمپلیٹ کے لیے ایکسل ٹیمپلیٹ۔
مرحلہ | کام | Completed Tasks | Remaining | اردو ترجمہ: تکمیل Rate
کام کی حالت کی تفصیل
مرکزی تعمیراتی منصوبہ | پیش رفت | تناسب
ریلیز کے فیصلے کے نوٹس

## ریلیز منصوبہ
ریلیز منصوبہ
پراڈکٹ مینجمنٹ ریلیز پلان ٹریکر ٹیمپلیٹ کے لیے ایکسل ٹیمپلیٹ۔
شدت | اس ٹیمپلیٹ کو متعدد پروجیکٹس، ٹیموں، اور کاروباری سیاق و سباق میں پیش رفت، milestones، خطرات، مسائل، اور قیادت کے لیے رپورٹنگ ٹریک کرنے کے لیے استعمال کریں۔ | مرحلہ | مرکزی تعمیراتی منصوبہ | Column5 | منصوبہ بند آغاز کا وقت | منصوبہ بند تکمیل کا وقت | Duration (min) | تصدیق / توثیق کی تفصیلات | ریکارڈ Verifier | تعمیراتی شیڈول مینجمنٹ کے لیے جائزہ معلومات۔
OP-001 | بیک اپ | 1. تیاری | انفراسٹرکچر ٹیم | اردو ترجمہ: Completed | 23:00 | 23:15 | 15 | DB/فائل سٹوریج کے کامیاب بیک اپ کی تصدیق کریں | انفراسٹرکچر لیڈ | فائل محفوظ کرنے کی جگہ کی تصدیق کی گئی
OP-002 | دیکھ بھال موڈ پر سوئچ کریں | 2. تعیناتی | ایپ ڈویلپمنٹ ٹیم | اردو ترجمہ: میں Progress | 23:15 | 23:25 | 10 | دیکھ بھال کے صفحے اور ہیلتھ چیک رسپانس کی تصدیق کریں | PM | صارف کی اطلاع کا حتمی جائزہ
OP-003 | پیداواری API تعیناتی | 2. تعیناتی | انفراسٹرکچر ٹیم | اردو ترجمہ: Not Started | 23:25 | 23:45 | 20 | تعیناتی کے بعد ایرر ریٹ، لاگز، اور کلیدی API رسپانس کی تصدیق کریں | QA ٹیم | بے قاعدگی کی صورت میں، ہنگامی رول بیک شروع کریں

## ریلیز دائرہ کار
ریلیز دائرہ کار
پراڈکٹ مینجمنٹ ریلیز پلان ٹریکر ٹیمپلیٹ کے لیے ایکسل ٹیمپلیٹ۔
ریکارڈ Item ID | پیش رفت | Column3 | ترقی کی حالت | QA جائزے کے نتائج | تعمیراتی شیڈول مینجمنٹ کے لیے جائزہ معلومات۔
REL-101 | New Feature | ریلیز سٹیٹس بورڈ پر پیش رفت کا ویزولائزیشن | ترقی مکمل | Pass | اہم براؤزرز پر تصدیق شدہ ڈسپلے۔
BUG-203 | Bug Fix | درستگی: لاگ ان ری ڈائریکٹ کا مسئلہ | QA میں | درستگی درکار ہے | ایج کیسز کی دوبارہ تصدیق درکار ہے۔
OPS-014 | انفراسٹرکچر کی تبدیلیاں | ڈیٹا بیس انڈیکس شامل کریں اور لاگ آؤٹ پٹ کو ایڈجسٹ کریں | ریلیز کے دائرہ کار میں | scope سے باہر | پیداواری تعیناتی سے پہلے بیک اپ

## ریلیز کی ترتیبات
ریلیز کی ترتیبات
پراڈکٹ مینجمنٹ ریلیز پلان ٹریکر ٹیمپلیٹ کے لیے ایکسل ٹیمپلیٹ۔
کام کا مرحلہ | ریلیز ٹیم کے اراکین | کام | ریلیز کی قسم | ترقی کی حالت | QA نتائج
1. ریلیز سے پہلے کی تیاری | انفراسٹرکچر ٹیم | اردو ترجمہ: Not Started | New Feature | اردو ترجمہ: Not Started | Pass
2. تعیناتی | ایپ ڈویلپمنٹ ٹیم | اردو ترجمہ: میں Progress | Bug Fix | In Development | درستگی درکار ہے
3. پیداواری تصدیق | QA ٹیم | اردو ترجمہ: Completed | انفراسٹرکچر کی تبدیلی | ترقی مکمل | scope سے باہر