## Hướng dẫn sử dụng (instructions
Mẫu Theo dõi Kế hoạch Phát hành Quản lý Sản phẩm
Mẫu Excel theo dõi kế hoạch phát hành quản lý sản phẩm.
1 | Define Settings
instructions_001 | Trên trang 'Cài đặt Phát hành', xác định các giai đoạn công việc và thành viên nhóm phát hành.
2 | Xác định phạm vi
instructions_003 | Trên trang 'Phạm vi Phát hành', xác định các tính năng, bản sửa lỗi và trạng thái QA có trong phiên bản này.

## Bảng điều khiển (dashboard)
Bảng điều khiển (dashboard)
Mẫu Excel theo dõi kế hoạch phát hành quản lý sản phẩm.
Giai đoạn | Công việc | Completed Tasks | Còn lại | Bản ghi Completion Rate
Phân tích trạng thái công việc
Dự án xây dựng trung tâm | Tiến độ | Tỷ lệ
Ghi chú quyết định phát hành

## Kế hoạch Phát hành (đăng ký)
Kế hoạch Phát hành (đăng ký)
Mẫu Excel theo dõi kế hoạch phát hành quản lý sản phẩm.
Bản ghi Task ID | Quản lý dự án nhật ký hệ thống demo | Giai đoạn | Dự án xây dựng trung tâm | Column5 | Thời gian bắt đầu dự kiến | Thời gian hoàn thành dự kiến | Thời lượng (phút) | Chi tiết xác minh / xác nhận | Bản ghi Verifier | Thông tin rà soát cho quản lý lịch trình xây dựng.
OP-001 | Sao lưu | 1. Chuẩn bị | Nhóm Hạ tầng | Completed - bản tiếng Việt | 23:00 | 23:15 | 15 | Xác minh sao lưu DB/Lưu trữ tệp thành công | Trưởng nhóm Hạ tầng | Vị trí lưu tệp đã xác nhận
OP-002 | Chuyển sang Chế độ Bảo trì | 2. Triển khai | Nhóm Phát triển Ứng dụng | Dự án xây dựng trung tâm | 23:15 | 23:25 | 10 | Xác minh Trang bảo trì & Phản hồi kiểm tra sức khỏe | PM | Xem xét cuối cùng Thông báo người dùng
OP-003 | Triển khai API sản phẩm | 2. Triển khai | Nhóm Hạ tầng | Đã lên kế hoạch | 23:25 | 23:45 | 20 | Xác minh Tỷ lệ lỗi, Nhật ký và Phản hồi API chính sau triển khai | Nhóm QA | Trong trường hợp bất thường, khởi xướng hoàn tác khẩn cấp

## Phạm vi Phát hành (lịch sử)
Phạm vi Phát hành (lịch sử)
Mẫu Excel theo dõi kế hoạch phát hành quản lý sản phẩm.
Bản ghi Item ID | Mục đích sử dụng | Bản ghi Title | Trạng thái Phát triển | Kết quả xem xét QA | Thông tin rà soát cho quản lý lịch trình xây dựng.
REL-101 | New Feature | Trực quan hóa tiến độ trên Bảng trạng thái Phát hành | Phát triển Hoàn thành | Pass | Hiển thị đã được xác minh trên các trình duyệt chính.
BUG-203 | Bug Fix | Sửa lỗi: Vấn đề chuyển hướng đăng nhập | Đang QA | Cần khắc phục | Yêu cầu xác minh lại các trường hợp ngoại lệ.
OPS-014 | Thay đổi Hạ tầng | Thêm chỉ mục DB & Điều chỉnh đầu ra nhật ký | Trong phạm vi Phát hành | Ngoài phạm vi | Sao lưu trước khi triển khai sản phẩm

## Cài đặt Phát hành
Cài đặt Phát hành
Mẫu Excel theo dõi kế hoạch phát hành quản lý sản phẩm.
Giai đoạn công việc | Thành viên nhóm Phát hành | Công việc | Loại Phát hành | Trạng thái Phát triển | Kết quả QA
1. Chuẩn bị trước phát hành | Nhóm Hạ tầng | Đã lên kế hoạch | New Feature | Đã lên kế hoạch | Pass
2. Triển khai | Nhóm Phát triển Ứng dụng | Dự án xây dựng trung tâm | Bug Fix | In Development | Cần khắc phục
3. Xác minh sản phẩm | Nhóm QA | Completed - bản tiếng Việt | Thay đổi cơ sở hạ tầng | Phát triển Hoàn thành | Ngoài phạm vi