## Vejledning (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Definer kriterier og medlemmer | Registrer tjeklisteemner | Registrer verificering og godkendelse | Afslut GO / NO-GO
Definer kategorien for beslutninger (udvikling, infrastruktur, salg osv.), vigtighed (påkrævet, anbefalet) og teammedlemmer på arket "Indstillinger for kriterier". | Registrer krav, der skal bekræftes før release for hver afdeling, sammen med vigtighed og forfaldsdatoer på arket "Tjekliste". | Registrer verifikationsresultater og fuldførelsesstatus for hvert tjeklisteemne, og udfør godkendelser (approvals) af de relevante afdelinger på arket "Godkendelseshistorik". | Bekræft fuldførelsesgraden for påkrævede emner og blokerede problemer på arket "Dashboard" for at træffe den endelige beslutning.
Forklaring (farvevejledning til celler)

## Dashboard (dashboard)
Dashboard (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Kategori | Opgaver i alt | Færdiggjorte opgaver | Fuldførelsesgrad
1. Udvikling og QA
2. Infrastruktur og drift
3. Salg og kundesupport

## Tjekliste (register)
Tjekliste (register)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Item ID | Tjeklistepunkt | Kategori | Status | Vigtighed | Ansvarlig | Reviewer | Måldato | Kontroldato | Dokumentation | Bemærkninger
RDY-001 | Alle fejl med høj eller kritisk prioritet er rettet, og QA er godkendt | 1. Udvikling og QA | Fuldført | Påkrævet | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regressionstest fuldført på gængse browsere og mobile enheder.
RDY-002 | Verificer konfiguration af produktionsovervågning og alarmering | 2. Infrastruktur og drift | Under verifikation | Påkrævet | SRE Lead | Teknisk ansvarlig | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Endelig gennemgang af alarmtærskler og notifikationskanaler er i gang.
RDY-003 | Udgiv FAQ til kundesupport og primære svarskabeloner | 3. Salg og kundesupport | Sat på pause | Anbefalet | Supportleder | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Afventer endelig gennemgang af FAQ-kladder.

## Godkendelseshistorik (log)
Godkendelseshistorik (log)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Godkendelses-ID | Afdeling/rolle | Godkenderens navn | Beslutningsresultat | Godkendelsesdato | Godkenderens kommentarer og verifikationspunkter
Sign-001 | Produktafdeling | Product owner | Betinget GO | 2026-06-16 | Release godkendes på betingelse af gennemført juridisk gennemgang.
Sign-002 | Ingeniørafdeling | Teknisk ansvarlig | GO | 2026-06-16 | QA-rapport og løsning af væsentlige fejl er bekræftet.
Sign-003 | Afdeling for infrastruktur og SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Overvågning, backup og procedurer for tilbageførsel er bekræftet.

## Kriterieindst. (settings)
Kriterieindst. (settings)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Beslutningskategorier | Medlemmer af udgivelsesbeslutning | Afdeling/rolle | Statusliste | Vigtighed (stamdata)
1. Udvikling og QA | Member 1 | Produktafdeling | Ikke gennemgået | Påkrævet
2. Infrastruktur og drift | Member 2 | Ingeniørafdeling | Under verifikation | Anbefalet
3. Salg og kundesupport | Product owner | Afdeling for infrastruktur og SRE | Fuldført | Valgfri