## Anleitung (instructions)
Nutzung der Release-Bereitschafts-Checkliste
Eine Vorlage zur abteilungsübergreifenden Überprüfung der Release-Bereitschaft und zur objektiven GO/NO-GO-Entscheidung vor der offiziellen Freigabe.
Workflow (4 Steps)
STEP 1 | STEP 2 |  | STEP 3 |  | STEP 4
Kriterien & Mitglieder definieren | Checklistenpunkte registrieren |  | Überprüfung & Genehmigung von Aufzeichnungen |  | Endgültige GO / NO-GO Entscheidung
Definieren Sie im Blatt "Kriterien-Einstellungen" den Entscheidungsbereich (Entwicklung, Infrastruktur, Vertrieb usw.), die Wichtigkeit (Erforderlich, Empfohlen) und die Teammitglieder. | Tragen Sie im Blatt "Checkliste" die vor dem Release zu prüfenden Anforderungen der einzelnen Abteilungen sowie Wichtigkeit und Termine ein. |  | Registrieren Sie Verifizierungsergebnisse und Status für jeden Punkt und führen Sie die Abzeichnungen (Genehmigungen) im Blatt "Genehmigungsverlauf" durch. |  | Überprüfen Sie im Blatt "Dashboard" die Fertigstellungsquote der erforderlichen Punkte und blockierte Probleme, um die endgültige Entscheidung festzulegen.
Legende (Leitfaden zur Zellfarbcodierung)
Eingabezelle |  | Autom. Formelzelle |  | Auswahlzelle (Dropdown)
Diese Zelle ist für die manuelle Eingabe und Aktualisierung vorgesehen. |  | Automatisch durch Formeln berechnet. Manuelle Bearbeitung wird nicht empfohlen. |  | Diese Zelle dient zur Auswahl aus einer vordefinierten Dropdown-Liste.
Key Operational Points
• Wenn erforderliche Punkte unvollständig sind oder blockierte Elemente verbleiben, wird dies grundsätzlich als NO-GO oder bedingtes GO behandelt.
• Bitte tragen Sie in der Spalte Nachweis die URLs für Testergebnisse, Überwachungseinstellungen, FAQs, Vertragsprüfungen usw. ein.
• Der Genehmigungsverlauf kann als Protokoll der Release-Entscheidungssitzung verwendet werden. Bei bedingtem GO tragen Sie bitte die Freigabebedingungen in die Kommentare ein.

## Dashboard (dashboard)
Release-Bereitschafts-Dashboard
Aggregiert automatisch die Bereitschaft aller Checklistenpunkte, blockierte Probleme, die Bereitschaftsquote nach Kategorie und die Statusverteilung.
Gesamtzahl der Checklistenpunkte |  | Abgeschlossene Elemente |  | Blockierte Probleme | Release-Bereitschaftsrate
Abschlussrate der erforderlichen Elemente |  | Endgultige Freigabeentscheidung |  | Entscheidungslogik: Wenn mindestens ein Problem blockiert ist, gilt NO-GO. Wenn keine Probleme blockiert sind und alle erforderlichen Punkte zu 100 % abgeschlossen sind, gilt GO. Andernfalls gilt bedingtes GO.
Bereitschaftsrate nach Kategorie
Category | Aufgaben gesamt | Abgeschlossene Aufgaben | Abschlussquote
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support
4. Legal y Relaciones Públicas
5. Product & PM
6. Data & Analytics
Statusverteilung
Zustand | Anzahl | Anteil
Unbestätigt
In Verifikation
Geschlossen
Zurückgestellt
Blocked

## Checkliste (Registrierung)
Checkliste für Release-Bereitschaft
Zentrale Verwaltung der Release-Anforderungen, des Verifizierungsstatus, der Verantwortlichen, Termine und Nachweise aller Abteilungen.
Release-Name | Release v1.0 |  | Regeln für die Eingabe: - Kategorie, Status, Wichtigkeit, Verantwortlichen und Prüfer aus Dropdown-Listen wählen. - Frist und Prüfdatum im Format YYYY-MM-DD eingeben. - URLs für Testergebnisse, Überwachungsbildschirme, Genehmigungsdokumente usw. als Nachweis eintragen.
Geplantes Veröffentlichungsdatum | 2026-06-20
Datum der Entscheidungsbesprechung | 2026-06-16
Gesamtentscheidung (Auto)
Blockierte Probleme (Auto)
Element-ID | Checklistenpunkt | Category | Zustand | Scharfegrad | Verantwortliche Person | Pruefende Person | Zieldatum | Prüfdatum | Evidence | Hinweise
RDY-001 | Alle Fehler mit Priorität "Hoch" oder höher behoben und QA bestanden | 1. Development & QA | Geschlossen | Pflichtfeld | Mitglied 1 | Mitglied 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regressionstests auf gängigen Browsern und Mobilgeräten abgeschlossen.
RDY-002 | Überprüfung der Überwachungs- und Alarmeinstellungen für die Produktionsinfrastruktur | 2. Infrastructure & Operations | In Verifikation | Pflichtfeld | SRE Lead | Technical Lead | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Abschließende Überprüfung der Alarmschwellenwerte und Benachrichtigungsempfänger läuft.
RDY-003 | Veröffentlichung von FAQs und Erstantwort-Vorlagen für den Kundendienst | 3. Sales & Customer Support | Zurückgestellt | Empfehlung | Support Manager | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Warten auf abschließende Prüfung der FAQ-Entwürfe.
RDY-004 | Endgültige Genehmigung von Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen | 4. Legal y Relaciones Públicas | Blocked | Pflichtfeld | Legal Lead | Product owner | 2026-06-12 |  | https://example.com/legal/review | Prüfung der Änderungen der Vertragsklauseln unvollständig.

## Genehmigungshistorie (Protokoll
Genehmigungsverlauf & Freigabe-Protokoll
Erfassen Sie die GO/NO-GO-Entscheidungen und Kommentare der Abteilungsleiter in der Release-Entscheidungssitzung.
Regeln für die Erfassung: - Abteilung / Rolle aus dem Master im Einstellungsblatt wählen. - Entscheidungsergebnis aus GO / NO-GO / Bedingtes GO wählen. - Bei bedingtem GO Löschungsbedingungen, verbleibende Aufgaben, Verantwortlichen und Frist im Kommentarfeld angeben.
Genehmigungs-ID | Department/role | Name des Genehmigenden | Dispositionresult | Genehmigungsdatum | Kommentare des Genehmigenden & Verifizierungspunkte
Sign-001 | Produktabteilung | Product owner | Bedingte GO-Freigabe | 2026-06-16 | Freigabe unter der Bedingung der abgeschlossenen rechtlichen Prüfung genehmigt.
Sign-002 | Entwicklungsabteilung | Technical Lead | GO | 2026-06-16 | QA-Bericht und Behebung der Hauptfehler bestätigt.
Sign-003 | Abteilung für Infrastruktur & SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Überwachungs-, Backup- und Rollback-Verfahren bestätigt.

## Kriterien-Einstellungen (Einste
Kriterien-Einstellungen
Verwaltung von Kategorien, Verantwortlichen, Genehmigungsabteilungen und Rollen für die Release-Entscheidung.
Entscheidungskategorien | Mitglieder der Release-Entscheidung | Department/role | Statusliste | Importance Master
1. Development & QA | Mitglied 1 | Produktabteilung | Unbestätigt | Pflichtfeld
2. Infrastructure & Operations | Mitglied 2 | Entwicklungsabteilung | In Verifikation | Empfehlung
3. Sales & Customer Support | Product owner | Abteilung für Infrastruktur & SRE | Geschlossen | Optional
4. Legal y Relaciones Públicas | Technical Lead | Abteilung für Kundensupport | Zurückgestellt
5. Product & PM | Support Manager | Vertriebsabteilung | Blocked
6. Data & Analytics | Legal Lead | Rechts- & PR-Abteilung
| Sales lead | Management & Endgültiger Genehmigender
SRE Lead