## Instrucciones (instructions)
Plantilla de lista de verificación de preparación para el lanzamiento
Plantilla Excel para la lista de verificación de preparación para el lanzamiento de gestión de productos.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Definir Criterios y Miembros | Registrar Elementos de la Lista de Verificación | Registrar Verificación y Aprobación | Finalizar GO / NO-GO
En la hoja "Configuración de criterios", defina el área de decisión (desarrollo, infraestructura, ventas, etc.), importancia (obligatorio, recomendado) y miembros. | En la hoja "Lista de verificación", configure los requisitos de cada departamento antes del lanzamiento, su importancia y fecha límite. | Registre el resultado y estado de finalización de cada elemento y realice la firma (aprobación) por parte de los departamentos involucrados en la hoja "Historial de aprobación". | En el "Panel de control", verifique la tasa de finalización de elementos requeridos y si hay bloqueos para definir la decisión final.
Leyenda (Guía de Colores de Celdas)

## Tablero de Control (dashboard)
Tablero de Control (dashboard)
Plantilla Excel para la lista de verificación de preparación para el lanzamiento de gestión de productos.
Categoría | Tareas totales | Tareas completadas | Tasa de finalización
1. Desarrollo y QA
2. Infraestructura y Operaciones
3. Ventas y Soporte

## Lista de Verificación (registro
Lista de Verificación (registro
Plantilla Excel para la lista de verificación de preparación para el lanzamiento de gestión de productos.
ID de elemento | Punto de inspección | Categoría | Estado | Severidad | Responsable | Revisor | Fecha objetivo | Fecha de comprobación | Evidencia | Notas
RDY-001 | Corrección de todos los errores de prioridad "Alta" o superior y aprobación de QA | 1. Desarrollo y QA | Cerrado | Obligatorio | Miembro 1 | Miembro 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Pruebas de regresión completadas en navegadores principales y dispositivos móviles.
RDY-002 | Confirmar configuración de monitoreo y alertas de infraestructura de producción | 2. Infraestructura y Operaciones | En revisión | Obligatorio | Responsable SRE | Responsable técnico | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Última revisión de umbrales de alerta y canales de notificación en progreso.
RDY-003 | Publicar preguntas frecuentes de CS y plantillas de respuesta inicial | 3. Ventas y Soporte | Bloqueado | Recomendación | Líder de soporte | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Esperando última revisión del borrador de preguntas frecuentes.

## Historial de Aprobaciones (regi
Historial de Aprobaciones (regi
Plantilla Excel para la lista de verificación de preparación para el lanzamiento de gestión de productos.
ID de Aprobación | Department/role | Nombre del Aprobador | Resultado de disposición | Fecha de aprobación | Comentarios del Aprobador y Puntos de Verificación
Sign-001 | Departamento de Producto | Product owner | GO Condicional | 2026-06-16 | Lanzamiento aprobado bajo condición de completar la revisión legal.
Sign-002 | Departamento de Ingeniería | Responsable técnico | GO | 2026-06-16 | Reporte de QA y resolución de errores principales confirmados.
Sign-003 | Departamento de Infraestructura y SRE | Responsable SRE | GO | 2026-06-16 | Procedimientos de monitoreo, respaldo y rollback confirmados.

## Configuración de Criterios (con
Configuración de Criterios (con
Plantilla Excel para la lista de verificación de preparación para el lanzamiento de gestión de productos.
Categorías de Decisión | Miembros de la Decisión de Lanzamiento | Department/role | Estados maestro | Maestro de Importancias
1. Desarrollo y QA | Miembro 1 | Departamento de Producto | Sin confirmar | Obligatorio
2. Infraestructura y Operaciones | Miembro 2 | Departamento de Ingeniería | En revisión | Recomendación
3. Ventas y Soporte | Product owner | Departamento de Infraestructura y SRE | Cerrado | Opcional