## Instructions (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
Définir les critères et les membres | Enregistrer les éléments de la liste de contrôle | Enregistrer la vérification et l'approbation | Finaliser GO / NO-GO
Dans la feuille « Paramètres des critères », définissez le domaine de décision (développement, infrastructure, ventes, etc.), l'importance (Requis, Recommandé) et les membres de l'équipe. | Dans la feuille « Liste de contrôle », configurez les exigences de chaque service à vérifier avant la sortie, l'importance et la date d'échéance. | Enregistrez les résultats de vérification et l'état d'avancement pour chaque élément et effectuez les validations (approbations) dans la feuille « Historique des approbations ». | Dans la feuille « Tableau de bord », verifiez le taux de reussite des elements requis et l'absence de blocage pour valider la decision finale.
Légende (Guide des Couleurs des Cellules)

## Tableau de Bord (dashboard)
Tableau de Bord (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | Tâche | Completed Tasks | Taux d’avancement
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## Liste de contrôle (enregistreme
Liste de contrôle (enregistreme
Excel template for product management release readiness checklist template.
ID de l'élément | Check item | Category | Statut | Gravite | Responsable | Revueer | Date cible | Date de contrôle | Evidence | Remarques
RDY-001 | Correction de tous les bugs de priorité « Haute » ou supérieure et validation QA | 1. Development & QA | État | Obligatoire | Membre 1 | Membre 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Tests de régression terminés sur les principaux navigateurs et appareils mobiles.
RDY-002 | Vérification de la configuration de surveillance et des alertes de l'infrastructure de production | 2. Infrastructure & Operations | En attente | Obligatoire | SRE Lead | Champs d'interface client non confirmés | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Revue finale des seuils d'alerte et des canaux de notification en cours.
RDY-003 | Publication de la FAQ et des modèles de première réponse pour le service client | 3. Sales & Customer Support | Projet de construction central | Recommandation | Support lead | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Attente de la revue finale du projet de FAQ.

## Historique des approbations (jo
Historique des approbations (jo
Excel template for product management release readiness checklist template.
ID d'approbation | Department/role | Nom de l'approbateur | Resultat de decision | Approval date | Commentaires de l'approbateur et points de vérification
Sign-001 | Département Produit | Product owner | GO conditionnel | 2026-06-16 | Sortie autorisée sous réserve de la finalisation de la revue juridique.
Sign-002 | Département Ingénierie | Champs d'interface client non confirmés | GO | 2026-06-16 | Rapport d'assurance qualité et résolutions des bugs majeurs validés.
Sign-003 | Département Infrastructure et SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Procédures de surveillance, sauvegarde et retour arrière validées.

## Paramètres des critères (paramè
Paramètres des critères (paramè
Excel template for product management release readiness checklist template.
Catégories de décision | Membres de la décision de lancement | Department/role | Statuts | Importance Master
1. Development & QA | Membre 1 | Département Produit | Non confirme | Obligatoire
2. Infrastructure & Operations | Membre 2 | Département Ingénierie | En attente | Recommandation
3. Sales & Customer Support | Product owner | Département Infrastructure et SRE | État | Optionnel