## સૂચનાઓ (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
માપદંડ અને સભ્યો વ્યાખ્યાયિત કરો | ચેકલિસ્ટ આઇટમ્સ નોંધણી કરો | ચકાસણી અને મંજૂરી રેકોર્ડ કરો | GO / NO-GO અંતિમ કરો
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## ડેશબોર્ડ (dashboard)
ડેશબોર્ડ (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | કાર્ય | Completed Tasks | પૂર્ણતા દર
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## ચેકલિસ્ટ (રજિસ્ટર)
ચેકલિસ્ટ (રજિસ્ટર)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Item ID | Check item | Category | સ્થિતિ | ગંભીરતા | જવાબદાર | સમીક્ષાer | લક્ષિત તારીખ | તપાસ તારીખ | Evidence | નોંધો
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | સ્થિતિ | Required | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Pending | Required | SRE Lead | Technical owner | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | સ્થગિત | ભલામણ | Support lead | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## મંજૂરી ઇતિહાસ (લોગ)
મંજૂરી ઇતિહાસ (લોગ)
Excel template for product management release readiness checklist template.
મંજૂરી ID | Department/role | મંજૂર કરનારનું નામ | નિર્ણય પરિણામ | Approval date | મંજૂર કરનારની ટિપ્પણીઓ અને ચકાસણીના મુદ્દાઓ
Sign-001 | પ્રોડક્ટ વિભાગ | Product owner | શરતી GO | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | એન્જિનિયરિંગ વિભાગ | Technical owner | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને SRE વિભાગ | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## માપદંડ સેટિંગ્સ (સેટિંગ્સ)
માપદંડ સેટિંગ્સ (સેટિંગ્સ)
Excel template for product management release readiness checklist template.
નિર્ણય શ્રેણીઓ | રીલીઝ નિર્ણય સભ્યો | Department/role | Statuses | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | પ્રોડક્ટ વિભાગ | બાકી | Required
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | એન્જિનિયરિંગ વિભાગ | Pending | ભલામણ
3. Sales & Customer Support | Product owner | ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને SRE વિભાગ | સ્થિતિ | Optional