## הוראות (instructions)
Product Management Release Readiness Checklist Template
Excel template for product management release readiness checklist template.
STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 | STEP 4
הגדרת קריטריונים וחברים | רישום פריטי רשימת תיוג | רישום אימות ואישור | סיום GO / NO-GO
In the "Criteria Settings" sheet, define the category for decisions (Development, Infrastructure, Sales, etc.), importance (Required, Recommended), and team members. | In the "Checklist" sheet, register requirement items to be confirmed before release for each department, along with importance and due dates. | Register verification results and completion status for each checklist item, and perform sign-offs (approvals) by related departments in the "Approval History" sheet. | In the "Dashboard" sheet, confirm the completion rate of required items and blocked issues to finalize the final decision.
Legend (Cell Color Guide)

## לוח בקרה (dashboard)
לוח בקרה (dashboard)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Category | משימה | Completed Tasks | שיעור השלמה
1. Development & QA
2. Infrastructure & Operations
3. Sales & Customer Support

## רשימת תיוג (רישום)
רשימת תיוג (רישום)
Excel template for product management release readiness checklist template.
Item ID | פריט סקירה | Category | סטטוס | חומרה | אחראי | בודק | תאריך יעד | תאריך בדיקה | Evidence | הערות
RDY-001 | All High or critical bugs fixed and QA pass | 1. Development & QA | מצב | Required | Member 1 | Member 2 | 2026-06-10 | 2026-06-12 | https://example.com/qa/report | Regression testing completed on major browsers and mobile devices.
RDY-002 | Verify production monitoring and alerting configuration | 2. Infrastructure & Operations | Pending | Required | SRE Lead | Technical owner | 2026-06-14 |  | https://example.com/sre/monitoring | Final review of alert thresholds and notification channels in progress.
RDY-003 | Publish CS FAQ and primary response templates | 3. Sales & Customer Support | מושהה | המלצה | Support lead | Product owner | 2026-06-15 |  | https://example.com/cs/faq | Waiting for final review of FAQ drafts.

## היסטוריית אישורים (יומן)
היסטוריית אישורים (יומן)
Excel template for product management release readiness checklist template.
מזהה אישור | Department/role | שם מאשר | תוצאת החלטה | Approval date | הערות מאשר ונקודות אימות
Sign-001 | מחלקה מוצר | Product owner | GO מותנה | 2026-06-16 | Release is approved on the condition of legal review completion.
Sign-002 | מחלקת הנדסה | Technical owner | GO | 2026-06-16 | QA report and major bug resolutions are confirmed.
Sign-003 | מחלקת תשתיות ו-SRE | SRE Lead | GO | 2026-06-16 | Monitoring, backup, and rollback procedures are confirmed.

## הגדרות קריטריונים (הגדרות)
הגדרות קריטריונים (הגדרות)
Excel template for product management release readiness checklist template.
קטגוריות החלטה | חברי החלטת שחרור | Department/role | Statuses | Importance Master
1. Development & QA | Member 1 | מחלקה מוצר | Pending בדיקה | Required
2. Infrastructure & Operations | Member 2 | מחלקת הנדסה | Pending | המלצה
3. Sales & Customer Support | Product owner | מחלקת תשתיות ו-SRE | מצב | אופציונלי